**«Сводный отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие экономики, Железногорского района Курской области на 2015-2020 годы» за 2015 год»**

Доклад составлен в соответствии с порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Железногорский район» Курской области утвержденным Постановлением Администрации Железногорского района Курской области от 08.11. 2013 года №804.

Результаты оценки эффективности целевой программы используются в целях обеспечения объективных решений по составу целевой программы, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, распределения средств по целевой программы, с учетом хода их реализации.

В соответствии с Постановлением Администрации Железногорского района Курской области от 08.11. 2013 года №804 ответственными исполнителями муниципальных программ были представлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

 На основании данных, представленных в годовых отчетах, а так же представленной информации проеденного мониторинга реализации муниципальных программ в части финансового обеспечения Управлением финансов Администрации Железногорского района ( письмо № 24-Ф/02 от 08 апреля 2014 года) был проведен анализ эффективности и результативности муниципальной программы.

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы (в зависимости от специфики направления программы, подпрограммы) осуществлялась как путем оценки достижения плановых значений с фактическим результатом в сфере реализации муниципальных программ так и балльным методом на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весомых коэффициентов.

Постановлением Администрации Железногорского района № 843 от 18.11.2013 года утверждена муниципальная программа "Развитие экономики Железногорского района Курской области на 2014 - 2020годы", в которой содержится :

 **Подпрограмма 1. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику и организация работы по созданию промышленных парков и развитию сельскохозяйственного производства Железногорского района Курской области на 2014-2020 годы»;**

 **Подпрограмма 2. «Развитие малого и среднего предпринимательства в Железногорском районе Курской области на 2015-2020 годы»;**

 **Подпрограмма 3. «Улучшение условий и охраны труда в Железногорском районе Курской области на 2015-2020 годы»**

 **Подпрограмма 4. «Повышение качества доступности муниципальных услуг в Железногорском районе Курской области на 2015-2020 годы»;**

 **Подпрограмма 5. « Развитие муниципальной службы в Железногоском районе Курской области на 2015-2020 гг»**

**Цели программы:**

1. Создание условий для привлечения инвестиций в экономику Железногорского района Курской области и формирование благоприятного предпринимательского климата для ведения бизнеса.
2. Улучшение инвестиционного климата в Железногорском районе Курской области, обеспечивающее создание новых рабочих мест с высокой производительностью труда, рост производства товаров (работ, услуг), достижение на этой основе устойчивого социально-экономического развития района.

3.  Формирование благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории Железногорского района Курской области, популяризация предпринимательской деятельности.

4. Улучшение условий и охраны труда в целях снижения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников организаций, расположенных на территории Железногорского района Курской области.

5. Создание условий для эффективной разработки и реализации муниципальной программы и основных мероприятий подпрограмм

развитие и дальнейшее совершенствование муниципальной службы Железногорского района Курской области (далее –муниципальная служба);

6. формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, обеспечивающего эффективное муниципальное управление.

 **Задачи программы:**

|  |
| --- |
| - создание условий для привлечения инвестиций в экономику Железногорского района Курской области; - повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего предпринимательства;- создание благоприятной конкурентной среды;- совершенствование системы и повышение качества муниципального управления;- повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг;- увеличение количества рабочих мест, соответствующих нормативным требованиям охраны труда на основе аттестации рабочих мест по условиям труда, в том в муниципальных бюджетных организациях;- совершенствование нормативно-правовой базы муниципального образования в области охраны труда; - организация обучения по охране труда работников на основе современных технологий обучения, в том числе работников муниципальных бюджетных организаций;- информационное обеспечение и пропаганда охраны труда;- проведение мониторинга условий и охраны труда. совершенствование правовой базы по вопросам муниципальной службы в соответствии с федеральным и региональным законодательством;- внедрение новых принципов кадровой политики в системе муниципальной службы;- совершенствование механизмов стимулирования, оценки деятельности и обеспечения социальных гарантий муниципальных служащих; -совершенствование механизмов взаимодействия муниципальной службы и гражданского общества; - развитие антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики в муниципальных органах методическое обеспечение развития муниципальной службы |

 **Ожидаемые результаты:**

- обеспечение благоприятного инвестиционного климата на территории Железногорского района и повышение рейтинга инвестиционной привлекательности;

- реализация приоритетных инвестиционных проектов.

-рост среднемесячной заработной платы в отраслях экономики Железногорского района Курской области в среднем 13% ежегодно;

- увеличение численности работников, занятых в экономике Железногорского района Курской области;

- рост объемов производства товаров (работ, услуг);

- завершение к 2020 году формирование базы (промышленных парков) инвестиционных площадок на территории Железногорского района Курской области ;

- увеличение доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета к 2020 году составит 75% .

 - объем инвестиций в основные направления экономики Железногорского района к 2020 году составит не менее 4 млрд. рублей;

 -создание благоприятной внешней среды для развития малого предпринимательства на основе повышения эффективности работы систем муниципальной поддержки предпринимательской деятельности;

 -расширение возможности участия субъектов малого предпринимательства в размещении заказов дл муниципальных нужд, эффективное использование бюджетных средств, развитие добросовестной конкуренции;

 -укрепление и развитие материальной базы малого предпринимательства;

 -улучшение качества предоставляемых услуг, экономия электроэнергии, природного газа, что в дальнейшем позволит снизить стоимость 1 Гкал;

 -оперативное решение проблемных вопросов субъектов малого предпринимательства;

 -расширение доступа субъектов малого предпринимательства к информационным ресурсам;

 -осуществление мониторинга за процессами, происходящими в малом предпринимательстве Железногорского района Курской области;

 к 2020 году ожидается снижение:

- численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих до 2,0;

- численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих до 0,2;

- удельного веса работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, к общей численности занятых в организациях Железногорского района Курской области до 37,0% ;

увеличение к 2020 году удельного веса работников, занятых на рабочих местах, аттестованных по условиям труда, от общего количества занятых в организациях Железногорского района Курской области до 80 %;

 - уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных (государственных) услуг должен составить к 2018 году не менее 90%;

 - доля граждан, имеющих доступ к получению муниципальных (государственных) услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг должна составить к 2015 году не менее 90%;

 -доля граждан, использующих механизм получения муниципальных (государственных) услуг в электронной форме, к 2018 году должна составить не менее 70%;

- среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в администрацию Железногорского района Курской области для получения одной муниципальной (государственной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности к 2014 году должно составить 2 обращения;

- время ожидания в очереди при обращении заявителя в администрацию Железногорского района Курской области для получения одной муниципальной (государственной) услуги должно быть сокращено до 15 минут.

в качественном выражении:

 -будет оптимизирован порядок предоставления (исполнения) муниципальных (государственных) услуг (функций), повысится качество и доступность муниципальных (государственных) услуг для физических и юридических лиц ;

 -снизятся организационные, временные, финансовые затраты юридических лиц на преодоление административных барьеров;

 -будет обеспечена возможность получения муниципальных (государственных) услуг по принципу «одного окна» ;

 -будет создана система контроля качества предоставления муниципальных (государственных) услуг .

 - доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на конкурсной основе из кадрового резерва от числа назначений;

- доля муниципальных служащих назначенных извне, от общего числа назначений;

- доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию, от общего числа муниципальных служащих;

- доля муниципальных служащих имеющих поощрения и награждения от общего числа муниципальных служащих;

- удельный вес муниципальных служащих , прошедших обучение в соответствии с заказом на дополнительное профессиональное образование, от общего числа муниципальных служащих;

 - удельный вес муниципальных служащих , в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования в указанном направлении деятельности, от общего числа муниципальных служащих.

 **Подпрограмма 2. «Развитие малого и среднего предпринимательства в Железногорском районе Курской области на 2015-2020 годы».**

**Задачи подпрограммы:**

 Финансовое обеспечение государственной поддержки малого и среднего предпринимательства:

 а) в выставочной – ярмарочной деятельности;

 б) в инженерной инфраструктуры Железногорского района :

– модернизация (реконструкция) объектов ЖКХ,

– повышение надёжности и эффективности работы инженерных коммуникаций и сооружений;

– обеспечение экологической безопасности функционирования инженерных систем;

– обеспечение объектов нового строительства Железногорского района всеми видами инженерного оборудования в полном объёме нормативных требований;

– улучшение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых потребителям Железногорского района;

– экономия энергоресурсов за счёт внедрения современного оборудования и энергосберегающих технологий;

– привлечение инвестиций в развитие ЖКХ Железногорского района.

Формирование инфраструктуры, обеспечивающей доступность для субъектов малого и среднего предпринимательства необходимых услуг и ресурсов;

создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства;

Формирование условий для развития социального партнерства власти и бизнеса;

совершенствование нормативной правовой и методологической базы, способствующей повышению предпринимательской активности; развитие предпринимательской культуры; развитие информационной поддержки малого предпринимательства в различных областях;

создание рабочих мест на новых и действующих малых предприятиях;

Увеличение доходной части бюджета

Увеличение доли субъектов малого и среднего предпринимательства в экономике города Железногорска.

- повышение доступности бизнес-образования для субъектов малого и среднего предпринимательства и пропаганда предпринимательства (стимулирование граждан к осуществлению предпринимательской деятельности);

- повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства;

- обеспечение доступности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

В 2015г. обслуживанием жилого фонда района и оказанием коммерческих услуг занимались 5 предприятий ЖКХ.

 **Подпрограмма 1. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику и организация работы по созданию промышленных парков и развитию сельскохозяйственного производства Железногорского района Курской области на 2014-2020 годы».**

# Объем инвестиций в основной капитал

**за 2015 год по Железногорскому району**

|  |  | 2013 г. отчет | 2014 г. отчет | 2015 г. оценка | 2016 г. прогноз | 2017 г. прогноз | 2018 г. прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем млн.руб.  | Индекс физич.объема, % | Инд. деф-лят.% | Объем млн.руб.  | Индекс физич.объема, % | Инд. деф-лят.% | Объем млн.руб.  | Индекс физич.объема, % | Инд. деф-лят.% | Объем млн.руб.  | Индекс физич.объема, % | Инд. деф-лят.% | Объем млн.руб.  | Индекс физич.объема, % | Инд. деф-лят.%. | Объем млн.руб.  | Индекс физич.объема, % | Инд. деф-лят.%. |
|  **А.** | **Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по району (городу) без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности:** **(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)** | **3532,47** | **Ув. 6 раз** | **105,9** | **2387,7** | **69,8** | **103,3** | **5132,8** | **Ув. в 2 раза** | **110,1** | **5170,5** | **93,9** | **107,3** | **5196,0** | **94,4** | **106,5** | **5232,0** | **94,8** | **106,2** |
|  | *в том числе по видам экономической деятельности*: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство ( покупка техники, запасных частей, узлов агрегатов и т.д.)**  | **449,77** | **Ув. в 2 раза** | **105,9** | **2072,3** | **Ув. в 4,8 раз** | **103,3** | **188** | **Ум в 9 раз** | **110,1** | **201,5** | **115** | **107,3** | **204** | **108** | **106,5** | **207** | **108** | **106,2** |
|  | ЗАО «Заря» | 18 |  | 105,9 | 5,3 | Ум. в 3 раза | 103,3 | 6,0 | 124 | **110,1** | 7,0 | 125 | **107,3** | 7,0 | 107 | **106,5** | 7,0 | 106 | **106,2** |
|  | ООО «Дружба» | 7 |  | 105,9 | 24,4 | Ув. в 3 раза | 103,3 | 11,5 | Ум. в 2раза | **110,1** | 10 | 93 | **107,3** | 10 | 107 | **106,5** | 7,0 | 106 | **106,2** |
|  | ООО «А/ф Горняк» |  258 |  | 105,9 | 12,2 | Ум. в 21 раз | 103,3 |  |  |  | 12 |  | **107,3** | 12 | 107 | **106,5** | 12 | 106 | **106,2** |
|  | Агропромкомплектация -Курск | 120,07 |  | 105,9 | 2006,2 | Ув в 17 раз | 103,3 | 145 | Ум. в 14 раз | **110,1** | 145 | 107 | **107,3** | 145 | 107 | **106,5** | 145 | 106 | **106,2** |
|  | ООО «Возраждение» | 0,8 |  | 105,9 | 1,5 | 194 | 103,3 |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  | **106,5** | 1,5 | 106 | **106,2** |
|  | ООО «Восход» | 19,5 |  | 105,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОАО «Железногорскагрохимсервис» | 2 |  | 105,9 | 6,4 | Ув в 3 раза | 103,3 | 5,5 | 94 | **110,1** | 5,5 | 107 | 107,3 | 5,5 | 107 | **106,5** | 5,5 | 106 | **106,2** |
|  | ОАО «ПТФ «Красная поляна» | 4,4 |  | 105,9 | 16,3 | Ув. в 4 раза | 103,3 | 20 | 134 | **110,1** | 20 | 107 | 107,3 | 20 | 107 | **106,5** | 22 | 117 | **106,2** |
|  |  ООО «Родник» | 20 |  | 105,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КФХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |
| **2** | **рыболовство, рыбоводство** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **добыча полезных ископаемых** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **обрабатывающие производства** |  |  |  |  |  |  | **2640,2** |  | **110,1** | **2640** | **107** | **107,3** | **2640** | **107** | **106,5** | **2640** | **106** | **106,2** |
|  | АПК – Курск ( машины, оборудование, производственные линии) |  |  |  |  |  |  | 2640,2 |  | **110,1** | 2640 | 107 | 107,3 | 2640 | 107 | **106,5** | 2640 | 106 | **106,2** |
| **5** | **производство и распределение электроэнергии, газа и воды** | **20,2** | **71** | **105,9** | **20,8** | **106,4** | 103,3 | **21** | **111** | **110,1** | **22** | **113** | 107,3 | **23** | **111** | **106,5** | **24** | **111** | **106,2** |
|  | ЖКХ С.Разветье (кательная ) | 1,2 |  | 105,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газификация района | 16,5 |  | 105,9 | 17,3 | 108 | 103,3 | 17 | 108 | **110,1** | 18 | 114 | **107,3** | 19 | 113 | **106,5** | 20 | 112 | **106,2** |
|  | Водоснабжение | 2,5 |  | 105,9 | 3,5 | 145 | 103,3 | 4 | 125 | **110,1** | 4 | 107 | **107,3** | 4 | 107 | **106,5** | 4 | 106 | **106,2** |
| **6** | **строительство (произв. база и тд.)** | **2807,1** | **Ув в 9 раз** | **105,9** |  |  |  | **2009,8** |  | **110,1** | **2010** | **107** | **107,3** | **2010** | **107** | **106,5** | **2010** | **106** | **106,2** |
|  | ЗАО «Заря» | 3 |  | 105,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **106,5** |  |  |  |
|  | «Агропромкомплектация – Курск (здания кроме жилых) | 2800 |  | 105,9 |  |  |  | 2009,8 |  | **110,1** | 2010 | 107 | 107,3 | 2010 | 107 | **106,5** | 2010 | 106 | **106,2** |
|  | ОАО «Реалстрой» | 1,8 |  | 105,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОАО «Экси-Юнио» | 2,3 |  | 105,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **жилищное строительство** | **175** | **138** | **105,9** | **179,6** | **106** | 103,3 | **180** | **110** | **110,1** | **200** | **119** | 107,3 | **220** | **117** | **106,5** | **250** | **121** | **106,2** |
|  | Частные инвестиции | 132 |  | 105,9 | 179,6 | 141 | 103,3 | 180 | 110 | **110,1** | 200 | 119 | 107,3 | 220 | 117 | **106,5** | 250 | 121 | **106,2** |
|  | Агропромкомплектация -Курск | 43 |  | 105,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **106,5** |  |  | **106,2** |
| **8** | **Дорожное строительство и благоустройство**  | **47** | **89** | **105,9** | **50** | **110** | 103,3 | **50** | **110** | **110,1** | **50** | **107** | 107,3 | **50** | **107** | **106,5** | **50** | **106** | **106,2** |
| **9** | **оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3** |  | 107,3 | **5** | **178** | **106,5** | **5** | **106** | **106,2** |
|  | **ЗАО «Заря»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10** | ***социальная сфера всего -*** | **30** | **157** | **105,9** | **42,5** | **146** | 103,3 | **43,8** | **113** | **110,1** | **44** | **108** | 107,3 | **44** | **107** | **106,5** | **46** | **106** | **106,2** |
|  |  в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  образование | 16,4 |  | 105,9 | 26,65 | 168 | 103,3 | 27,55 | 113 | **110,1** | 27,53 | 107 | 107,3 | 27,8 | 108 | **106,5** | 28,8 | 106 | **106,2** |
|  | Ремонт образовательных учреждений, разработка ПСД школьный инвентарь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | здравоохранение  | 0,5 |  | 105,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Центральная районная больница Железногорского района: ремонт, разработка ПСД, техническое переоборудование. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | социальное обеспечение  | 6,5 |  | 105,9 | 6,5 | 103 | 103,3 | 6,7 | 113 | **110,1** | 6,8 | 109 | **107,3** | 7,0 | 110 | **106,5** | 7,0 | 106 | **106,2** |
|  | физкультура и спорт | 0,5 |  | 105,9 | 0,15 | 30 | 103,3 | 0,15 | 110 | **110,1** | 0,17 | 122 | **107,3** | 0,2 | 125 | **106,5** | 0,2 | 106 | **106,2** |
|  |  культура  | 0,7 |  | 105,9 | 3,8 | Ув в 5,6 раза | 103,3 | 4 | 115 | **110,1** | 3,5 | 94 | **107,3** | 3 | 91 | **106,5** | 4 | 142 | **106,2** |
|  | Ремонт, покупка технической аппаратуры, методическая литература, пополнение библиотечного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прочие виды ( акредитация, лицензии,ТО,ПСД и т.д.) | 5,4 |  | 105,9 | 5,4 | 103 | 103,3 | 5,4 | 110 | **110,1** | 6,0 | 119 | **107,3** | 6,0 | 107 | **106,5** | 6 | 106 | **106,2** |
| **11** | **Частные инвестиции ( субъекты малого предпринимательства)** | **1,3** | **51** | **105,9** | **13** | **Ув. в 10 раз** | 103,3 | **13,8** | **116** | **110,1** | **14,5** | **113** | **107,3** | **15** | **110** | **106,5** | **25** | **177** | **106,2** |
| **12** | **Инвестиции в основной капитал МО ( покупка транспорта, мебель, оргтехника и т. д.)** | **2,1** | **51** | **105,9** | **9,5** | **Ув в 5 раз** | 103,3 | **9,8** | **113** | **110,1** | **10** | **110** | **107,3** | **10** | **107** | **106,5** | **10** | **106** | **106,2** |
| **13** | ***ИТОГО по району (городу) с досчетом*** | **3532,47** | **Ув. 6 раз** | **105,9** | **2387,7** | **69,8** | **103,3** | **5156** | **Ув. в 2,4 раза** | **110,1** | **5195** | **108** | **107,3** | **5221** | **107** | **106,5** | **5266** | **107,3** | **106,2** |

# Прогноз объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»,

**на 2015 год по Железногорскому району и в разрезе муниципальных образований**

 млн. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 г. отчет | 2014 г. отчет | 2015 г.оценка | 2016 г. прогноз | 2017 г. прогноз | 2018 прогноз |
|  | Объем млн.руб.  | Индекс физич. объема, % | Инд. деф-лят. | Объеммлн.руб.  | Индекс физич. объема, % | Инд. деф-лят. | Объем млн.руб.  | Индекс физич. объема, % | Инд. деф-лят. | Объем млн.руб.  | Индекс физич. объема, % | Инд. деф-лят. | Объем млн.руб.  | Индекс физич. объема, % | Инд. деф-лят. | Объем млн.руб.  | Индекс физич. объема, % | Инд. деф-лят. |
| **Объем работ в целом по району (городу)**: | **2808,4** | **Ув. в 19 раз** | **106,4** | **2073,9** | **77** | **104,4** | **2109,7** | **109** | **106,9** | **2166** | **109** | **106,2** | **2198,4** | **108** | **106,8** | **2198,4** | **107** | **106,6** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **МО «п. Магнитный**» | **0,8** |  | **106,4** | **0,8** | **104** | **104,4** | **15** | **Ув. в 20 раз** | **106,9** |  |  | **106,2** |  |  |  |  |  |  |
| **Андросовский с/с** |  |  |  |  |  |  | **20,0** |  | **106,9** | **3** | **Ум в 6 раз** | **106,2** | **5,3** | **189** | **106,8** |  **10** | **Ув в 2 раза** | **106,6** |
| **Басовсий с/с** |  |  |  |  |  |  | **4** |  | **106,9** | **6** | **160** | **106,2** |  |  |  |  |  |  |
| **Волковский с/с** |  |  |  |  |  |  | **10,0** |  | **106,9** | **3,3** | **35** | **106,2** | **5** | **162** | **106,8** | **5,4** | **115** | **106,6** |
| **Веретенинский с/с** |  |  |  |  |  |  | **11** |  | **106,9** | **21** | **Ув в 2раза** | **106,2** | **23** | **117** | **106,8** |  |  |  |
| **Городновский с/с** |  |  |  |  |  |  | **2,5** |  | **106,9** | **4** | **170** | **106,2** |  |  |  |  |  |  |
| **Копенский с/с** | **2800** |  | **106,4** |  |  |  | **1** |  | **106,9** | **1,2** | **128** | **106,2** | **1,5** | **134** | **106,8** | **6** | **Ув в 4 раза** | **106,6** |
| **Кармановский с/с** |  |  |  | **0,5** |  | **104,4** |  |  |  | **0,5** |  | **106,2** | **0,5** | **107** | **106,8** | **0,5** | **107** | **106,6** |
| **Линецкий с/с** | **2,3** |  | **106,4** | **2015** | **Ув. в 800 раз** |  | **2009,8** | **107** | **106,9** | **2093** | **111** | **106,2** | **2140** | **109** | **106,8** | **2105,1** | **105** | **106,6** |
| **Разветьевский с/с** | **1,8** | **37** | **106,4** | **28,8** | **167** | **104,4** | **20** | **74** | **106,9** | **5** | **27** | **106,2** | **9,1** | **194** | **106,8** | **33,4** | **Ув в 4 раза** | **106,6** |
| **Михайловский с/с** | **0,5** |  | **106,4** | **7,8** | **Ув в 16 раз** | **104,4** | **9** | **123** | **106,9** | **5,1** | **60** | **106,2** | **10** | **Ув в 2 раза** | **106,8** | **15** | **160** | **106,6** |
| **Новоандросовский с/с** |  |  |  | **15** |  | **104,4** |  |  | **106,9** | **5** |  | **106,2** |  |  |  | **10** |  | **106,6** |
| **Нижнеждановский с/с** |  |  |  | **1** |  | **104,4** |  |  | **106,9** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Разветьевский с/с** |  |  |  |  |  |  |  |  | **106,9** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Рышковский с/с** | **3** |  | **106,4** | **5** | **174** | **104,4** | **7,4** | **158** | **106,9** |  |  |  | **4** |  | **106,8** | **10** | **Ув в 2,3раза** | **106,6** |
| **Снецкой с/с** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **13** |  | **106,2** |  |  |  |  |  | **106,6** |
| **МО «Студенокский сельсовет»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **6** |  | **106,2** |  |  |  | **3** |  | **106,6** |
| **Троицкий с/с** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Трояновский с/с** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### Ввод в эксплуатацию мощностей и объектов социальной сферы

#### в целом по Железногорскому району (городу) в 2015г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 г. отчет | 2014 г. отчет | 2015г | Прогноз |
| оценка | 2016 г. | 2017 г. | 2018г. |
| Производственные объекты и мощности в соотв. ед. измерения (указать название, проектную мощность и место расположения. Это может быть строительство или реконструкция животноводческого комплекса; предприятий промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта и др. отраслей экономики; установка новой производственной линии на действующем предприятии и др,) | Нуклиус ( 400 голов единовременного содержания маточного поголовья свиней) Копенский с/с«Агропромкомплектация – Курск» 2 склада под хранение с/х продукции и с/х техники ЗАО «Заря» Рыжковский с/с реконструкция АЗС ОАО «Экси- Юнио» Линецкий с/сстроительство магазина . Михайловский с/с реконструкция магазина п. Магнитный строительство АБК ЗАО «Реалстрой» Разветьевский с/с | мясохладобойня 1 млн забоя голов в год (2,5 тыс голов в сутки) Линецкий с/сООО АПК –КурскНуклиус ( 400 голов единовременного содержания маточного поголовья свиней) Копенский с/с Модельнаябиблиотека (Веретенинский с/с) | мясохладобойня 1 млн забоя голов в год (2,5 тыс голов в сутки) Линецкий с/сООО АПК –КурскГазификация домовладений, реконструкция здания школы под швейное производство (Городновский с/с).Строительство склада под хранение с/х продукции ( Рышковский с/с). Строительство межпоселковой дороги и ремонт гидротехнического сооружения ( Снецкой с/с).Реконструкция магазина под торговый центр (463м2 п. Магнитный). | мясохладобойня 1 млн забоя голов в год (2,5 тыс голов в сутки) Линецкий с/сООО АПК –КурскГазификация домовладений, начало строительства Центра досуга (90 посадочных мест) Веретенинский с/с.Строительство 2 спортивных площадок в рамках программы «Газпром Детям» в Студенокском с/с и Новоандросовском с/с.Реконструкция Линецкой школы под общежитие (Линецкий с/с). | Газификация домовладений, Окончание строительства Центра досуга (90 посадочных мест) Веретенинский с/с.Строительство и реконструкция культовых сооружений (храмы, часовни, купели). Работы по благоустройству территорий ( асфальтирование улиц, установка освещения, отсыпка дорог) в рамках соглашения о сотрудничестве с МГОКом. Строительства индивидуального жилья в кварталах жилой застройки. Реконструкция и строительство объектов торговли. | Строительство дороги к п. Каменец ( Михайловский с/с)Строительство ЛЭП протяженностью 6 км ( Разветьевский с/с). Строительство и реконструкция культовых сооружений (храмы, часовни, купели).Работы по благоустройству территорий ( асфальтирование улиц, установка освещения, отсыпка дорог) в рамках соглашения о сотрудничестве с МГОКом. Строительства индивидуального жилья в кварталах жилой застройки. Реконструкция и строительство объектов торговли |
| Жилые дома (кв.м.) | 5440 | 6591 | 7855 | 9254 | 10322 | 11655 |
| в т.ч. индивидуальное строительство | 4620 | 6591 | 7855 | 9254 | 10322 | 11655 |
| Газовые сети (км)  | 10,8 | 17 | 30,3 | 20 | 25 | 28 |
| Общеобразовательные школы, (уч. мест) (указать название и место расположения) |  |  |  |  |  |  |
| Больницы (коек) (указать место расположения) |  |  |  |  |  |  |
| ФАПы (посещ.в смену) (указать место расположения) |  |  |  |  |  |  |
| Поликлинические учреждения (пос.в смену) (указать место расположения) |  |  |  |  |  |  |
| Дома культуры (мест) (указать место расположения) |  |  |  | 1 |  |  |
| Объекты коммунального назначения из них:водозаборные скважины (ед.)сети водопровода (км)тепловые сети (км)очистные сооружения, коллектора и др.водонапорные башни | 1,9 | 12,3 | 2,5 | 2 | 2 | 11 |

 **Подпрограмма 2. «Развитие малого и среднего предпринимательства в Железногорском районе Курской области на 2015-2020 годы»;**

Оказано коммерческих услуг по водоснабжению:

 Холодной воды 330,70 т.м3 на сумму 7381,00тыс.руб.

Горячего водоснабжения 74,6 т.м3 на сумму 6017,80 тыс.руб.

Водоотведения 326,10 т.м3 на сумму 7 969,8 тыс.руб.

Отопления 14365гкл на сумму 36650тыс.руб.

За истекший период не было никаких нареканий и сбоев в ОЗП 2015-2016г.Наряду с этим были проведены работы по модернизации котельных п.Студенок на сумму 1,46 тыс.руб. где был установлен новый дополнительный котел за средства М.О. Железногорский район и областного бюджета в пропорции 20% на 80% согласно разработанной проектной документации.

Предприятиями ЖКХ при подготовке к ОЗП 2015-2016 годы были выполнены работы по ремонту холодного водоснабжения (ремонт, замена оборудования) и т.д. на сумму более 220 тыс.руб. по водоотведению около 246 тыс.руб. На ремонт сетей теплоснабжения, подготовке котельных и теплопунктов (наладка котлов, обследование дымовых труб,экспертиза котлов, ремонт оборудования) и т.д. было израсходовано 1300 тыс.руб.На подготовку к ОЗП 2015-2016г.г. израсходовано 270 тыс.руб.Уровень собираемой оплаты за оказанные услуги населению составил в 2015 году 90 %.

 **Подпрограмма 3. «Улучшение условий и охраны труда в Железногорском районе Курской области на 2015-2020 годы»**

 За период реализации программы произошло снижение травматизма в районе с трех в 2014г. до одного в 2015г.

 Обучены по 40- часовой программе и имеют удостоверения по охране труда все руководители учреждений культуры и образования, а также руководители и специалисты здравоохранения и на 2015 год мы имеем результат:- обучено 130 человек из 130 подлежащих обучению в учебных центрах по охране труда, т.е. 100%, кроме того в 2015 г. по охране труда прошли обучение 10 работников Администрации Железногорского района

 - Все организации, с численностью работающих свыше 50 человек имеют штатного специалиста по охране труда

- Проводится специальная оценка условий труда:

 полностью проведена спец.оценка в сельхозпредприятиях района, в 2015 г. из средств бюджета направлено 168,8 тыс.руб. на проведение спец.оценки в 13 учреждениях образования. В четвертом квартале 2015 года завершена спец.оценка в 8 учреждениях культуры.

 В 2015 г. увеличилось количество средств направленных на мероприятия по улучшению условий и охраны труда и в целом по району составило более 30 млн.руб.

 На предприятиях района проведены комплексные проверки: технического состояния оборудования, заземления электроустановок, санитарно-бытовых помещений; надежность ограждающих устройств; обеспечения работников спецодеждой и СИЗ, состояния аптечек, организации безопасных методов выполнения работ.

По итогам проверок, разработаны мероприятия по устранению выявленных недостатков.

**Целевые индикаторы и показатели**

**подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда Железногорском**

**районе Курской области на 2014-2020 годы»**

| № п/п | Наименование индикаторов и показателей, целей и задач Программы | Ед. измерения | Значения индикаторов и показателей Программы |
| --- | --- | --- | --- |
| до начала реализации Программы 2013 г. | 2015г. |
| Цель: улучшение условий и охраны труда в целях снижения профессиональных рисков работников организаций, расположенных на территории Железногорского района Курской области. |
| Задача № 1: внедрение механизмов управления профессиональными рисками в системыуправления охраной труда в организациях, расположенных на территории муниципального образования Курской области. |
| 1.1 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих | отсутствует | 2,10 | 2,03сниже-ние на 0,07 |
| 1.2 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих | отсутствует | 0 | 0сниже-ние на 0 |
|  |
|  Задача № 3: непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения. |
| 3.1 | Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, к общей численности занятых в экономике муниципального образования Курской области  | % | 37,9 | 37,4сниже-ние на 0,5 |
| Задача № 4: информационное обеспечение и пропаганда охраны труда |
| 4.1 | Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, аттестованных по условиям труда, от общего количества занятых в экономике муниципального образования Курской области |  % | 20,0 | 80,0увели-чение на 60,0 |
| Задача № 5: Проведение лечебно-профилактического обслуживания работающего населения |
| 5.1 | Численность лиц с установленным в текущем году профессиональным заболеванием в расчёте на 10 тыс. работающих | отсутствует | 0 | 0сниже-ние на 0 |
| 5.2 | Численность первично вышедших на инвалидность по трудовому увечью в расчёте на 10 тыс. работающих | отсутствует | 0 | 0сниже-ние на 0 |

**Подпрограмма 4. «Повышение качества доступности муниципальных услуг в Железногорском районе Курской области на 2015-2020 годы»;**

**Выполнение основных мероприятий подпрограммы «Повышение качества и доступности муниципальных услуг в Железногорском районе Курской области 2014-2020 годы» за 2015 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование и исполнение основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями подпрограммы |
| Начало реализации | окончание реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 1.Совершенствование предоставления муниципальных (государственных) услуг  |
| 1.1. | Внедрение административных регламентов предоставления муниципальных (государственных) услуг В 2015 году утверждены новые Перечни муниципальных услуг, предоставляемых органми местного самоуправления -17, и муниципальными учреждениями -9. Общее количество-26. Внесены изменения в НПА предоставления услуг, регламенты соответствуют действующему законодательству., в том числе и направленные на качество предоставления услуг : время ожидания в очереди при обращении заявителя -15 минут. | Структурные подразделения администрации Железногорского района Курской области | 2014г. | 2020г. | Выполнение стандарта предоставления услуг | Неудовлетворенность населения качеством предоставления услуг | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в администрацию Железногорского района Курской области для получения муниципальных (государственных) услуг |
| 1.2. | Организация предоставления муниципальных (государственных) услуг по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услугС целью выполнения показателя доли граждан, имеющих доступ к получению муниципальных (государственных) услуг по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг заключено соглашение от 01 .09.2015 г. № 43/ 15 ( ранее было от 10,01,2013 г. № 1-1/13, от 20.04.2012 г. № 1/12 ) о взаимодействии между МФЦ и администрацией Железногорского района .Разработан и утвержден Распоряжением Администрации Железногорского района от 14.12.2015 г. № 491-р План мероприятий ( « дорожная карта») « Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг» , который направлен на организацию предоставления услуг по принципу « одного окна» , повышение качества их оказания. Услуги на базе МФЦ оказываются специалистами Управления по имуществу, архитектуре,земельным и правовым вопросам, Управления социальной защиты населения, архивным отделом. Количество услуг через МФЦ составляет -16 муниципальных, 38- государственных по переданным полномочиям.С 2015 года созданы удаленные рабочие места в 5-ти муниципальных образованиях района , численность в которых тысяча и более человек.  | Структурные подразделения администрации Железногорского района Курской области | 2014г. | 2020г. | Обеспечение приема и выдачи документов заявителям специалистами в ОБУ «МФЦ»  | Снижение доступа населения к получению услуг | Доля граждан, имеющих доступ к получению муниципальных (государственных) услуг по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг |
| 1.3. | Обеспечение межведомственного и межуровневого взаимодействия при предоставлении муниципальных (государственных) услугРабота по исполнению запросов, касающихся межведомственного взаимодействия осуществляется с использованием факсов, в бумажном виде; в электронном виде .Заключены соглашения и осуществляется межведомственное взаимодействие с Пенсионным фондом ( Загс, архив, опека, управление соц.защиты ,), налоговой нспекцией ( Загс ,).  Межведомственное взаимодействие с:  Управлением федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии (Управление по имуществу, архитектуре, земельным и правовым вопросам, ФБУ «Кадастровая палата» , Распоряжением Администрации Железногорского района от 29.05.2015 г. ( с внесенными изменениями от 21.12.2015 г. № 504-р)утвержден План мероприятий по реализации Концепции развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Планом предусмотрено дальнейшее внедрение и уже ведется работа в информационных системах : Система межведомственного электронного взаимодействия , ГИС ГМП. Также ведется отработка заявок по мере их поступления с Единого портала государственных ( муниципальных услуг). Определен перечеь структурных подразделений Администрации Железногорского района , оказывающих услуги в системе СМЭВ. | Структурные подразделения администрации Железногорского района Курской области | 2014г. | 2020г. | Реализации принципа «одного окна» при предоставлении муниципальных (государственных) услуг | Затребование с заявителей документов и (или) информации, находящихся в распоряжении других органов власти  |  |
| 1.4. | Поддержание в актуальном состоянии реестра муниципальных услуг (функций) администрации Железногорского района Курской областиДля поддержания в актуальном состоянии реестра муниципальных услуг Постановлением Администрации Железногорского района № 390 от 06.07.2015 г.( ранее было №48 от 30.01.2013 г.) "Об утверждении Реестра муниципальных услуг »утвержден Реестр муниципальных услуг.Порядок формирования и ведения реестра государственных и муниципальных услуг осуществляется в соответствии с Постановлением Администрации Курскойобласти № 488-па от 04.08.2015 г. ( ранее было Постановлением Администрации Железногорского района № 798 от 28.12.2012 г. « О порядке формирования и ведения реестра муниципальных услуг» Непосредственное поддержание в актуальном состоянии реестра муниципальных услуг администрации Железногорского района Курской области осуществляется отделом по информационному обеспечении. Администрации Железногорского района. | Структурные подразделения администрации Железногорского района Курской области  | 2014г. | 2020г. | Актуализированный реестр муниципальных услуг (функций) администрации Железногорского района Курской области | Отсутствие основы для формирования полного перечня государственных и муниципальных услуг (функций) Курской области |  |
| 1.5. | Наполнение портала государственных и муниципальных услуг (функций) Курской области информацией о муниципальных услугах (функциях), предоставляемых (исполняемых) администрацией Железногорского района Курской областиУполномоченный орган по формированию и ведению Реестра с последующей передачей в региональный реестр –отдел по информационному обеспечению.  | Структурные подразделения администрации Железногорского района Курской области  | 2014г. | 2020г. | Информированность населения о порядке, способах и условиях предоставления муниципальных услуг | Временные потери при обращении за предоставлением услуги | Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме |
| 2.Формимирование системы мониторинга качества и доступности муниципальных (государственных) услуг.Проведение регулярного мониторинга |
| 2.1 | Разработка НПА проведения внутриведомственного мониторинга качества предоставления муниципальных (государственных) услугМониторинг качества предоставления государственных и муниципальных услуг был проведен в соответствии с Постановлением Администрации Курской области № 282-па от 18.05.2015 г. « О порядке проведения мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Курской области», распоряжением Администрации Железногорского района Курской области № 228-р от 25.05.2015 г. « О мониторинге качества предоставления государственных и муниципальных услуг». Распоряжением Администрации Железногорского района был утвержден перечень муниципальных услуг, подлежащих мониторингу, в 2015 году, План-график организации проведения мониторинга,определены руководители структурных подразделений Администрации Железногорского района Курской области ответственными за организацию и проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг . Руководителям структурных подразделений Администрации Железногорского района Курской области рекомендовано обеспечить проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг , в соответствии со спецификой своей деятельности и предоставлением отчетов о результатах мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в срок до 09 октября текущего года .  | Структурные подразделения администрации Железногорского района Курской области  | 2014г. | 2020г. | Единый подход к проведению внутриведомственного мониторинга качества предоставления муниципальных (государственных) услуг | Отсутствие единого подхода к обеспечению качества предоставления услуг |  |
| 2.2 | Проведение внутриведомственного мониторинга качества предоставления муниципальных (государственных) услуг администрацией Железногорского района Курской области.Результат проведенного мониторинга представлен в приложении №1.  | Структурные подразделения администрации Железногорского района Курской  | 2014г. | 2020г. | Выявление проблем в процессе предоставления услуг.  | Неудовлетворенность населения качеством предоставления услуг  | Доля муниципальных (государственных) услуг, предоставляемых администрацией Железногорского района Курской области по которым регулярно проводится мониторинг их качества, от общего количества предоставляемых услуг |

 Приложение № 1

О проведенном мониторинге качества предоставления муниципальных услуг по Железногорскому району за 2015 год.

При проведении мониторинга изучены две группы показателей :

 -оценка качества предоставления услуги;

-оценка деятельности структурных подразделений по оптимизации порядка и качества предоставления услуги.

 Для оценки параметра качества предоставления услуг при проведении мониторинга использовался метод опроса граждан, являющихся заявителями услуг, в виде письменного опроса ( анкетирование) в отношении - 140 граждан. Заявители проживают на удаленных территориях . Опрос проводился при непосредственном обращении заявителей.

 Оценка параметра деятельности органов местного самоуправления ( структурных подразделений) по оптимизации порядка и качества предоставления услуг проводился непосредственно руководителями структурных подразделений путем изучения документов, необходимых для предоставления услуги , методом наблюдения ( оценка « наличие/ отсутствие»).

 В результате проведенного мониторинга выявлено 5 муниципальных услуг, наиболее востребованных заявителями услуг.

 Мониторинг проведен следующими структурными подразделениями, предоставляющими услуги :

 Управлением образования, по делам молодежи , по физической культуре и спорту Администрации Железногорского района Курской области .

Метод исследования - опрос (анкетирование) 35 граждан, являющихся заявителями муниципальной услуги.

 Наиболее востребованы и осведомлены заявители по 2 услугам, предоставляемым Управлением образования :

 Организация оздоровления и отдыха детей, подростков и молодежи Желеногорского района.

 Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады ).

 **Архивным отделом** Администрации Железногорского района Курской области оказывается услуга :

 **Предоставление архивной информации по документам Архивного фонда Курской области и другим архивным документам ( выдача архивных справок, архивных копий, архивных выписок )**

 Заявления о предоставлении муниципальной услуги подают физические и юридические лица, их полномочные представители.

 Результатом предоставления муниципальной услуги является:

- выдача архивной справки потребителю услуги;

- выдача архивных выписок, копий документов;

- выдача подлинных документов;

- отказ в предоставление услуги.

Все обращения по оказанию муниципальной услуги поданы в письменной и электронной форме с представлением необходимых документов, указанных в регламенте; отказов в предоставлении данной услуги не было.

 Исследуемая муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

  Метод исследования - опрос (анкетирование) 20 граждан, являющихся заявителями муниципальной услуги.

 **По Управлению культуры Администрации Железногорского района выявлено на основании мониторинга, что услуга: Организация работы клубных формирований и проведение культурно-массовых мероприятий в МКУК «Железногорский РДК», - наиболее востребована заявителями.**

Метод исследования - опрос (анкетирование) 40 граждан, являющихся заявителями муниципальной услуги.

 Управлением по имуществу, архитектуре, земельным и правовым вопросам Администрации Железногорского района Курской области **выявлено на основании мониторинга, что услуга:**

Принятие на учет граждан, претендующих на бесплатное предоставление земельных участков, наиболее востребована заявителями.

Метод исследования - опрос (анкетирование) 45 граждан, являющихся заявителями муниципальной услуги.

Сводная таблица оценки деятельности по предоставлению муниципальных услуг структурными подразделениями по Железногорскому району Курской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную(-ые) услугу(-и)(городской округ / муниципальный район) | 1. Информационное обеспечение муниципальных услуг | 2. Финансовые и временные затраты заявителей при получении муниципальных услуг | 3. Соблюдение ОМС стандартов предоставления муниципальных услуг | 4. Удовлетворенность заявителей качеством и доступностью муниципальных услуг | 5. Степень оптимизации порядка и качества предоставления муниципальных услуг | 6. Деятельность ОМС по внесению изменений в действующую нормативную правовую базу | 7. Качество разработки административных регламентов предоставления муниципальных услуг | 8. Степень готовности ОМС к предоставлению муниципальных услуг в электронном виде | Общая оценка <\*> | Место в рейтинге <\*\*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Управление культуры  | 57% | 100% | 76% |  97 % | 42% | 100% |  100% |  44% | 77,0 % | 4 |
| 2 | Управление образования,по делам молодежи, по физической культуре и спорту | 79 % | 100% | 77% | 100% | 62% | 100% | 100% | 57% | 84,4% |  3 |
| 3 | Архивный отдел  | 92% | 100% | 95% | 97% | 66% | 100% | 100% | 100% | 93,8% |  1 |
| 4 | Управление по имуществу, архитектуре, земельным и правовым вопросам | 89% | 100% | 76% | 96% | 67% | 100% | 100% | 87% | 89,4% |  2 |
|  | Итоговая оценка  |  79,3 % | 100% | 81,0 % | 97,5 | 59,3 % | 100% |  100 % |  72,0 % |  86,2 % |  |

 Таким образом, общая оценка деятельности по предоставлению муниципальных услуг структурными подразделениями по Железногорскому району Курской области составляет 86,2 %, в том числе :

 по Управлению культуры - 77 %

 по Управлению образования , по делам молодежи, по физической культуре и спорту – 84,4 %

 по архивному отделу - 93,8 %

 по Управлению по имуществу, архитектуре, земельным и правовым вопросам - 89,4 %.

 Показатель качества предоставления услуг составляет -89,5 %, а именно :

 Информационное обеспечение услуг - 79,3 %

В целом удовлетворенность оценкой информационного обеспечения составила 79,3%. Анализ показывает, что заявители услуг - 98 % опрошенных, осведомлены о многофункциональном центре , который предоставляет гражданам возможность получить услуги в режиме "одного окна", но только 74 % ответили, что информация об услугах, представлена на сайте ОБУ "МФЦ" , 75 % на Едином портале услуг, т.е. знают, но не все из-за отсутствия проводной сети Интернет в населенных пунктах и компьютерной техники могут реализовать возможности.

 Финансовые и временные затраты заявителей - 100 %

 По всем структурным подразделениям, попавшим в выборку для проведения мониторинга услуг, заявители, отметили , что им не пришлось затрачивать денежные суммы на получение услуг - 100 % ; не обращались за помощью в другие органы, среднее время ожидания приема специалистами составило не более 15 минут, что является положительным фактором этого показателя.

 Соблюдение стандартов предоставления услуг - 81 %

 Анализ проведенного анкетирования заявителей показывает , что услуги оказываются специалистами Управлений, отделов как непосредственно на местах, так и в МФЦ . Положительными 100 % - ыми являются показатели обслуживания по телефону , за исключением по Управлению по имуществу, архитектуре, земельным и правовым вопросам в связи со спецификой получения услуги . По отдельным структурным подразделениям ( Управление культуры) оценка стандарта предварительной записи ноль процентов, так как предварительная запись на прием не требуется, поэтому этот показатель равен 75 %.

 Отмечено, что не всегда имеются свободные места для парковки ( показатель равен 60 %); отсутствие электронной системы управления очередью ( показатель равен 16 %) ; наличия компьютера в зале с выходом в сеть Интернет ( показатель равен 25 %) ; прием заявителей осуществляется не на 1-ом этаже зданий ( показатель равен 20 %) , где располагаются Управления , архивный отдел; учреждения не оборудованы пандусом ( показатель равен 45 % ) ; что отличает от условий приема в МФЦ. Это повлияло на оценку степени соблюдения стандартов предоставления услуг, и в целом составила – 81 %.

 Удовлетворенность качеством и доступностью - 97,5 %

 Оценка удовлетворенности заявителей качеством и доступностью услуг отмечена как положительная, составила 97,5 %. Доля заявителей , удовлетворенных в целом доступностью услуг - 95 %, качеством предоставления – 98 %. На результат повлиял разный показатель по структурным подразделениям . Так по Управлению культуры и архивному отделу – 90 %, поУправлению по имуществу , архитектуре , земельным и правовым вопросам, и Управлению образования составил 100 % - по доступности. А по качеству – 90 % по Управлению по имуществу , архитектуре, земельным и правовым вопросам, по остальным - 100 %.

 Сотрудники подразделений отмечены как внимательные, вежливые специалисты ( значение показателя равно 100 %), жалоб от заявителей по оказанию услуг не поступало ( 0 %). 91 % опрошенных заявителей отметили положительную динамику качества предоставления услуг.

 Показатель оценки деятельности по оптимизации порядка и качества предоставления услуг составляет - 82,8 %, а

именно :

 Оптимизация порядка и качества предоставления услуг - 59,3 %

 Проведенный анализ степени оптимизации порядка и качества предоставления услуг показывает, что всеми структурными подразделениями утверждены административные регламенты , размещены на официальном сайте Администрации Железногорского района. Доля услуг, оказываемых в МФЦ структурными подразделениями, попавшими в выборку, от общего количества услуг , составляет 50 %. Количество услуг, оказанных в электронной форме от общего количества услуг – 43 %.Это обусловлено и тем, что оказание услуги ,например, архивного отдела требует « живую» печать и подпись под архивным документом.Не все обращающиеся заявители зарегистрированы на Едином портале, имеют финансовые затруднения по приобретению компьютерной техники. По Управлению культуры заявители не применили электронное обращение, а непосредственно обратились к специалистам. В свяи с этим, итоговая оценка этого показателя -59,3 %.

 Деятельность ОМС по внесению изменений в действующую

 нормативную правовую базу - 100 %

 Предложений по внесению изменений в действующие нормативные акты не поступало. Осуществленные изменения производились своевременно в соответствии с изменениями в законодательстве.

 Качество разработки административных регламентов - 100 %

 Отмечено, что качество разработки административных регламентов предоставления услуг – 100 % и соответствует действующему законодательству. Услуги оказываются в установленные сроки, в НПА приведен исчерпывающий перечень документов и вся необходимая информация для получения услуг.

 Готовность к предоставлению услуг в электронном виде с использованием межведомственного информационного

 взаимодействия - 72 %

 В целом степень готовности к предоставлению услуг в электронном виде с использованием межведомственного информационного взаимодействия составила 72 %. В разрезе структурных подразделений : 57 % по Управлению образования, так как за услугой зачисления детей в образовательные учреждения обращались непосредственно в Управление с предоставлением необходимых документов .Архивный отдел 100 % - в электронном виде работает с УПФР в г. Железногорске. По Управлению культуры – 44 %, Управлению по имуществу, архитектуре , земельным и правовым вопросам – 87 %.

 В результате проведенного мониторинга в 2015 году , следует отметить положительную динамику ,так, удовлетворенность заявителей качеством предоставления и доступностью муниципальных услуг в 2015 году - 97,5 % , в 2014 году составило 97,4 %, тогда как в 2013 году 97 %, рост степени удовлетворенности получателей качеством и уровнем доступности муниципальных услуг составил 0,5 %.

 Мониторингом качества предоставления услуг выявлены факторы, способствующие появлению административных барьеров, и выработаны предложения по их устранению.

 Для улучшения проблемных показателей необходимо :

 при обращении заявителей, при осуществлении консультаций по телефону , через МФЦ рекомендовать использовать услуги сети Интернет;

- при обращении граждан разъяснять преимущества предоставления услуг в электронном виде, для чего пройти процедуру регистрации на Едином портале , получения услуг через МФЦ , т.е. увеличить показатель информационного обеспечения услуг;

 повысить уровень комфортности оснащения объекта мониторинга ( оснащенность помещения необходимой оргтехн

**Подпрограмма 5. « Развитие муниципальной службы в Железногоском районе Курской области на 2015-2020 гг**

 Оценка достижения по окончании этапа реализации Программы запланированных результатов по каждому расчетному и базовому показателям измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный этап. Программой были предусмотрены индикаторы и показатели целей и задач программы:

 - доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на конкурсной основе из кадрового резерва от числа назначений:

 Оценка запланированных результатов: планировалось увеличение на 2%. Результат 2- назначений в 2015 году из кадрового резерва 3.2%.

 - доля муниципальных служащих назначенных извне, от общего числа назначений:

 Оценка запланированных результатов - назначено на вакантные места 5 муниципальных служащих – 5 из них извне – 8.1% от общего числа назначений - планировалось -12%

 - доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию, от общего числа муниципальных служащих;

 Оценка запланированных результатов: планировалось увеличение на

6 %, фактически -9.7% муниципальных служащих в 2015 году прошли аттестацию.

 - доля муниципальных служащих имеющих поощрения и награждения от общего числа муниципальных служащих:

 Планировалось увеличение на 5 % от общего числа муниципальных служащих – награждено муниципальных служащих – 9-14,5%

 - удельный вес муниципальных служащих, прошедших обучение в соответствии с заказом на дополнительное профессиональное образование, от общего числа муниципальных служащих:

 Планировалось увеличение на 9% от общего числа муниципальных служащих – фактически 19.4% от общего числа муниципальных служащих.

 - удельный вес муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования в указанном направлении деятельности, от общего числа муниципальных служащих:

 Обучение муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, прошли обучение по программам дополнительного профессионального образования в 2013 году. Планируется повышение в 2016 году 2 муниципальных служащих.

 Для выполнения мероприятий программы в 2015 году было предусмотрено 162,9 тысячи рублей – 97.3 тысячи рублей для проведения диспансеризации и 65.6 тысяч рублей для обучения на курсах повышения квалификации.

 Муниципальные служащие прошли диспансеризацию. Было израсходовано 95,7 тысяч рублей.(за исключением Сумароковой В.А по болезни)

 Израсходовано на обучение на курсах повышения квалификации 54,2 тысячи рублей, из них 17,8 тысяч рублей на повышение квалификации 6 муниципальных служащих по плану Администрации Курской области.