**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**307170, Курская область, г. Железногорск, ул. 21 Партсъезда, д.17**

**Т. 8(47148)2-12-68**

**14.04.2014 г.**

**Информация по исполнению районной целевой программы «Развитие муниципальной системы образования Железногорского района Курской области на 2013-2015 годы» в 2013 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование цели, задачи, мероприятия Программы | Плановые значения 2013 г. (тыс. руб) | Фактическое исполнение в 2013 г. (тыс.руб) | Примечание |
|  | Подготовка руководящих и педагогических кадров к введению и реализации ФГОС (начального образования)через курсы повышения квалификации, повышение квалификации специалистов системы дошкольного образования на основе стандартов дошкольного образования нового поколения | 509,0 | 0 | Прошли курсы повышения квалификации 94 человека |
|  | Проведение районных олимпиад, выставок, конкурсов | - | - | Участие в 15 районных олимпиадах, 6 районных массовых мероприятиях (600 человек) |
|  | Проведение районных конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года» | 30,0 | 0 | Участие победителей районных конкурсов в областных конкурсах «Учитель года», «Воспитатель года», получение призовых мест в номинациях «Мастер детской игры», «Доктор сказочных наук» |
|  | Привлечение выпускников высших учебных заведений для работы в ОУ района, выплата «подъемного» пособия в размере 6 окладов | - | 79,716 | Учитель иностранного языка МКОУ «Михайловская СОШ», воспитатель МКДОУ «Михайловский детский сад» |
|  | Доведение размера заработной платы педагогических работников ОУ и учреждений, относящихся к сфере «Образование», до среднего уровня заработной платы по экономике в Курской области | 24411,1 | 24541,87 | Исполнение показателей «дорожной карты» в полном объеме |
|  | Совершенствование мер социальной поддержки педагогических работников, выплата компенсаций за проезд к месту работы и обратно | 1327,6 | 1320,0 | Все выплаты сделаны вовремя и в полном объеме. |
|  | Участие в реализации программы софинансирования бесплатного горячего питания обучающихся из малообеспеченных семей, детей-инвалидов, детей из многодетных семей | 1400,0 – районный бюджет  1550,0- внебюджетные средства | 1400,0 – районный бюджет  1495,0-внебюдж | Обеспечены горячим питанием 313 учащихся указанных льготных категорий |
|  | Организация качественного и калорийного горячего питания детей в дошкольных образовательных учреждениях | 2696,7- внебюджетные средства  1600,00-бюджет | 2688,2  1293,00 бюджет | Все воспитанники ДОУ обеспечены горячим питанием |
|  | Установка и эксплуатация оборудования для дистанционного обучения в МКОУ «Новоандросовская СОШ» | - | - | Оборудование для подготовки обучающихся к ЕГЭ и ГИА установлено |
|  | Улучшение материально-технической базы ОУ | 1415,3 | 1415,3 | Приобретено производственное оборудование для пищеблоков в 13 общеобразовательных учреждений в рамках Комплекса мер по модернизации системы общего образования Курской области |
|  | Проведение капитального и текущего ремонтов учреждений образования:  - МКОУ «Михайловская СОШ»;  - МКОУ «Веретенинская ООШ»;  - МКОУ «Копенская ООШ»;  - МКОУ «Новоандросовская СОШ»;  - МКОУ «Клишинская СОШ»;  МКОУ «Курбакинская СОШ»  МКОУ «Трояновская ООШ»  МКОУ «Студенокская СОШ»  МКДОУ «Михайловский детский сад»  МКДОУ «Студенокский детский сад» | **5500,0** областной бюджет  **7457,0** – местный бюджет | **5500,0** областной бюджет  **7457,0** – местный бюджет | Ремонт спортивного зала, отделочные работы внутри помещений, ремонт кровли , ремонт туалетов, ремонт пищеблока и др.  Замена кровли, окон, полов.  Капитальный ремонт кровли.  Замена оконных блоков, кабинетных дверей, ремонт кровли и др.  Замена оконных блоков.  Ремонт цоколя, фасада здания, кровли, замена оконных блоков, замена трубопровода.  Ремонт кровли, отмостки  Ремонт ограждения вокруг школы  Ремонт кровли, фасада, замена оконных блоков, ремонт системы отопления и канализации, ремонт помещений  Ремонт кровли, фасада, замена оконных блоков, ремонт помещений |
|  | Увеличение числа обучающихся в дошкольных образовательных учреждениях |  |  | После ремонтов открыты группы в МКДОУ «Михайловский детский сад» и МКОУ «Студенокский детский сад» , в общем количестве -40 мест. |
|  | Повышение доли образовательных учреждений, оснащенных современным учебным оборудованием и информационно-коммуникативными ресурсами |  |  | По программе модернизации системы образования получены интерактивные доски, многофункциональные устройства, компьютеры, учебники.  По программе модернизации системы образования получен автобус в МКОУ «Разветьевская СОШ». |

Начальник Управления образования Е.А. Рудакова