**Отчет о выполнении муниципальной программы**

**Железногорского района Курской области**

**«Развитие образования в Железногорском районе Курской области на 2014-2020 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий подпрограммы | Запланировано средств в 2014году (тыс.руб) | Исполнено в 2014 году (тыс.руб) |
| **Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования детей»** | | |
| ***Основное мероприятие 1.1***.  «Сохранение сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений, реализующих основную программу дошкольного образования, увеличение количества мест в дошкольных учреждениях, а также открытие групп предшкольной подготовки» | Финансирование не предусмотрено |  |
| ***Основное мероприятие 1.2*** «Развитие материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений, меры, обеспечивающие безопасное пребывание детей в дошкольном учреждении, и меры по содержанию дошкольных образовательных учреждений в условиях, соответствующих требованиям СанПин» | **994,6**  В том числе:  противопожарные мероприятия – 270,6;  меры по дератизации – 101,4;  подготовка ДОУ к новому уч.году – 60,0 | **421,52**  В том числе:  противопожарные мероприятия –203,8;  меры по дератизации – 74,77 ;  подготовка ДОУ к новому уч.году – 60. |
| ***Основное мероприятие 1.3*** «Информатизация дошкольных образовательных учреждений, возмещение услуг связи» | **43,35** | **43,32** |
| ***Основное мероприятие 1.4*** «Повышение качества дошкольного образования. Введение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования» | Финансирование не предусмотрено |  |
| О***сновное мероприятие 1.5.*** «Реализация здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе. Организация полноценного горячего питания» | **5930,85** | **5455,59** |
| ***Основное мероприятие 1.6.*** «Организация досуговой деятельности» | Финансирование не предусмотрено |  |
| ***Основное мероприятие 1.7*** «Совершенствование педагогического потенциала работников дошкольных образовательных учреждений, реализация прав и социальных гарантий» | **171,1**  В том числе:  расходы на прохождение медосмотров – 111,1;  проезд педагогических работников к месту работы и обратно – 60,0. | **171,1**  В том числе:  расходы на прохождение медосмотров – 111,1;  проезд педагогических работников к месту работы и обратно – 60 . |
| ***Основное мероприятие 1.8*** «Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в дошкольных образовательных учреждениях за счет рационального использования всех энергетических ресурсов» | **3600,3** | **3575,74** |
| ***Основное мероприятие 1.9.«***Меры, направленные на содержание гражданских служащих дошкольных образовательных учреждений». Заработная плата с начислениями | **7754,2** | **6884,06** |
| ***Основное мероприятие 1. 10 «***Прочие услуги, обеспечивающие деятельность дошкольных образовательных учреждений»( проведение процедуры лицензирования дошкольных образовательных учреждений, аттестацию рабочих мест, приобретение хозяйственного и мягкого инвентаря, канцелярских товаров, уплата налогов) | **991,3** | **939,22** |
| ***Основное мероприятие 1.11*** «Обеспечение работы опасных производственных объектов» (реализация договоров страхования гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты) | **769,0** | **466,1** |
| **Подпрограмма 2 «Развитие общего образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в Железногорском районе Курской области на 2014-2020 годы»** | | |
| О***сновное мероприятие 2.1.*** «Развитие общего образования. Обеспечение деятельности и содержания учреждений общего образования Железногорского района Курской области в соответствии с требованиями СанПин» | **1412,6**  В том числе:  текущий ремонт в связи с подготовкой к новому учебному году – 140,0;  дератизация и прочие услуги по содержанию зданий и сооружений – 197,3;  аттестация рабочих мест – 156,8. | **1235,65**  В том числе:  текущий ремонт в связи с подготовкой к новому учебному году –140 ;  дератизация и прочие услуги по содержанию зданий и сооружений –190,5 ;  аттестация рабочих мест – 156,75 . |
| ***Основное мероприятие 2.2***. «Обеспечение доступности качественного образования, лицензирование и государственная аккредитация общеобразовательных учреждений, оптимизация сети общеобразовательных учреждений» | **73,0** | **56,36** |
| ***Основное мероприятие 2.3.*** «Реализация моделей получения качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья» предполагает предоставление детям-инвалидам возможности освоения образовательных программ в форме дистанционного обучения, а также реализацию программы «Безбарьерная среда». | **35,0** | **Средства не выделялись** |
| ***Основное мероприятие 2.4.*** «Создание условий для реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования». | Финансирование не предусмотрено |  |
| ***Основное мероприятие 2.5.*** «Социальные гарантии работникам общего образования» (компенсация за проезд педагогическим работникам к месту работы и обратно и возмещение за прохождение медицинского осмотра) | **1995,8** | **1995,8** |
| ***Основное мероприятие 2.6***«Социальная поддержка отдельным категориям граждан по возмещению процентов по кредитам на приобретение жилья» | **45,0** | **38,08** |
| ***Основное мероприятие 2.7*** «Совершенствование организации школьного питания | **4424,8** | **4020,21** |
| ***Основное мероприятие 2.8*** «Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в учреждениях общего образования за счет рационального использования всех энергетических ресурсов». | **8720,5** | **8599,75** |
| ***Основное мероприятие 2.9***«Обеспечение безопасного пребывания детей в общеобразовательном учреждении. Реализация договоров страхования гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты». | **1267,6** | **942,56** |
| ***Основное мероприятие 2.10*** «Прочие услуги, обеспечивающие деятельность общеобразовательных учреждений»( уплата налогов, приобретение канцелярских и других товаров, оплата услуг связи и др.) | **4091,0** | **3722,69** |
| ***Основное мероприятие 2.11***«Обеспечение работы опасных производственных объектов и прочие расходы, связанные с деятельностью общеобразовательных учреждений»( расходы, связанные с подготовкой котельных установок и газопроводов к отопительному сезону, с их техническим обслуживанием) | **1588,0** | **788,5** |
| ***Основное мероприятие 2.12***. «Массовые мероприятия» предусматривает проведение торжественных собраний, в т.ч. Дня учителя, конкурсов, в том числе конкурсов педагогического мастерства «Учитель года» и «Воспитатель года», «Лучшие школы России», выставок, предметных олимпиад школьников муниципального уровня, участие в массовых мероприятиях регионального уровня. | **Финансирование не предусмотрено** |  |
| ***Основное мероприятие 2.13*** «Обеспечение курсовой подготовки педагогических и руководящих работников системы образования Железногорского района Курской области » | **Финансирование не предусмотрено** |  |
| **Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и**  **системы воспитания детей»** | | |
| **Основное мероприятие 3.1.** «Развитие дополнительного образования детей. Обеспечение деятельности МКОУ ДОД «Центр детского творчества» | **1504,9** | **1349,7** |
| **Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы Курской области «Развитие образования в Железногорском районе Курской области на 2014-2020 годы» и прочие мероприятия в области образования»** | | |
| **Основное мероприятие 4.1**. «Руководство и управление в сфере установленных функций муниципального органа управления образованием Администрации Железногорского района Курской области, других организаций, подведомственных Управлению образования» | **6937,75**  В том числе:  - содержание муниципальных служащих Управления образования – 1725,5;  - содержание гражданских служащих МКУ «Железногорский районный методический кабинет» и МКУ «ЦБ учреждений образования Железногорского района Курской области» - 5211,0;  - материальные затраты на другие цели обеспечения Управления образования – 1,25 | **6937,75**  В том числе:  - содержание муниципальных служащих Управления образования – 1725,5 ;  - содержание гражданских служащих МКУ «Железногорский районный методический кабинет» и МКУ «ЦБ учреждений образования Железногорского района Курской области» - 5211,0 ;  - материальные затраты на другие цели обеспечения Управления образования – 1,25. |
| **Основное мероприятие 4.2** «Эффективность использования теплоэнергетических и других ресурсов и прочие выплаты, обеспечивающие деятельность учреждений и их содержание в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями»( ТЭРы, страхование, вывоз бытовых отходов, приобретение оргтехники). | **165,4** | **150,9** |
| **Основное мероприятие 4.3**. «Информатизация, обеспечение услуг связи прочих выплат»( оплата услуг связи, Интернета, обслуживание программ, подписка на методическую литературу и другие печатные издания, уплата различных налогов) | **371,1** | **347,9** |

10.02.2015 г.

Начальник Управления образования,

по делам молодежи, по физической культуре

и спорту Администрации Железногорского района

Курской области Е.А.Рудакова