ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Муниципальная программа

«Сохранение и развитие архивного дела в Железногорском районе на 2015-2017 годы и плановый период до 2020 года»

| Ответственный исполнитель | Администрация Железногорского района (Архивный отдел администрации Железногорского района) |
| --- | --- |
| Отчетная дата | за 2015 год |
| Дата составления отчета | «17» февраля 2016 года |
| Исполнитель | Стойчева С. Б. - начальник архивного отдела администрации Железногорского района |
|  | Телефон 8 (471-48) 4-94-25 |
|  | Адрес электронной почты: arhiv46@yandex.ru |

Начальник архивного отдела С. Б. Стойчева

1.​ Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Повышен уровень безопасности документов архивного фонда Курской области за счет модернизации материально-технической базы архивного отдела.

Получены: модули хранения, визуализатор, ярлыки фондов, гигрометр.

2.​ Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных

(с указанием причин) в установленные сроки

1. Удовлетворенность заявителей муниципальных услуг в сфере архивного дела качеством предоставления услуг.

Мероприятие выполнено на 100%. Отдел работал стабильно, обеспечивая цели и задачи, поставленные в муниципальной программе.

2. Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела.

Мероприятие выполнено на 100% . Отделом успешно выполнялись мероприятия по осуществлению отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела, выделенные субвенции в размере 236, 547 тыс. руб. израсходованы полностью по назначению (на зарплату консультанта архивного отдела)

Подпрограмма 1. «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов на 2015-2017 годы и плановый период до 2020 года» муниципальной программы «Сохранение и развитие архивного дела в Железногорском районе на 2015-2017 годы и плановый период до 2020 года»

Мероприятие 1: «Мероприятия по обеспечению сохранности документов архивного фонда Курской области и иных архивных документов, хранящихся в архивном отделе Администрации Железногорского района Курской области, с соблюдением оптимальных (нормативных) условий и режимов, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение;

Мероприятие выполнено на 100%. В течение отчетного периода обеспечивалась сохранность документов.

Мероприятие 2: «Картонирование архивных документов, хранящихся в архивном отделе Администрации Железногорского района».

Мероприятие выполнено на 7%  при плане 20%.  Выделено 379 картонных коробов (модулей хранения),  закартонировано  1695 ед. хр.                Причина: недостаточность средств местного бюджета.

Мероприятие  3: «Доля принятых на хранение в архивный отдел документов архивного фонда Курской области, от общего объема документов, подлежащих приему»

Мероприятие выполнено на  70%, при плане 90%.                                Причина: несоблюдение сроков упорядочения документов в организациях-источниках комплектования архивного отдела.

Мероприятие  4: «Доля документов архивного фонда Курской области внесенных  в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд 5.0».                                  Мероприятие выполнено досрочно на 100%;

Мероприятие 5: «Мероприятие по переводу документов, хранящихся в архивном отделе администрации Железногорского района, в электронный вид».

Выполнение мероприятия запланировано с 2016 года, так как визуализатор архива был получен в декабре 2015 года.

Мероприятие  6: «Доля архивной информации, предоставленной пользователям информационными ресурсами в электронном виде»

Выполнение мероприятия запланировано с 2016 года, так как визуализатор архива был получен в декабре 2015 года.

Мероприятие 7: «Доля поисково-справочных средств (описей), переведенных в электронный вид»

Мероприятие выполнено досрочно на 100%;

Мероприятие 8: «Доля  помещений архивного отдела, оснащенных   автоматической системой  пожаротушения».

Мероприятие выполнено на 100%: все помещения архивного отдела обеспечены  автоматической системой  пожаротушения.

Мероприятие  9: «Количество пользователей, обратившихся к архивной информации через сеть Интернет»

Мероприятие выполнено, в 2015 году обратилось 5 чел.;

Мероприятие 10: « Количество приобретенной научной, методической и другой литературы, периодических изданий»

Мероприятие перевыполнено, при плане 5экз. в 2015 году приобретено 50экз. методической и другой литературы, периодических изданий.

3.​ Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Сохранение и развитие архивного дела в Железногорском районе на 2015-2017 годы и плановый период до 2020 года»

Показатель 1: санитарно-гигиенический и влажностный режимы полностью соблюдались, документы хранятся в оптимальных условиях- 100%.

Показатель 2: доля закартонированных дел, хранящихся в архивном отделе, составляет 7% , при плане 20%. Из-за недостаточности средств местного бюджета, выделено 379 картонных коробов (модулей хранения),  закартонировано  1695 ед. хр.

Показатель 3: доля принятых на хранение в архивный отдел документов архивного фонда Курской области, от общего объема документов, подлежащих приему,  составила 70%, при плане 90%, из-за несоблюдения сроков упорядочения документов в организациях-источниках комплектования архивного отдела.

Показатель 4: все документы архивного фонда Курской области внесены  в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд 5.0» - 100%;

Показатель 5: 0 документов архивного фонда Курской области была переведена в электронный вид, так как визуализатор архива был поставлен в архивный отдел в декабре 2015 года – 0%.

Показатель 6: доля архивной информации, предоставленной пользователям информационными ресурсами в электронном виде составила 0 %, так как       0 документов архивного фонда Курской области была переведена в электронный вид. Визуализатор архива был поставлен в архивный отдел в декабре 2015 года – 0%.

Показатель 7: все описи архивных фондов переведенны в электронный вид и доступны пользователям – 100%

Показатель 8: все помещения архивного отдела обеспечены  автоматической системой  пожаротушения – 100%

Показатель 9: количество пользователей, обратившихся к архивной информации через  сеть Интернет, в 2015 году составило 5 чел.

Показатель 10: в 2015 году приобретено 50экз. методической и другой литературы, периодических изданий – 1000%

Показатель 11: доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы к общему количеству целевых показателей (индикаторов) составила 249%.

Показатель 12: архивным отделом в 2015 году проведено 14 инициативных мероприятий -140%

4.​ Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

На 2015 год было выделено из областного бюджета 236, 547 руб.,  выделенные субвенции в размере 236, 547 тыс. руб. израсходованы полностью.

5.​ Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

Постановлением Администрации Железногорского района  от 09.10.2015      № 555 «О внесении изменений в муниципальную программу Железногорского района Курской области «Сохранение и развитие архивного дела в Железногорском районе на 2015-2017 годы и плановый период до 2020 года» в связи с внесением изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, раздел 5 Программы изложен в новой редакции:

«Мероприятия по обеспечению сохранности документов архивного отдела Администрации Железногорского района Курской области:

- перевод архивных документов в электронный вид;

- картонирование архивных документов;

- обеспечение сохранности архивных документов при чрезвычайных ситуациях (замена огнетушителей)».

Основное мероприятие к подпрограмме №1 « Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов» муниципальной программы «Сохранение и развитие архивного дела в Железногорском районе Курской области на 2015-2017 годы и плановый период до 2020 года»:

Мероприятия по обеспечению сохранности документов архивного отдела Администрации Железногорского района Курской области:

- перевод архивных документов в электронный вид;

- картонирование архивных документов;

- обеспечение сохранности архивных документов при чрезвычайных ситуациях (замена огнетушителей)».

- 2. Пункты 1, 2, 3, графы 2 Приложения №3 к Программе

изложить в новой редакции:

Мероприятия по обеспечению сохранности документов архивного отдела Администрации Железногорского района Курской области:

- перевод архивных документов в электронный вид;

- картонирование архивных документов;

- обеспечение сохранности архивных документов при чрезвычайных ситуациях (замена огнетушителей).

6.​ Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы в 2015 году проходила в полном соответствии с планом, внесенные в программу мероприятия в основном выполнены в запланированные сроки и в полном объеме.

7.​ Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится по следующим направлениям:

степень достижения запланированных результатов муниципальной программы;

степень достижения запланированных значений целевых показателей основных мероприятий;

уровень финансирования за отчетный период мероприятий программы от запланированных объемов;

степень выполнения мероприятий программы.

| Формулировка подкритерия | Балльная оценка |
| --- | --- |
| Средний процент выполнения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы | 156 % |
| Полнота использования средств областного бюджета | 100 % |
| Процент выполнения мероприятий муниципальной программы | 95 % |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 156 % |

В муниципальной программе выделено 12 показателей (индикаторов). Средний процент выполнения целевых показателей составил 156 %.

Плановый объем финансирования по муниципальной программе  составил 236, 547 тыс. рублей, факт 236, 247 тыс. рублей. Полнота использования средств областного бюджета составила 100 %.

В муниципальной программе выделено 6 контрольных событий, все они выполнены в установленные сроки, процент выполнения составил 100%.

При полноте использования бюджетных средств на 100 %, средний процент выполнения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы составил 156 %. Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы составила 156 %.

Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности так как:

- значение комплексного показателя эффективности реализации программы составляет 156 %;

- значение показателя степени выполнения мероприятий программы составляет 95 %.