**АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА**

**КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Железногорского района Курской области**

**«Развитие образования в Железногорском районе Курской области на 2015-2020 годы»**

Муниципальная программа Железногорского района Курской области «Развитие образования в Железногорском районе Курской области на 2015-2020 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Железногорского района Курской области № 971от 26.12.2014 года.

Размещена на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской области (пораздел «Муниципальные программы» раздела «Муниципальные правовые акты») в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете «Жизнь района».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | - | Управление образования, по делам молодежи, по физической культуре и спорту Администрации Железногорского района Курской области |
| Соисполнители  программы | - | отсутствуют |
| Участники программы | - | Управление по делам молодежи, по физической культуре и спорту Администрации Железногорского района Курской области; муниципальные образовательные учреждения Железногорского района Курской области, образовательные учреждения Железногорского района Курской области, отдел культуры Администрации Железногорского района Курской области, отдел опеки и попечительства Администрации Железногорского района Курской области |
| Подпрограммы  программы | - | 03 1 0000 Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы «Развитие образования в Железногорском районе Курской области на 2015-2020 годы»;  03 02 0000 Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования детей муниципальной программы «Развитие образования в Железногорском районе Курской области на 2015-2020 годы»;  03 3 0000 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей муниципальной программы «Развитие образования в Железногорском районе Курской области на 2015-2020 годы» |
|  |  |  |
| Программно-целевые инструменты программы | - | не предусмотрены |
| Цели программы | **-** | внедрение механизмов формирования и реализации современных моделей дошкольного, общего и дополнительного образования детей, обеспечивающих равные возможности для получения качественного образования в соответствии с требованиями инновационного развития экономики, современными потребностями общества и каждого гражданина, развитие и внедрение современных моделей успешной социализации детей;  обеспечение объективной информацией о качестве образования для принятия обоснованных управленческих решений на разных уровнях управления образованием, поддержка устойчивого развития системы образования, а также повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Задачи программы | **-** | развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей;  -обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования и равных возможностей получения дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования;  модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего и дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации;  разработка эффективных моделей педагогического сопровождения талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья с целью их оптимальной социальной адаптации и интеграции в общество;  создание условий для дополнительного образования детей, выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей, ранняя профессиональная ориентация обучающихся. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | **-** | удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет, проценты;  доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе), проценты;  увеличение показателя посещаемости до 90 процентов, проценты;  увеличение доли детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных программами дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 1,5 до 7лет; проценты;  снижение показателей заболеваемости детей до 3 процентов;  отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ, проценты;  удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся, проценты;  доля обучающихся, принимающих участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях (проценты). |

**Освоение бюджетных средств**

**на реализацию мероприятий Программы в 2015 году.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий подпрограмм** | **Объем бюджетных ассигнований, т. руб.** | | **% освоения бюджетных ассигнований** | **Примечание** |
| **По плану** | **фактически** |  |
| **1** | **Подпрограмма 03 1 0000 «Обеспечение реализации муниципальной программы Железногорского района Курской области на 2015-2020 годы и прочие мероприятия в области образования»** | 8384,55 | 7522,8 | 90 |  |
|  | **Подпрограмма 03 2 0000 «Развитие дошкольного и общего образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в Железногорском районе Курской области на 2015-2020 годы** | 44118,70 | 44116,10 | 99,9 |  |
|  | **Подпрограмма 03 3 000 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей муниципальной программы «Развитие образования в Железногорском районе Курской области на 2015-2020 годы »** | 7575,58 | 7505,67 | 99 |  |
|  | **Итого** | 60078,83 | 59144,57 | 98,44 |  |

Сведения

о показателях (индикаторах)муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы и их значения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование показателей (индикаторов) | Единицы измерения | | Значение показателей | | | | | | | | |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа Железногорского района Курской области  «Развитие образования в Железногорском районе Курской области на 2015-2020 годы» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | проценты | | 98,7 | 98,7 | 99 | 99,1 | 99,2 | 99,3 | 99,4 | 99,4 | 99,4 |
| 2 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 5-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) | проценты | | 60 | 60 | 72,8 | 78 | 80 | 82 | 84 | 85 | 90 |
| 3 | Увеличение показателя посещаемости детей учреждений дошкольного образования | проценты | | 70 | 74 | 76 | 80 | 86 | 88 | 90 | 90 | 90 |
| 4 | Увеличение доли детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных программами дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет | проценты | | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1.5 | 1.5 | 1,5 | 1,5 | 1.5 |
| 5 | Снижение показателей заболеваемости детей в ДОУ | проценты | | 6 | 5,5 | 5,1 | 4,9 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3,2 | 3 |
| 6 | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ ( в расчете на один предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ, | проценты | | 1,9 | 1,9 | 1,85 | 1,8 | 1,75 | 1,7 | 1,58 | 1,5 | 1,5 |
| 7 | Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | проценты | | 65 | 70 | 73 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 8 | доля обучающихся, принимающих участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях | проценты | | - | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 35 |
| 9 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в общем количестве образовательных организаций | проценты | | 0 | 0 | 0 | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 7,14 |
| 10 | Доля работников муниципальных образовательных организаций, получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на меры социальной поддержки | проценты | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 03 02 0000 «Развитие дошкольного и общего образования детей муниципальной программы «Развитие образования в Железногорском районе Курской области на 2015-2020 годы»; | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) | | проценты | 60 | 62 | 62 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| 2 | Удельный вес численности детей от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего возраста, в общей численности детей соответствующего возраста | | проценты | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 3 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 5-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 5-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) | | проценты | 60 | 60 | 72,8 | 78 | 80 | 82 | 84 | 85 | 90 |
| 4 | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование, в общей численности детей дошкольного возраста | | проценты |  | 58 | 60 | 62 | 65 | 70 | 70 | 73 | 75 |
| 5 | Увеличение доли детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных программами дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет | | проценты | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1.5 | 1.5 | 1,5 | 1,5 | 1.5 |
| 6 | Снижение показателей заболеваемости детей в ДОУ | | проценты | 6 | 5,5 | 5,1 | 4,9 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3,2 | 3 |
| 7 | Увеличение показателя посещаемости детей учреждений дошкольного образования | | проценты | 70 | 74 | 76 | 80 | 86 | 88 | 90 | 90 | 90 |
| 8 | Доля педагогических работников, прошедших курсовую подготовку и профессиональную переподготовку, от общего количества педагогов дошкольных образовательных учреждений | | проценты | 37 | 4 | 35 | 47 | 18 | 4 | 35 | 47 | 15 |
| 9 | Улучшение оснащения пищеблоков дошкольных образовательных учреждений | | проценты | 16 | 49 | 66 | 81 | 81 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Развитие вариативных форм предоставления дошкольного образования через создание групп кратковременного пребывания детей или предшкольной подготовки | | Шт. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | Увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях | | мест | 20 | 40 | 40 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым показана такая форма обучения | | проценты | 0 | 0 | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 | 100 | 100 |
| 12 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | | проценты | 8,2 | 11,2 | 11,2 | 11,3 | 12,2 | 13,9 | 14 | 14,8 | 15 |
| 13 | Удельный вес численности руководителей муниципальных общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций общего образования | | проценты | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | | проценты | 65 | 70 | 73 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 15 | Реструктуризация сети муниципальных общеобразовательных организаций общего образования | | единиц | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ ( в расчете на один предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ, | | проценты | 1,9 | 1,85 | 1,8 | 1,75 | 1.7 | 1,58 | 1.58 | 1.5 | 1,5 |
| 17 | Доля педагогических работников и руководителей ОУ, прошедших курсовую подготовку и профессиональную переподготовку, от общего количества педагогов дошкольных образовательных учреждений в соответствии с ФГОС в общей численности руководителей, педагогических работников | | проценты | 37 | 4 | 35 | 47 | 18 | 4 | 35 | 47 | 15 |
| 18 | Доля обучающихся из малообеспеченных и многодетных семей, обучающихся в специаль-ных (коррекционных) классах общеобразовательных учреждений, охваченных горячим питанием, проценты. | | проценты | 70 | 80 | 85 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | Доля пищеблоков, соответствующих санитарным нормам | | проценты | 70 | 75 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20 | Реструктуризация сети общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности | | единицы | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Доля зданий МОУ, требующих капитального ремонта | | проценты | 50 | 42 | 28 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Доля МОУ, требующих  ремонта в рамках развития инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом | | проценты | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 14 | 7 | 7 | 7 |
|  | Подпрограмма 03 3 0000 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей муниципальной программы «Развитие образования в Железногорском районе Курской области на 2015-2020 годы | | | | | | | | | | | |
| 22 | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования детей | проценты | | 60 | 63 | 64 | 65 | 67 | 69 | 70 | 71 | 73 |
| 23 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня | проценты | | 30 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 50 |
| 24 | Удельный вес численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, включенных в социально значимую общественную проектную деятельность в общей численности детей этого возраста | проценты | | 45 | 45 | 46 | 46 | 47 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 25 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по экономике в регионе | Проценты | | 58 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 |
| 26 | доля обучающихся, принимающих участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях | Проценты | | - | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 35 |
|  | Подпрограмма 03 1 0000 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы «Развитие образования в Железногорском районе Курской области на 2015-2020 годы»; | | | | | | | | | | | |
| 27 | Уровень информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования | проценты | | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 28 | Количество проведенных мероприятий муниципального уровня по распространению результатов муниципальной программы | единиц | | 0 | 3 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 |
| 29 | Сокращение доли казенных учреждений Железногорского района Курской области, нуждающихся в современном оборудовании, мебели, транспортных средствах | проценты | | 52 | 37 | 22 | 19 | 17 | 14 | 11 | 9 | 7 |

В целомпо Программе объем внебюджетных средств на реализацию мероприятий Программы использован на 98,44%, в том числе по подпрограммам, обеспечивающим развитие дошкольного, общего и дополнительного образования, включая ДШИ, - 99,45%.