ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 – 2020 ГОДЫ"

| Ответственный исполнитель | Администрация Железногорского района Курской области |
| --- | --- |
| Отчетная дата | За 2016 год |
| дата составления отчета | « 10 » января 2017 года |
| Исполнитель | Маринченко В.Н. - консультант по охране окружающей среды Управления аграрной политики Администрации Железногорского района Курской области |
|  | Телефон 8 (471-48) 2-64-51 |
|  | Адрес электронной почты: zhelrayon@mail.ru |

ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы "Охрана окружающей среды

Железногорского района Курской области за 2016 год"

Уважаемые члены оценочной комиссии!

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Железногорского района Курской области за 2016 год" утверждена постановлением Администрации Железногорского района  Курской области от 04.08.2016 № 362 с внесёнными изменениями в постановление от 24.10.2016 № 529. На осуществление муниципальной программы выделено из внебюджетных средств 335 тысяч рублей.

Основными задачами муниципальной программы являются:

- Обеспечение благополучной экологической обстановки на территории Железногорского района;

- Информирование населения Железногорского района о состоянии окружающей среды  и  природных  ресурсов  на   территории Железногорского района;

- Развитие сети особо охраняемых природных территорий местного значения;

- Строительство и ремонт сооружений инженерной защиты;

- Предотвращение вредного воздействия  твердых бытовых и промышленных  отходов  на  здоровье  человека и окружающую среду;

- Благоустройство территорий муниципальных образований, ликвидация несанкционированных свалок;

- Оборудование площадок по сбору твёрдых бытовых отходов, оборудование их контейнерами, заключение договоров на вывоз твёрдых бытовых отходов;

- Получение своевременной и объективной информации о состоянии окружающей среды на территории Железногорского района Курской области;

- Развитие экологического образования и формирование экологической      культуры населения  Железногорского района Курской области. Капитальный и текущий ремонт гидротехнических сооружений;

- Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов;

- Строительство и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения;

- Ведение наблюдений за водными объектами, правилами содержания гидротехнических сооружений;

- Предупреждение чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением    территории отдельных населённых пунктов Железногорского района Курской области в период паводка.

Основными целями муниципальной Программы является:

- Совершенствование системы предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций на экологически опасных объектах

- Обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду.

- Рациональное использование природных ресурсов и сохранение природных систем  на территории района

Показатели муниципальной программы характеризуют конечные общественно-значимые результаты развития природопользования и охраны окружающей среды в Железногорском районе Курской области.

Показателями (индикаторами) реализации программы являются:

- интенсивность мониторинга атмосферного воздуха в районах наибольшего загрязнения атмосферного воздуха, воды и почв Железногорского района Курской области, прилегающих к хвостохранилищу ОАО «МГОК»;

- ежегодное строительство и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения;

- работа по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов;

- численность населения, экологические условия проживания которого, будут улучшены в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации объектов водоснабжения и других водных объектов;

- количество гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние;

- недостаточное увеличение количества жителей, использующих централизованное водоснабжение;

- увеличение доли населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод и других видов загрязнения;

- увеличение количества мест временного размещения (хранения) твёрдых бытовых отходов;

-  количество осуществленных мероприятий по ликвидации последствий подтопления территорий;

- количество обустроенных колодцев, родников – природных источников питьевой воды;

- объёмы выполненных  ремонтных  работ  на объектах очистки сточных вод;

- численность населения (тыс. человек), обеспеченного питьевой водой надлежащего качества;

- количество выполненных мероприятий по мониторингу антропогенного воздействия источников загрязнения на окружающую среду;

- объемы поступления в районный бюджет финансовых средств в виде платы за негативное воздействие на окружающую среду;

- количество подготовленных выступлений в средствах массовой информации по вопросам охраны окружающей среды.

За истекший период 2016 года в целях выполнения муниципальной программы на территории Железногорского района Курской области проведена следующая работа:

Проверено качество содержания гидротехнических сооружений,, в том числе ГТС ОАО «Михайловский ГОК», все гидротехнические сооружения готовы к эксплуатации паводковый период и не представляют угрозы для населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Проведена работа муниципальными образованиями, комитетом лесного хозяйства, ОГУП «Железногорсклес», арендаторами лесных массивов, садоводческими товариществами, населением по уборке территорий от твердых коммунальных отходов, отходов производства. Большая работа проделана дорожными службами ООО «Фатежское ДРСУ №6», ООО «ДЭП-97», ООО «Орёлдорстрой» по ликвидации свалок мусора вдоль автомобильных дорог, очистке лесополос от порослей и валёжника.

Немалые заслуги по поддержанию экологической безопасности обеспечиваются организациями – природопользователями, которые выделяют на эти цели около 1,5 млн. руб., а ПАО «Михайловский ГОК» запланировано и реализовано в 2016 году на природоохранные мероприятия более 1 мрд. руб.

Очищена придорожная территория ООО «АПК Линец» от аварийных и устаревших деревьев, с последующей высадкой новых насаждений.

В рамках муниципальной программы запланировано 335 тыс руб. на осуществление мероприятий по благоустройству территории и обеспечению населения района питьевым водоснабжением. Реализовано на обеспечение питьевым водоснабжением д. Трояново на сумму 35 тыс. руб. На проведение работ по спиливанию аварийных деревьев в образовательных учреждениях и учреждениях дошкольного воспитания, было запланировано 300 тыс. руб. В ходе проведенных торгов цена за работы по спиливанию аварийных деревьев снижена до 147 тыс. 890 руб. Реализовано 85 тыс. руб. на организацию вывоза порубочных остатков при проведении работ по ликвидации аварийных деревьев. Сэкономленные средства могут быть направлены на вывоз порубочных остатков и на проведение работ с февраля 2017 года, что позволит не дожидаться поступления внебюджетных средств, приступить к работам по ликвидации аварийных деревьев и санитарной очистке территорий учреждений культуры и учреждений здравоохранения района.

.Прошу выделить 600 тысяч рублей на программные мероприятия, запланированные на 2017 год.

Консультант по охране окружающей среды Управления аграрной политики

Администрации Железногорского района Курской области 		Маринченко В.Н.

Таблица 1

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год | текущий год | очередной год | первый год планового периода |  | завершающий год |
| Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Железногорского района Курской области на 2016 – 2020 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ежегодное строительство и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения | шт. | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | Количество ликвидированных аварийных деревьев на территории образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования | шт. | 43 | 43 | 85 | 43 |  | 60 |
|  | Количество подготовленных выступлений в средствах массовой информации по вопросам охраны окружающей среды | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |
| Подпрограмма №1 «Регулирование качества окружающей среды на территории Железногорского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество ликвидированных аварийных деревьев на территории образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования | шт. | 43 | 43 | 85 | 43 |  | 60 |
|  | Количество подготовленных выступлений в средствах массовой информации по вопросам охраны окружающей среды | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |
| Подпрограмма №2 «Экология и чистая вода Железногорского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ежегодное строительство и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения | шт. | 1 | 1 |  |  |  |  |

Таблица 2

Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия на реализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| Подпрограмма №1 «Регулирование качества окружающей среды на территории Железногорского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество ликвидированных аварийных деревьев на территории образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования | Организации согласно муниципальному контракту | 2016 | 2016 | Обеспечение безопасности деятельности учреждений образования и дошкольного воспитания | Снижение вероятности возникновения ЧС природного характера |  |
|  | Количество подготовленных выступлений в средствах массовой информации по вопросам охраны окружающей среды | Консультант по охране окружающей среды | 2016 | 2016 | Информирование населения по вопросам экологического обеспечения | - Обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду; - Рациональное использование природных ресурсов и сохранение природных систем |  |
| Подпрограмма №2 «Экология и чистая вода Железногорского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ежегодное строительство и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения | МУП «Управление районного хозяйства» | 2016 | 2016 | Улучшение качества питьевого водоснабжения | Конституционные права граждан на соцобеспечение гарантий и норм |  |

Таблица 5

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета

муниципального района  «Железногорский район» Курской области

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации <1> |  |  |  | Расходы <2> (рублей), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| Муниципальная программа | Охрана окружающей среды Железногорского района Курской области на 2016 – 2020 годы |  | x | x | x | x |  |  |  |
|  |  | Администрация Железногорского района |  | x | x | x |  |  |  |
|  |  | Организации и учреждения района |  | x | x | x |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Регулирование качества окружающей среды на территории Железногорского района Курской области |  | 001 | 0113 | 7910001404 | 244 |  | 300 000 |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Ликвидация аварийных деревьев | Администрация Железногорского района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация выигравшая на электронных торгах |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Экология и чистая вода Железногорского района Курской области |  | 001 | 0502 | 06101с1427 | 244 |  | 35 000 |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Строительство ЭВУ д. Трояново | Администрация Железногорского района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация выигравшая на электронных торгах |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 6

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета,
местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов ( руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| Муниципальная программа | Охрана окружающей среды Железногорского района Курской области на 2016 – 2020 годы | всего |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования «Железногорский район» Курской области |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники <1> |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Регулирование качества окружающей среды на территории Железногорского района Курской области | всего |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального района |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 300 000 |  |
| Подпрограмма 2 | Экология и чистая вода Железногорского района Курской области | всего |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального района |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 35 000 |  |

<1> Здесь и далее в таблице внебюджетные источники - средства предприятий и организации независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности; прочие источники.

Таблица 14

Информация

о расходах федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета
и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов <1> | Фактические расходы <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Охрана окружающей среды Железногорского района Курской области на 2016 – 2020 годы | всего |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования «Железногорский район» Курской области |  |  |
|  |  | внебюджетные источники <1> | 335 000 | 267 890 |
| Подпрограмма 1 | Регулирование качества окружающей среды на территории Железногорского района Курской области | всего |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет муниципального района |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 300 000 | 232 890 |
| Подпрограмма 2 | Экология и чистая вода Железногорского района Курской области | всего |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет муниципального района |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 35 000 | 35 000 |

<1> В соответствии с муниципальной программой.

<2> Кассовые расходы федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета, бюджетов поселений Железногорского  района Курской области и фактические расходы внебюджетных источников.