ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Муниципальной программы « Профилактика правонарушений на территории Железногорского района на период2015-2017 годы и плановый период 2020 года», подпрограммы №2 «Обеспечение правопорядка на территории Железногорского района на 2015 2020 годы»

Ответственный исполнитель Администрация Железногорского района

Курской области

Отчетная дата За 2016 год

Дата составления отчета 10 февраля 2017 года

Исполнитель Скрипник Н.В. начальник отдела по делам

ГО и ЧС Администрации Железногорского

района

Телефон 8 (47148) 2-50-34

Адрес электронной почты отсутствует

Начальник отдела по делам ГО и ЧС

Администрации Железногорского района Н.В. Скрипник

ОТЧЕТ

Уважаемые члены оценочной комиссии!

Постановлением № 639 от 1 декабря 2016г. принята районная муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Железногорского района на период 2015-2017 годы и плановый период 2020 года», подпрограммы №2 «Обеспечение правопорядка на территории Железногорского района на 2015-2020 годы.

Основными задачами программы являются:

- создание комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Железногорского района Курской области, с единой распределительной мультисервисной платформой;

- снижение количества населения пострадавшего в чрезвычайных ситуациях;

- снижение материального ущерба при чрезвычайных ситуациях;

- уменьшение социального риска (числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения).

Основной целью районной муниципальной Программы является:

- формирование единой коммуникационной платформы для органов местного самоуправления с целью устранения рисков обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на базе межведомственного взаимодействия;

- обеспечение информационного обмена на муниципальных уровнях, через единое информационное пространство с учетом разграничения прав доступа к информации разного характера;

- создание дополнительных инструментов на базе муниципальных образований, для оптимизации работы, существующей системы мониторинга состояния общественной безопасности.

В соответствии с муниципальной программой, отделом ГО и ЧС Администрации Железногорского района разработан пакет документов на реализацию и обеспечение правопорядка на территории Железногорского района, безопасности жизнедеятельности населения Железногорского района аппаратно программного комплекса «Безопасный город». Основопологающим документом начала реализации данной муниципальной программы является техническое задание на построение (развитие) технического проекта аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» на базе единой диспетчерской службы Администрации Железногорского района.

31 сентября 2016 года техническое задание АПК «Безопасный город» после некоторых в нем уточнений, мною повторно направлено в Главное управление МЧС России по Курской области, для согласования и экспертного заключения советом главных конструкторов в г. Москва. Экспертное заключение технического задания АПК «Безопасный город» Железногорского района, по независящим от нас причинам до настоящего времени не проведено. По имеющееся информации экспертное заключение будет исполнено в 2017 году.

Денежные средства в сумме 103,0 тыс. рублей, запланированные на реализацию муниципальной программы аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» Железногорского района из средств муниципального бюджета на 2016 год не освоены.

Таблица 1

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  показателя  (индикатора) | Ед.  изме­  рения | Значения показателей | | | | | |
| отчетный  год  2016 | текущий  год | очередной  год | первый  год  планового  периода |  | завер­  шающий  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Железногорского района на период 2015-2017 годы и плановый период 2020года», подпрограммы №2 «Обеспечение правопорядка на территории Железногорского района на 2015-2020г | | | | | | | | |
| 1 | Показатель  (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Снижение количества чрезвычайных ситуаций | % | на 10% |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Снижение количества населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях | % | на 15% |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Уменьшение социального риска (числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. населения) | % | на 2,6 % |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Экономический ущерб | % | на 10% |  |  |  |  |  |
| 1.5 | х |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | | | | | | | | |
|  | Показатель  (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |

Таблица 2

Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  основного  мероприятия | Ответ­  ственный  испол­  нитель | Срок | | Ожидаемый  непосред­  ственный  результат  (краткое  описание) | Последствия  нереализации  основного  мероприятия | Связь с показа­телями муниципаль­ной программы (под­программы) |
| начала  реали­  зации | окон­  чания  реали­  зации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа**«**«Профилактика правонарушений на территории Железногорского района на период 2015-2017 годы и плановый период 2020года», подпрограммы №2 «Обеспечение правопорядка на территории Железногорского района на 2015-2020г**»** | | | | | | | |
| 1.1 | Создание на территории Железногорского района Курской области комплесной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Железногорского района аппаратно-програмного комплекса «Безопасныйгород | Отдел по делам ГО И ЧС Администрации Железногорского района | 2016 | 2018 | -созданиекомплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения с единой распределительной мультисервисной платформой; ; -снижение количества чрезвычайных ситуаций;  - снижение количества населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях;  - снизить материальный ущерб при чрезвычайных ситуациях;  - уменьшить социальный риск (числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях). | - увеличение количества чрезвычайных ситуаций на 10 %;  -увеличение количества населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях на 15 %;  - Уменьшение социального риска (числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. населения) на 2,6 %  - увеличение экономический ущерб |  |
|  | Подпрограмма 1 | | | | | | |
|  | Основное  мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 6

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов  
федерального бюджета, областного бюджета,  
местного бюджета и внебюджетных источников на

реализацию целей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной  программы,  подпрограммы  муниципальной  программы,  основного  мероприятия | Источники  ресурсного  обеспечения | Оценка расходов ( руб.), годы | | | |
| очередной год | первый  год  плано  вого  периода | второй  год  плано  вого  периода |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная  программа | Муниципальная программа  «Профилактика правонарушений на территории Железногорского района на период 2015-2017 годы и плановый период 2020года», подпрограммы №2 «Обеспечение правопорядка на территории Железногорского района на 2015-2020г» | всего | **103,0 тыс. руб.** | **252,0 тыс. руб.** | **255,0 тыс. руб.** |  |
| федеральный  бюджет |  |  |  |  |
| областной  бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет  муниципального образования «Железногорский район» Железногорского района Курской области | **103,0 тыс. руб** |  |  |  |
| внебюджетные источники [<1>](#bookmark11) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

<1> Здесь и далее в таблице внебюджетные источники - средства предприятий и организации независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности; прочие источники.

Таблица 14

Информация

о расходах федерального бюджета, областного бюджета,

местного бюджета  
и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной  программы,  подпрограммы  муниципальной  программы,  основного  мероприятия | Источники  ресурсного  обеспечения | Оценка  расходов  [<1>](#bookmark32) | Фактические расходы [<2>](#bookmark33) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | Муниципальная «Профилактика правонарушений на территории Железногорского района на период 2015-2017 годы и плановый период 2020года», подпрограммы№2«Обеспечение правопорядка на территории Железногорского района  на2015-2020г»подрограмма | всего | **103,0 тыс. руб.** | **0,0 тыс. руб.** |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| **местный бюджет** | **103,0тыс. руб.** | **0,0 тыс. руб.** |
| внебюджетные  источники |  |  |

<1> В соответствии с муниципальной программой.

<2> Кассовые расходы федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета, бюджетов поселений Железногорского района Курской области и фактические расходы внебюджетных источников.