МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

«ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН»  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От   25.06.2012 г      № 376

Об утверждении районной программы

«Создание благоприятных условий

для привлечения инвестиций в экономику

Железногорского  района  Курской области

на 2012-2015 годы»

Руководствуясь  Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" в целях укрепления экономики  Железногорского  района Курской области и привлечения инвестиций Администрация   Железногорского   района Курской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить районную программу «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику  Железногорского района Курской области на 2012-2015 годы» , согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации  Железногорского  района Курской области Алешечкина В.Н.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава  Железногорского  района                              А.Д.Фролков

Приложение

к постановлению

Администрации Железногорского

района Курской области

от 25.06.2012 г. №376

Районная программа

«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций

в экономику  Железногорского  района Курской области

на 2012-2015 годы»

ПАСПОРТ

районной программы

«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций

в экономику  Железногорского  района Курской области на 2012-2015 годы»

| Наименование Программы | Районная программа «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Железногорского района Курской области на 2012-2015 годы» |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Железногорского района Курской области |
| Разработчики Программы Исполнитель Программы | Отдел социально - экономического развития и регулирования продовольственного рынка при Управлении аграрной политики Администрации Железногорского района Курской области, Управление по имуществу, архитектуре, земельным и правовым вопросам Администрации Железногорского района Курской области, отдел по строительству, транспорту и ЖКХ Администрации Железногорского района Курской области, Управление финансов Администрации Железногорского района Курской области, муниципальные образования Железногоского района Курской области, предприятия и организации всех форм собственности, расположенные на территории Железногорского района Курской области. |
| ## Цель Программы | Улучшение инвестиционного климата в Железногорском районе Курской области и, обеспечивающее создание новых рабочих мест с высокой производительностью труда, рост объемов производства товаров (работ, услуг), достижение на этой основе устойчивого социально-экономического развития Железногорского района Курской области |
| Задачи Программы | Формирование механизмов административной, инфраструктурной, финансовой поддержки инвестиций; снижение административных барьеров; формирование механизмов стимулирования спроса; формирование благоприятных налоговых условий реализации инвестиций; формирование благоприятных условий для развития среднего и малого бизнеса. |
| Срок реализации Программы 2012 – 2015 годы |  |
| Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования мероприятий Программы составит 14206,5 млн. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели ее социаль- но - экономической эф- фективности | Увеличение средней заработной платы в Железногорском районе Курской области ; увеличение численности занятых в экономике Железногорского района Курской области; рост объемов производства товаров (работ, услуг); увеличение доходов бюджета муниципального района «Железногорский район» Курской области. |

# 1. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения

программно-целевым методом

Железногорский район — самый северный район Курской области с административным центром в г. Железногорске. Граничит на севере и северо-востоке с Орловской областью, на юго-востоке — с Фатежским, на юге — с Конышевским, а на западе — с Дмитриевским районами Курской области. Площадь района-991.кв.км (без г. Железногорск). Население  - 16289 человека.

С севера на юг Железногорский район пересекает железная дорога «Орел — Арбузово — Льгов» со станциями Курбакинская (Магнитный), Железногорск Михайловский Рудник (Михайловка) и Остапово; с областным центром Железногорск связан автомобильной дорогой «Железногорск — Михайловка — Линец — Фатеж». Через Железногорск проходит автострада «Москва — Орел — Киев», пересекающая Железногорский район с северо-востока на юго-запад. 	Поверхность  Железногорского района равнинная со скатом на юго-запад. Район пересекают реки: Свапа  протяженностью по территории района 55 км, Песочная-26 км, Усожа-19 км, Чернь-30 км, Речица-23 км, Смородинка-16 км, Османка-10 км.  Все реки относятся к бассейну Днепра. Наиболее значительная река — Свапа (правый приток Сейма) с притоками Чернь и Усожа.

Климат умеренный. Среднегодовая температура воздуха составляет +5,4 °С, продолжительность безморозного периода — 149 дней. Почвенный покров  Железногорского района неоднороден. Северная часть Железногорского района представлена серыми и лесными почвами. Оценочный балл земли по Железногорскому району составляет — 34,43%. Механический состав почв также неоднороден: от песочного до среднесуглинистого. Преобладают среднесуглинистые и легкосуглинистые почвы.

По характеру растительности район входит в зону лесостепи. Древесная растительность  преимущественно лиственная: преобладают дуб, береза, ясень, ольха, осина. Общая площадь, покрытая лесом, составляет около 17,06 тыс.га. Уникальной считается  урочище «Жидеевская дача» площадью 544 га.

Полезные ископаемые - крупные месторождения железных руд, имеются фосфориты.

На территории Железногорского  района есть месторождения строительных материалов: глин, суглинок,

трепела, песка.

Данные о численности населения  на территории района по состоянию на 01.01.2012 года  согласно всероссийской переписи населения проживает 16289 человек в том числе городского населения  1964 человек, 14325 человек сельского населения трудоспособного 9917 человек. Численность мужского населения Железногорского района составляет 7407 человек, женского 8882 человек.  В общей  численности населения мужчины составляют  45,5%, женщины- 54,5%.

Сведения об административно-территориальном делении.

В  Железногорском районе 107  населенных пунктов, представленные согласно территориальному делению 18 муниципальными образованиями.

Производственно-хозяйственная инфраструктура представлена следующими составляющими такими как:

Жилищно-коммунальный комплекс    Железногорского района представлен водопроводными, водонапорными и водозаборными скважинами, канализационными сетями и насосными станциями.

На территории Железногорского района жилищно-коммунальные услуги оказывают 5 предприятий ЖКХ.

В населенных пунктах района насчитывается 144 многоквартирных дома, общей площадью 125,6 тыс. м2. Многоквартирный жилищный фонд  полностью  обслуживается частными структурами ЖКХ .

Дорожное хозяйство представлено автомобильными дорогами с твердым покрытием, принадлежащих Комитету строительства и эксплуатации автомобильных дорог  Правительства Курской области. Общая протяжённость дорог в Железногорском районе составляет 380.85 км, в том числе дорог федерального назначения («Тросна – Калиновка») – 36 км, областного назначения – 191,35 км, муниципального назначения – 132,2 км, ведомственного – 21,3 км. Все дороги областного, федерального и ведомственного назначения – это автодороги с твёрдым покрытием. Дороги муниципального назначения на 31% с твёрдым покрытием, на 54% покрыты щебнем, остальная часть дорог муниципального назначения – грунтовые (15%).

За период с2008 по 2011 годы построено и введено в эксплуатацию 90,0 км газовых сетей, газифицировано 5650 домовладений.

Социально-экономическое развитие Железногорского района Курской области характеризуется рядом показателей.

В общем, динамика производства и отгрузки товаров, работ услуг по отраслям положительная. При этом в структуре экономики лидирующие позиции занимает  сельское хозяйство.

Для абсолютного большинства жителей  Железногорского района основным источником дохода является заработная плата, средний показатель которой в 2010 году составила 12678 рублей,  к уровню прошлого года - 115,9 %.

В 2010 году объем инвестиций в основной капитал на одного жителя  Железногорского района составил 17367 рублей к 2015 году данный показатель планируется довести до 18000 рублей. Рост данного показателя будет связан   с тем, что в  Железногорский район пришел работать новый крупный инвестор  ООО «Агропромкомплектация – Курск». За период 2010-2011 годы в развитие собственного производства инвестором было  вложено более 2,5 млрд. рублей. До 2015 года сумма вложений  должна увеличится до 15 млрд. рублей ( строительство двух новых объектов по забою и переработки мяса).

Для улучшения инвестиционной привлекательности в Железногорском районе ежегодно увеличиваются площади земельных участков предоставленных для строительства  так в 2011 году данный показатель составлял 25,30га , а в 2012  составит 35,90 га и будет ежегодно расти.  В рамках устранения административных барьеров препятствующих развитию реального сектора экономики средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства будет постепенно сокращаться и к 2015 году составит 70 дней.

Для привлечения инвестиций в район необходимо улучшение инвестиционного климата. В связи с этим возникла необходимость разработки программы улучшения инвестиционного климата в Железногорском  районе, которая нацелена на улучшение инвестиционной привлекательности района,
способствующее притоку прямых инвестиций в широком спектре производственной деятельности, опережающему вводу производственных мощностей с высокой производительностью рабочих мест.

Программа предполагает проведение мероприятий по улучшению инвестиционного климата в Железногорском  районе  Курской области, стимулированию спроса,	активизации муниципальных, предпринимательских  общественных усилий по развитию экономики  Железногорского района Курской области, созданию современных высокопроизводительных рабочих мест,  организации высокоэффективного инвестиционного процесса.

2. Цели и задачи, целевые индикаторы и показатели Программы,

сроки и   этапы ее реализации

Цель: улучшение инвестиционного климата в Железногорском   районе Курской области, обеспечивающее создание новых рабочих мест с высокой производительностью труда, рост объемов производства товаров (работ, услуг), достижение на этой основе устойчивого социально-экономического развития  Железногорского  района Курской области.

Задачи:

формирование механизмов административной, инфраструктурной, финансовой поддержки инвесторов;

снижение административных барьеров;

формирование благоприятных условий для развития среднего и малого бизнеса.

Целевые индикаторы и показатели Программы приведены в таблице :

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчет | оценка | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Среднемесячная заработная плата занятых в экономике | рублей | 12678 | 15638 | 16458 | 17782 | 20485 | 23368 |
| 2. | Численность работников, занятых в экономике | чел. | 4826 | 4866 | 4950 | 5000 | 5050 | 5150 |
| 3. | Объём отгруженной продукции (работ, услуг) | млн. рублей | 4460 | 4770 | 4860 | 52200 | 56400 | 5830 |

3. Перечень мероприятий Программы

Предлагаемый перечень основных мероприятий Программы согласно Приложению включает в себя следующие разделы:

- Создание благоприятной для инвестиций административной среды.

Для создания административной среды, способствующей привлечению инвестиций, запланированы следующие мероприятия:

  - Создание в Железногорском  районе Курской области постоянно
действующего совета по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами.

  - Разработка положения о ведении реестра инвестиционных проектов, реализуемых на территории  Железногорского района Курской области.

  - Мониторинг инвестиционных правовых актов Железногорского района Курской области и подготовка предложений по его совершенствованию.

  - Заключение соглашения о сотрудничестве Администрации  Железногорского района с Курской Торгово-промышленной палатой в сфере привлечения инвестиций.

  - Оказание методической помощи организациям, осуществляющим свою деятельность на территории  Железногорского района Курской области, в разработке бизнес-планов инвестиционных проектов.

1.6.	Обеспечение  участия руководителей Железногорского района Курской области в тематических российских инвестиционных и экономических форумах,  выставках и конференциях с целью доведения информации об инвестиционном климате и возможностях   Железногорского  района Курской области.

1.7. Модернизация выставочной экспозиции Железногорского района (с обновлением выставочного стенда) для участия в выставках и ярмарках, проводимых на территории района, области и других регионах.

2. Создание условий для привлечения инвестиций.

Предусматривается осуществление мероприятий:

2.1. Предоставление земельных участков (промышленных площадок) для строительства объектов инвестиционной деятельности.

2.2.Создание  благоприятных условий и ускорение административных и разрешительных процедур, снижения расходов инвесторов на инфраструктуру.

2.3 Организация взаимодействия между инвесторами, службой занятости по содействию в подборе квалифицированного персонала, создаваемого в процессе реализации инвестиционных проектов.

3.Формирование финансовых механизмов привлечения и
поддержки инвестиций.

3.1. Организация взаимодействия Администрации  Железногорского района Курской области с инвестиционными агентствами, специализированными финансовыми учреждениями и организациями с целью использования их потенциала и возможностей по финансированию и поддержке инвестиций на территории   Железногорского   района Курской области.

3.2. Разработка плана размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. Обеспечение открытости и доступности этого плана, создающего ориентиры спроса целевым инвесторам.

3.3. Административное и информационное содействие
производителям конкурентоспособной продукции при заключении договоров с
розничными сетями и оптовыми организациями.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств  федерального бюджета, бюджета муниципального района «Железногорский район» Курской области, бюджетов сельских и городских поселений  Железногорского района Курской области, внебюджетных источников.

Бюджетное финансирование мероприятий Программы может быть осуществлено как в форме субсидий, так и в других формах расходов бюджета, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации. Финансирование осуществляется в пределах объёмов, предусматриваемых в бюджете муниципального района «Железногорский  район» на соответствующий финансовый год.

Ориентировочная стоимость инвестиционных проектов приведена в Приложении №2.

5. Механизм реализации Программы

Муниципальным заказчиком разрабатываются и утверждаются положение о порядке проведения открытого конкурса по отбору проектов в рамках реализации мероприятий Программы.

Муниципальный заказчик Программы отвечает за реализацию Программы в целом, обеспечивает согласованность действий исполнителей по подготовке и реализации программных мероприятий, по эффективному использованию средств бюджета муниципального района «Железногорский район» Курской области, исходя из конечных целей Программы определяет приоритеты, осуществляет выбор первоочередных задач, на реализацию которых следует направить бюджетные ассигнования, а также подготавливает проекты бюджетных заявок на планируемый год и представляет их в управление финансов Администрации  Железногорского  района Курской области.

Муниципальный заказчик Программы представляет в отдел  социально-экономического развития и регулирования продовольственного рынка при Управлении аграрной политики Администрации Железногорского  района Курской области отчеты о выполнении программы:

1 раз в полугодие – до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом отчетного года;

ежегодно – до 1 февраля года, следующего за отчетным.

На основе мониторинга выполнения программных мероприятий и оценки их эффективности  муниципальный заказчик принимает решения о финансировании и реализации программных мероприятий, а также осуществляет корректировку Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, продление срока ее реализации в установленном порядке.

6. Оценка социально-экономической эффективности

реализации Программы

В результате реализации мероприятий Программы будут достигнуты следующие социально-экономические показатели, характеризующие экономическую, бюджетную и социальную эффективность улучшения инвестиционного климата на территории Железногорского   района Курской области.

1. Экономический эффект:

1.1. Увеличение объема отгруженных товаров, работ, услуг в Железногорском  районе Курской области к 2015 году до   5830,0 млн. руб.

2. Социальный эффект:

2.1. Создание не менее  700 дополнительных рабочих мест.

2.2. Сокращение безработицы и снижение социальной напряженности.

3. Бюджетный эффект:

3.1 Ежегодный прирост налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе в бюджет Железногорского района Курской области от субъектов малого и среднего предпринимательства.

- Приложение №1

- к районной программе

- «Создание благоприятных условий для

- Привлечения инвестиций в экономику  Железногорского района Курской области на 2012 – 2015 годы»

- МЕРОПРИЯТИЯ

- и прогнозируемые объемы финансирования районной программы «Создание благоприятных условий для

- привлечения инвестиций в экономику  Железногорского  района Курской области на 2012 – 2015 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответствен-ные исполнители | Срок исполнения |  | Источник финансирования | Прогнозируемые объемы финансирования (рублей) |  |  |  | Ожидаемый результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Создание благоприятной для инвестиций административной среды. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание в Железногорском районе Курской области постоянно действующего совета по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами. | Заместители Главы Администрации Железногорского района | 2012- 2015 годы |  |  | - | - | - |  |  |
| 1.2 | Разработка положения о ведении реестра инвестиционных проектов, реализуемых на территории Железногорского района Курской области. | Управление по имуществу, архитектуре, земельным и правовым отношениям Администрации Железногорского района | 2013- 2015 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Мониторинг инвестиционных правовых актов Железногорского района Курской области и подготовка предложений по его совершенствованию. | Управление по имуществу, архитектуре, земельным и правовым отношений Администрации Железногорского района | 2012- 2015 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Обеспечение участия руководителей Железногорского района Курской области в тематических инвестиционных и экономических форумах, выставках и конференциях с целью доведения информации об инвестиционном климате и возможностях Железногорского района Курской области. | Заместители главы управляющий делами, отдел социально-экономического развития и регулирования продовольственного ранка при Управлении аграрной политики Администрации Железногорского района курской области | 2012- 2015 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Модернизация выставочной экспозиции Железногорского района (с обновлением выставочного стенда) для участия в выставках и ярмарках, проводимых на территории района, области и других регионах. | Заместители главы управляющий делами, отдел социально-экономического развития и регулирования продовольственного ранка при Управлении аграрной политики Администрации Железногорского района Курской области, руководители организаций и предприятий расположенных на территории Железногорского района | 2012- 2015 годы |  |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 15000 |
| 2. Создание условий для привлечения инвестиций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Предоставление земельных участков (промышленных площадок) для строительства объектов инвестиционной деятельности | Управление имущества, архитектуры,земельных и правовых отношений Администрации Железногорского района Курской области | 2012- 2015 годы |  |  | - |  |  |  |  |
| 2.2. | Создание благоприятных условий и ускорение административных и разрешительных процедур, снижения расходов инвесторов на инфраструктуру. | Управление имущества, архитектуры,земельных и правовых отношений Администрации Железногорского района Курской области | 2012- 2015 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Организация взаимодействия между инвесторами, службой занятости по содействию в подборе квалифицированного персонала, создаваемых в процессе реализации инвестиционных проектов. | Главный специалист –эксперт по труду Администрации железногорского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Формирование финансовых механизмов привлечения поддержки инвестиций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация взаимодействия с инвестиционными агентствами, специализированными финансовыми учреждениями и организациями с целью использования их потенциала и возможностей по финансированию и поддержке инвестиций на территории Железногорского района Курской области. | Управление финансов Администрации Железногорского района Курской области | 2012- 2015 Годы |  |  | - |  |  |  |  |
| 3.2. | Административное и информационное содействие производителям конкурентоспособной продукции при заключении договоров с розничными сетями и оптовыми организациями. | Управление имущества, архитектуры,земельных и правовых отношений Администрации Железногорского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Муниципальное регулирование инвестиционной деятельности в пределах полномочий, установленных федеральными законами, законами Курской области и правовыми актами органов местного самоуправления Железногорского района Курской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: за период реализации программы |  |  |  |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 15000 |

- Приложение №2

- к районной программе

- «Создание благоприятных условий для

- привлечения инвестиций в экономику  Железногорского  района Курской области на 2012 – 2015 годы»

Инвестиционные проекты,

планируемые к реализации на территории Железногорского  района Курской области

| Наименование инвестиционного проекта | Сроки реализации проекта | Содержание проекта | Источники финансирования (предполагаемые источники финансирования) проекта | Объемы финансирования по годам реализации проекта, млн. руб. |  |  |  | Ожидаемые результаты, |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 | 2113 | 2014 | 2015 |  |  |  |
| Дом культуры в сл. Михайловки | 2015 | Обеспечение досуга местных жителей. | Областной бюджет, местный бюджет |  |  |  | 50 | Увеличение доли населения ( процентное соотношение) участвующих в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления муниципального района. Снятие социальной напряженности., а так же повышения качества жизни на селе . |  |  |
| Дом культуры в п. Новоандросово | 2015 | Обеспечение досуга местных жителей. | Областной бюджет, местный бюджет |  |  |  | 7,5 | Увеличение доли населения ( процентное соотношение) участвующих в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления муниципального района. Снятие социальной напряженности, а так же повышения качества жизни на селе.. |  |  |
| Фельдшерско-акушерский пункт в п. Горняцкий | 2014 | Обеспечение медицинским обслуживанием населения. | Областной бюджет |  |  | 4,2 |  | Снятие социальной напряженности в области медецинского обслуживания населения Железногорского района, а также повышения качества жизни на селе. Увеличение процента охвата населения профилактическими осмотрами. Увеличение процента населения удовлетворенного медицинским обслуживанием. |  | Снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях в Курчатовском районе Курской области в 2012 году в 1,5 раза по сравнению с годом, |
| Объекты газоснабжения | 2012-2015 годы | Строительство межпоселковых газопроводов. | Областной бюджет, местный бюджет, средства населения | 18,7 | 20,0 | 22,0 | 22,0 | Обеспечение населения района газом. Улучшение качества жизни на селе. Снижение сезонных миграционных потоков населения из района в город. Качественное улучшение социальной инфраструктуры. |  | Реализация Программы позволит внедрить передовые технологии переработки отходов, уменьшить образование токсичных отходов, об Впредотвратить ОБЪнегативное влияние отходов и продуктов их распада на окружающую среду |
| Объекты водоснабжения | 2013-2014 | Строительство водопроводов, водонапорных башен, колодцев. | Областной бюджет, местный бюджет |  | 30 | 22 |  | Обеспечение населения района качественной питьевой водой. Снятие социальной напряженности. Улучшение качества жизни на селе. |  | Снижение расходов на энергоснабжение за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования; -уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат не менее чем на 15 процентов; -внедрение энергосберегающего оборудования и устройств. |
| Объекты электроснабжения | 2012-2015 | Приобретение и установка нового электрооборудования. Замена и ремонт старого. | СредстваОАО «МРСКЦентра» |  |  |  |  | Повышение качества энергосбережения и снижение технологических потерь, снижение аварийных ситуаций |  |  |
| Школьные котельные | 2013-2014 | Приобретение и установка нового котельного оборудование, Капитальный ремонт и замена старого. | Областной бюджет, районный бюджет |  | 5,0 | 5,0 |  | Снижение финансовой нагрузки на районный бюджет по содержанию и обслуживанию школьных котельных. В связи модернизацией данных объектов произойдет значительное увеличение теплоотдачи. |  |  |
| Устройство освещения | 2013-2015 | Приобретение и монтаж светового оборудования. | Средства местного бюджета. |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 | Снижение криминогенной обстановки на территории Железногорского района. Повышения качества жизни на селе. |  |  |
| Строительство мясохладобойни ООО «Агропромкомплектация – Курск» на территории Линецкого сельсовета | 2013-2014 | Забой свиней. Повышения качества и сохранности сырья . | Собственные средства предприятия, заемныекредитные ресурсы. |  | 1000 | 3000 |  | Создание более 100 рабочих мест с годовым фондом оплаты труда более 24000 тыс. рублей. Увеличение поступлений налоговых платежей в районный бюджет. Повышение качества жизни на селе. Снижение уровня безработицы. Социальные гарантии. |  |  |
| Строительство мясокомбината ООО «Агропромкомплектация –Курск» На территории Басовского сельсовета | 2014-2015 | Замкнутый цикл производства, углубленная переработка мяса. Высокое качество выпускаемой продукции. Удовлетворение растущего спроса на данный вид продукции. | Собственные средства, заемные и кредитные ресурсы. |  | 1000 | 3000 | 6000 | Создание более 600 рабочих мест с годовым фондом оплаты труда более 170000 тыс .рублей. Увеличение поступлений налоговых платежей в районный бюджет. Повышение качества жизни на селе. Снижение уровня безработицы. Социальные гарантии. Развитие социальной |  |  |