**ОТЧЕТ**

**об исполнении подпрограммы №3**

**«Профилактика терроризма и экстремизма в Железногорском районе Курской области на 2017 – 2019 годы, плановый период до 2020г.»**

**муниципальной программы Железногорского района «Профилактика правонарушений на территории Железногорского района на период 2015-2017 годы и плановый период 2020 года»**

**Отчетная дата**

**на 01.01.2018 года**

**ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ**

Противодействие терроризму и экстремизму, предусматривающее принятие и реализацию мер, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, в т.ч. на выявление и предупреждение причин и условий, способствующих осуществлению этих проявлений и обеспечение стабильного социально-экономического развития Железногорского района.

Ответственный исполнитель:

Администрация Железногорского района

Курской области

непосредственный исполнитель:

консультант инженерно-технического и

сервисного обслуживания управления аграрной

политики Администрации Железногорского района

Аляев Андрей Васильевич

Телефон 8(47148) 4-38-12

Адрес электронной почты: [zhelrayon@mail.ru](mailto:zhelrayon@mail.ru)

Консультант инженерно-технического

и сервисного обслуживания управления

аграрной политики Администрации

Железногорского района А.В. Аляев

Согласовано:

И.о. начальника управления финансов Н.В. Шмырева

Начальник отдела по социально-

экономическому развитию и

регулированию продовольственного рынка Л.В. Алистратова

**подпрограмма №3**

**«Профилактика терроризма и экстремизма в Железногорском районе Курской области на 2017 – 2019 годы, плановый период до 2020г.»**

**муниципальной программы Железногорского района «Профилактика правонарушений на территории Железногорского района на период 2015-2017 годы и плановый период 2020 года»**

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

Противодействие терроризму и экстремизму, предусматривающее принятие и реализацию мер, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, в т.ч. на выявление и предупреждение причин и условий, способствующих осуществлению этих проявлений и обеспечение стабильного социально-экономического развития Железногорского района.

Постановлением Администрации Железногорского района от 10.08.2017г. №577 принята подпрограмма №3 «Профилактика терроризма и экстремизма в Железногорском районе Курской области на 2017 – 2019 годы, плановый период до 2020г.» муниципальной программы Железногорского района «Профилактика правонарушений на территории Железногорского района на период 2015-2017 годы и плановый период 2020 года»основными задачами АТК являются:

совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности;

предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории Железногорского района;

укрепление межнационального согласия;

достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества;

устранение недостатков в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 марта 2015 года №272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)» (инженерная укрепленность, видеофиксация, освещение).

Основным мероприятием подпрограммы №3 является противодействие терроризму и экстремизму, предусматривающее принятие и реализацию мер, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, в т.ч. на выявление и предупреждение причин и условий, способствующих осуществлению этих проявлений и обеспечение стабильного социально-экономического развития района.

В 2017 году на территории Железногорского района в Перечень АТК Курской области входили 23 объекта с массовым пребыванием людей, всем объектам проведено категорирование, согласованы и утверждены паспорта безопасности согласно Постановления Правительства РФ 25 марта 2015 года №272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)», в ходе проверок мест с массовым пребыванием людей и потенциально опасных объектов выявленоне соответствие параметров ограждений, отсутствие видео наблюдений, недостаточное освещение по периметру объектов, денежные средства в размере ста пятидесяти тысяч рублей (150000 рублей) предусматривались на устранение выше перечисленных недостатков, в связи с изданием в текущем году Постановлений Правительства Российской Федерации, регламентирующих требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере здравоохранения, культуры, а также гостиниц, указанные объекты не могут быть отнесены к местам массового пребывания людей и входить в ранее утвержденный Перечень в 2017 году местами с массовым пребыванием людей стали только Приходы Храмов, скверы, парки, гостиничные комплексы.

Постановление Правительства РФ от 7 октября 2017 г. N 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»;

Постановление Правительства РФ от 11 февраля 2017 г. № 176 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»;

Постановление Правительства РФ от 13 января 2017 г. № 8 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства здравоохранения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»;

Постановление Правительства РФ от 25 марта 2015 г. N 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)».

В связи с вышеизложенным денежные средства были перенаправлены на более значимые программы.

В 2017 году проведено 4 плановых, 3 внеплановых и 2 совместных заседания АТК Железногорского района с АТК г.Железногорска, принято 22 соответствующих решений.

На территории Железногорского района находятся 20 объектов образования (паспортизированы), 1 объект здравоохранения (паспортизирован), 1 объект соц.защиты (паспортизирован), 42 объекта культуры (библиотеки, клубные учреждения) обследованы 42, категорированы 36, паспортизированы 35, объекты мест с массовым пребыванием людей обследованы 9, категорированы 6, паспорта безопасности на утверждении и согласовании. В ходе обследования мест с массовым пребыванием людей и объектов культуры Межведомственной комиссией выявлены следующие недостатки:

**- отсутствие или не соответствие параметров ограждений;**

**- отсутствие систем видеонаблюдения;**

**- отсутствие тревожной кнопки;**

**- отсутствие охранной сигнализации;**

**- отсутствие пожарной сигнализации;**

**- недостаточное освещение по периметру объектов**.

Также на территории Железногорского района Курской области существует ряд факторов, обусловливающих необходимость в постоянном повышении уровня правопорядка, в том числе уровня противодействия терроризму. Основными из них являются: потенциально опасные объекты, объекты жизнеобеспечения, в том числе объекты топливно-энергетического комплекса. Совместно с группами оперативного штаба Курской области, силовыми структурами, государственными контрольно-надзорными органами ежегодно проводится обследование химически опасных объектов ООО «ПТФ Красная поляна», ООО «Курский мясоперерабатывающий завод» на предмет антитеррористической защищенности.

Во всех МО Железногорского района постоянно проводятся информационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма. В 2017 году группой пропаганды, проведено 18 выступлений на тему: «Остановим терроризм», «Правила поведения при обнаружении подозрительных предметов», «Как противостоять угрозе терроризма», в которых приняли участие 4713 человек, также проведено 18 выступлений на тему: «Боль не бывает чужой», «Людская трагедия», (3865 человек), в общеобразовательных учреждениях проведены мероприятия на темы: «По недопущению проявлений терроризма и пожарной опасности!», «Проблема терроризма в России и борьба с ним», «День солидарности – слезы матерей» и т.д, в которых приняли участие 822 учащихся.

В образовательных учреждениях Железногорского района, в рамках реализации «Муниципальной программы развитие образования в Железногорском районе Курской области на 2015-2020гг.» на антитеррористические мероприятия в 2017 году на отчетную дату освоены денежные средства на сумму 1932207 рублей, из запланированных 2124499 рублей, также учреждения культуры освоены 624100 рулей, в том числе: оплата тревожной кнопки, оплата вневедомственной охраны, ТО пожарной сигнализации, изготовление плана эвакуации и др. мероприятия антитеррористической защищенности. Также по рекомендации АТК Железногорского района, проведены следующие мероприятия:

- проведено 38 тренировочных эвакуаций учащихся и работников из здания школ и детских садов;

- разработаны памятки для участников образовательного процесса в случае теракта;

- на уроках ОБЖ и на классных часах с детьми проводятся беседы об экстренных службах, об их предназначении, о номерах телефонов экстренных вызовов;

- на сайтах образовательных организаций размещается информация антитеррористической направленности: баннер **(Пропал ребенок и др.)**;

- проводится ежедневный обход территории и помещений школ на предмет выявления посторонних предметов и отравляющих веществ;

- ведутся журналы учёта посещаемости учреждения;

- организован пропускной режим в здания и на территорию школ;

В 2017 году в школах района обучается 13 детей, прибывший с территории Украины, где происходили боевые действия. Ко всем детям очень доброе и хорошее отношение среди сверстников. В МКОУ «Кармановская СОШ» и МКДОУ «Рышковский детский сад» работают педагоги-переселенцы. Среди обучающихся Железногорского района не зарегистрировано актов экстремизма и преступлений, приведших к возникновению конфликтов, имеющих межнациональную (межконфессиональную) окраску.

Также проводятся предупредительно-профилактические мероприятия, направленные на обеспечение безопасности граждан по месту жительства, в культурных учреждениях, больницах, проводятся инструктажи работающего персонала этих учреждений на предмет обнаружения посторонних предметов и взрывных устройств. Эта тема освещается в СМИ района.

В апреле 2017 года проанализирован план при установлении уровней террористической опасности, в который внесены изменения.

При планировании работы АТК Железногорского района и выработке решений комиссии предусмотрены конкретные сроки исполнения и ответственные лица.

Контроль за исполнением решений АТК Курской области и АТК Железногорского района, обеспечение своевременного предоставления информации по выполнению решений возложен на Главу Железногорского района, председателя АТК Железногорского района Фролкова А.Д.,атакже и на заместителей председателя АТК Железногорского района.

Таблица 1

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  показателя  (индикатора) | Ед.  изме­  рения | Значения показателей | | | | | |
| отчетный  год | текущий  год | очередной  год | первый  год  планового  периода |  | завер­  шающий  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа **Железногорского района «Профилактика правонарушений на территории Железногорского района на период 2015-2017 годы и плановый период 2020 года»**  **подпрограмма №3 «Профилактика терроризма и экстремизма в Железногорском районе Курской области на 2015 – 2017 годы, плановый период до 2020г.»** | | | | | | | | |
| 1 | Показатель  (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Повышение полноты и эффективности мониторинга и достоверности прогноза обстановки | % | 3 | 3 | 4 | 4 |  | 4 |
| 1.2 | Повышение эффективности системы безопасности людей на объектах муниципальной собственности и социальной сферы | % | 6 | 6 | 7 | 5 |  | 8 |

Таблица 2

Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  основного  мероприятия | Ответ­  ственный  испол­  нитель | Срок | | Ожидаемый  непосред­  ственный  результат  (краткое  описание) | Последствия  нереализации  основного  мероприятия | Связь с показа­телями муниципаль­ной программы (под­программы) |
| начала  реали­  зации | окон­  чания  реали­  зации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа **Железногорского района «Профилактика правонарушений на территории Железногорского района на период 2015-2017 годы и плановый период 2020 года»**  **подпрограмма №3 «Профилактика терроризма и экстремизма в Железногорском районе Курской области на 2015 – 2017 годы, плановый период до 2020г.»** | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечение мер антитеррористической защищенности образовательных учреждений | Управление образования, по делам молодежи, по физической культуре и спорту Администрации Железногорского района Курской области; АТК | 2015 | 2020 | Увеличение количества административных зданий и учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов. | недостаточные знания правил поведения в чрезвычайных ситуациях, вызванных проявлениями терроризма и экстремизма, отсутствие навыков посетителей и работников; отсутствие кнопок тревожной сигнализации, систем оповещения, видеонаблюдения, металлических дверей и надежного ограждения согласно П.П. РФ №272 от 25.03.2015г. |  |
| 1.2 | Обеспечение мер антитеррористической защищенности районного дома творчества | Управление культуры Администрации Железногорского района Курской области; АТК | 2015 | 2020 | Увеличение количества административных зданий и учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов. | недостаточные знания правил поведения в чрезвычайных ситуациях, вызванных проявлениями терроризма и экстремизма, отсутствие навыков посетителей и работников; отсутствие кнопок тревожной сигнализации, систем оповещения, видеонаблюдения, металлических дверей и надежного ограждения согласно П.П. РФ №272 от 25.03.2015г. |  |

Таблица 6

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов  
федерального бюджета, областного бюджета,  
местного бюджета и внебюджетных источников на

реализацию целей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной  программы,  подпрограммы  муниципальной  программы,  основного  мероприятия | Источники  ресурсного  обеспечения | Оценка расходов ( руб.), годы | | | |
| очередной год | первый  год  плано  вого  периода | второй  год  плано  вого  периода |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная  программа | Муниципальная программа **Железногорского района «Профилактика правонарушений на территории Железногорского района на период 2015-2017 годы и плановый период 2020 года»** | всего |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет |  |  |  |  |
| областной  бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет  муниципального образования «Железногорский район» Железногорского района Курской области |  |  |  |  |
| внебюджетные источники [<1>](#bookmark11) |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | **«Профилактика терроризма и экстремизма в Железногорском районе Курской области на 2015 – 2017 годы, плановый период до 2020г.»** | всего | **150** | **90** | **120** |  |
| федеральный  бюджет |  |  |  |  |
| областной  бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет | **150** | **90** | **120** |  |
| бюджет  муниципального образования «Железногорский район» Железногорского района Курской области | **150** | **90** | **120** |  |
| внебюджетные  источники |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

<1> Здесь и далее в таблице внебюджетные источники - средства предприятий и организации независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности; прочие источники.

Таблица 14

Информация

о расходах федерального бюджета, областного бюджета,

местного бюджета  
и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной  программы,  подпрограммы  муниципальной  программы,  основного  мероприятия | Источники  ресурсного  обеспечения | Оценка  расходов [<1>](#bookmark32) | Фактические расходы [<2>](#bookmark33) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | Муниципальная программа **Железногорского района «Профилактика правонарушений на территории Железногорского района на период 2015-2017 годы и плановый период 2020 года»** | всего |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| **местный бюджет** |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |
| Подпрограмма 3 | **«Профилактика терроризма и экстремизма в Железногорском районе Курской области на 2015 – 2017 годы, плановый период до 2020г.»** | всего | **150** | **0** |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| **местный бюджет** | **150** | **0** |
| внебюджетные  источники |  |  |

<1> В соответствии с муниципальной программой.

<2> Кассовые расходы федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета, бюджетов поселений Железногорского района Курской области и фактические расходы внебюджетных источников.