**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

Муниципальная программа Железногорского района Курской области

**«Противодействие злоупотреблению наркотиками в Железногорском районе Курской области в 2015-2017годах и плановый период до 2020 года»**

Ответственный исполнитель Администрация Железногорского района

Курской области

Отчетная дата 2017год

Дата составления отчета 01 февраля 2018 года

Непосредственный исполнитель консультант по делам молодежи Управления

образования, по делам молодежи, по физической

культуре и спорту Администрации Железногорского

района Курской области

Юренкова Екатерина Рафаиловна

тел.2-62-37

**Согласовано:**

И.о. начальника управления

финансов Администрации

Железногорского района

Курской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Н.В.Шмырева**

Начальник отдела по социально-

экономическому развитию и

регулированию продовольственного

рынка управления аграрной политики

Администрации Железногорского

района Курской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Л.В.Алистратова**

**Главными целями муниципальной Программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками в Железногорском районе Курской области в 2015-2017годах и плановый период до 2020 года» - являются:**

-снижение уровня потребления населением наркотических средств.

- психотропных веществ, алкоголя и невозможности вовлечения молодежи в наркогенную среду;---межведомственное взаимодействие субъектов системы комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических средств. психотропных веществ и алкоголя в Железногорском районе Курской области.

**Главными задачами являются:**

-создание комплексной системы мер по профилактике потребления наркотиков, психотропных веществ и алкоголя;

- формирование у детей, подростков, молодежи и взрослого населения антинаркотического мировоззрения, негативного отношения к наркотикам, алкоголю ,установок на ведение здорового образа жизни и улучшение духовно-нравственной культуры в обществе;

- вовлечение больных наркоманией и алкоголем в комплексную систему медико-социальной реабилитации и ресоциализации .

**Целевые индикаторы и показатели программы:**

- доля детей и молодежи, вовлеченных в профилактические мероприятия, от общего числа детей и молодежи Железногорского района Курской области;

-удельный вес больных наркоманией и алкоголем, направленных на включение их в реабилитационные программы.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается на основе:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления достигнутых значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы (подпрограммы) запланированным значениям целевых индикаторов и показателей, содержащихся в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе в соответствии с паспортом муниципальной программы (подпрограммы), по формуле: Сд = Ип/Иф для целевых индикаторов и показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение, и Сд = Иф/Ип для показателей, желаемой тенденцией которых является рост, где Сд - степень достижения целевого индикатора и показателя, Иф - фактическое значение целевого индикатора и показателя, Ип - плановое значение целевого индикатора и показателя;

- сопоставления фактически произведенных затрат на реализацию Программы (подпрограммы) в отчетном году с их плановыми значениями по каждому источнику ресурсного обеспечения по формуле: Уф = Зф/Зп, где Уф - степень достижения уровня финансирования муниципальной программы (подпрограммы), Зф - фактически произведенные затраты на реализацию муниципальной программы (подпрограммы), Зп - плановые значения затрат на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

- оценки степени исполнения плана по реализации муниципальной программы путем сравнения фактических сроков реализации мероприятий плана по реализации муниципальной программы с запланированными сроками, а также сравнения фактически полученных результатов с ожидаемыми. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности в следующих случаях:

- значения 95% и более целевых индикаторов и показателей муниципальной программы и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

- не менее 95% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности в следующих случаях:

- не менее 80% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Если реализация муниципальной программы не отвечает указанным критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

На реализацию муниципальной программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками в Железногорском районе Курской области в 2015-2017годах и плановый период до 2020 года» было предусмотрено в бюджете Железногорского района 50 тысяч рублей. Программа имеет 2 подпрограммы:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств муниципального бюджета Железногорского района Курской области, составит: 50,0 тыс. рублей: |
|  | 2017 год –  50,0 тыс. рублей; |

1-я подпрограмма муниципальной программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками в Железногорском районе Курской области в 2015-2017годах и плановый период до 2020 года». На реализацию программы (проведение профилактических мероприятий было выделено 10 тысяч рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | объем финансирования по подпрограмме 1 **«Профилактика наркомании в Железногорском районе Курской области в 2015-2017 годах и плановый период до 2020 года»** составит 10,0 тыс.рублей |
|  | 2017 год –  10,0 тыс. рублей; |
| **Исполнение** | **10.0 тыс. – проведение антинаркотических мероприятий.** |

2-я подпрограмма муниципальной программы «Реабилитация и ресоциализация больных наркоманией и алкоголизмом в Железногорском районе Курской области в 2015-2017 годах и плановый период до 2020 года». На приобретение сертификата для лечения больных наркоманией выделено 40 тысяч рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | подпрограммы 2 **«Реабилитация и ресоциализация больных наркоманией и алкоголизмом в Железногорском районе Курской области в 2015-2017 годах и плановый период до 2020 года»** составит 40,0 |
|  | 2017 год –  40,0 тыс. рублей; |

Соисполнителями муниципальной Программы являются отделы и управления Администрации Железногорского района, МО МВД России «Железногорский», ОБУЗ «Железногорская ЦРБ» ( по согласованию) -областное бюджетное учреждение социального обслуживания «КЦСОН»Железногорского района Курской области, Главы МО района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Основная цель Подпрограммы 1 «Профилактика наркомании в Железногорском районе Курской области в 2015-2017 годах и плановый период до 2020 года» | задача подпрограммы 1 | Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1 | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
| -снижение уровня потребления наркотических средств и психотропных веществ путем активного формирования у населения трезвеннических установок ведения здорового образа жизни | Снижение уровня потребления населением наркотических средств. алкоголя и невозможности вовлечения молодежи в наркогенную среду;  -формирование здорового образа жизни у населения Железногорского района Курской области -совершенствование работы по вопросам организации здорового образа жизни у обучающихся;  -реализация среди молодежи антинаркотических мероприятий, акций, форумов, исследований, мониторингов и других форм работы с молодежью;  - -развитие добровольческого(волонтерского) движения среди молодежи Железногорского района Курской области;  -проведение межведомственных рейдов по выявлению безнадзорных и беспризорных детей, осуществление социальной реабилитации семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;  -формирование банка данных о семьях и детях, находящихся в социально-опасном положении, а также семьях и детях, находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в дополнительной социальной поддержке;-профилактика наркомании посредством привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом.  -направление на обследование подростков и молодежи Железногорского района Курской области по подозрению правоохранительных и компетентных органов . | - увеличение доли детей и молодежи, вовлеченных в профилактические мероприятия, от общего числа детей и молодежи Железногорского района Курской области до 23 % к 2020 году,  - снижение на 0,5% удельного веса безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей в общей численности детей Железногорского района Курской области;  - доля молодых людей, вовлеченных в проекты и программы в сфере социальной адаптации и профилактики асоциального поведения, в общем количестве молодежи Железногорского района Курской области. | - увеличение доли детей и молодежи вовлеченных в профилактические мероприятия, от общего числа детей и молодежи Железногорского района Курской области от 12% в 2014 до 23% ;  - снижение на 0,5% удельного веса безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей в общей численности детей Железногорского района Курской области;  просвещение и приобщение родителей к решению проблемы антинаркотической профилактики;  - формирование в обществе негативного отношения к потреблению наркотиков, алкоголя и развитие волонтерского движения;  внедрение инновационных методов профилактики употребления наркотиков,  - просвещение и приобщение родителей к решению проблемы антинаркотической профилактики;  - формирование у педагогов навыков профилактической работы доля детей и молодежи |
|  |  |  |  |

**Результат подпрограммы 1:**

проведено мероприятий ( акции, классные часы, Интернет-уроки, опрос подростков и молодежи до 35 лет, лекции беседы, КВН, флеш-мобы, информационные часы, конференции и тд.- 391 мероприятие с количеством участников 2652 человека, это **90,6 % от общего числа молодежи до 35 лет (всего 2928)**

-проведено рейдов за 2017 год-33; в банке данных стоит на учете несовершеннолетних- 11, семей, находящихся в социально-опасном положении и находящихся в трудной жизненной ситуации 9чел.

беспризорных в районе нет,

безнадзорных 44 человека в 2016 году из них снято с учета 27 на конец года, в 2017 году -38,из них снято с учета 19.

-участников программ и проектов 140 чел.,это 4,7% от общего кол-ва молодежи.

Основные задачи: привлечение самой молодежи к активной пропаганде здорового образа жизни среди сверстников путем проведения профилактических мероприятий выполнено.

Денежные средства в сумме 10,0 тыс.рублей потрачены на проведение мероприятий по антинаркотической пропаганде проведено 6 в МКОУ «Разветьевская СОШ», «Новоандросовская СОШ», Курбакинская СОШ», «Студенокская СОШ», Рышковская СОШ», «Троицкая СОШ».

В настоящее время актуальными являются следующие приоритеты социально-экономического развития:

- реализация мер, направленных на снижение заболеваний наркоманией и алкоголизмом, прежде всего у подростков;

- распространение здорового образа жизни.

Чтобы достичь показателей реализации муниципальной программы в Железногорском районе проводилось активное вовлечение подростков и молодежи в профилактические мероприятия, привлечение к участию в антинаркотических мероприятиях и добровольческих акциях детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально-опасном положении, а также просвещение и приобщение родителей к решению проблемы антинаркотической, антиалкогольной профилактики через привлечение их к проведению антинаркотических мероприятий, спортивных мероприятий и соревнований. Для родителей в образовательных учреждениях района проводились родительские собрания с антиалкогольной и антинаркотической тематикой.

**Согласно выделенных денежных средств из бюджета района на реализацию подпрограммы 1 на 10.12.2017 год исполнение подпрограммы 1 составило 100%.**

**В рамках подпрограммы 2 «Реабилитация и ресоциализация больных наркоманией и алкоголизмом в Железногорском районе Курской области в 2015-2017 годах и плановый период до 2020 года»** на ее реализацию из бюджета Железногорского района **выделено 40,0 тыс.рублей** на приобретение Сертификата на реабилитацию больных наркоманией или алкоголизмом.

|  |  |
| --- | --- |
| Участники Подпрограммы2 | Управление образования, по делам молодежи, по физической культуре и спорту администрации Железногорского района Курской области, Управление социальной защиты населения Железногорского района Курской области, отдел по опеке и попечительству Администрации Железногорского района Курской области, главный специалист-эксперт, ответственный секретарь КДН и ЗП Железногорского района Курской области, ОБУЗ «Железногорская ЦРБ», МО МВД России «Железногорский»( по согласованию), -областное бюджетное учреждение социального обслуживания «КЦСОН» Железногорского района Курской области (по согласованию); |
| Цель Подпрограммы 2 | -содействие в развитии комплексной системы медико-социальной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков, алкоголя с использованием потенциала государственных и негосударственных учреждений, оказывающих услуги по реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц и лиц, злоупотребляющих алкоголем на территории Железногорского района Курской области |
| Задачи  Подпрограммы 2 | Вовлечение больных наркоманией, алкоголизмом в комплексную медико-социальную реабилитацию и ресоциализацию;  обеспечение стандарта обязательного наркологического лечения и медико-социальной реабилитации больных наркоманией и алкоголизмом;  активизация межведомственных мероприятий по отрезвлению членов неблагополучных семей;  -активизация межведомственных мероприятий по работе с членами неблагополучных семей, медико-социальной реабилитации социально-дезадаптированных граждан; |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2 | -удельный вес больных наркоманией, направленных на включение их в реабилитационные программы. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы2 | Подпрограмма 2«Реабилитация и ресоциализация больных наркоманией и алкоголизмом в Железногорском районе Курской области в 2015-2017 годах и плановый период до 2020 года» реализуется в один этап: 2015 –2017 годы и плановый период до 2020 года |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы2 | Общий объем финансирования подпрограммы 2 «Реабилитация и ресоциализация больных наркоманией и алкоголизмом в Железногорском районе Курской области в 2015-2017 годах и плановый период до 2020 года» муниципальной программы за счет средств муниципального бюджета Железногорского района Курской области в 2017 году составляет:  2017 год –  40,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы2 | Основной ожидаемый результат реализации подпрограммы 2:  повышение эффективности выявления потребителей наркотических, психотропных веществ и алкоголя;  совершенствование системы обследования подростков-потребителей психотропных веществ;  содействие развитию системы государственных и негосударственных учреждений, оказывающих медицинскую, социальную, духовную реабилитацию лиц, злоупотребляющих наркотическими , психотропными веществами и алкоголем |
| Исполнение подпрограммы 2 | Выделенные денежные средства в сумме 40,0 тыс.рублей не исполнены |

В рамках показателей Приложения № 1 к муниципальной программе удельный вес больных наркоманией, направленных на включение их в реабилитационные программы должен составить к концу 2020 года 0,3 %

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя  (индикатора) | ед.изме-рения | Значения показателей | | |
| -удельный вес больных наркоманией и алкоголизмом. направленных на включение их в реабилитационные программы | % | | 2016 год | 2017 год |  | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
| Подпрограмма 2 |  | | 0,1 | 0,3 |

.

Однако по данным ОБУЗ «Железногорская ЦРБ» в 2017 году больных наркоманией в Железногорском районе на учете стоит 3 человека, больных алкоголизмом- 79 .

Для прохождения лечения необходимо добровольное согласие самого больного на проведение лечения . Такого согласия пациенты наркологического кабинета не дали., и поэтому не были направлены больные в реабилитационные центры для прохождения лечения и денежные средства использованы не были. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2 по исполнению денежных средств составили **0%.**

**Консультант управления образования,**

**по делам молодежи, по физической**

**культуре и спорту Администрации**

**Железногорского района Курской области,**

**ответственный за исполнение программы Е.Р.Юренкова**

**телефон 8(47248)2062037**

**адрес эл. почты** [**katia.yurenkova@yandex.ru**](mailto:katia.yurenkova@yandex.ru)