ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Муниципальной программы ««Профилактика правонарушений на территории Железногорского района на период 2015-2017 годы и плановый период 2020 года»

Ответственный исполнитель Администрация Железногорского района

Курской области

Отчетная дата За 2017 год

Дата составления отчета 2 февраля 2018 года

Исполнитель Начальник отдела по делам

ГО и ЧС Администрации Железногорского

района Скрипник Н.В

Телефон 8 (47148) 2-50-34

Адрес электронной почты отсутствует

Начальник отдела по делам ГО и ЧС

Администрации Железногорского района Н.В. Скрипник

СОГЛАСОВАННО :

И.о.начальника управления финансов

Администрации Железногорского района Н.В. Шмырева

Начальник отдела по социально-экономическому развитию

и регулированию продовольственного рынка

Администрации Железногорского района Л.В. Алистратова

ОТЧЕТ

Уважаемые члены оценочной комиссии!

Постановлением от 10.08.2017 г. №577 утверждена муниципальная программа

**«Профилактика правонарушений на территории Железногорского района на период 2015-2017 годы и плановый период 2020 года»**

Основными задачами подпрограммы № 2**«Обеспечение правопорядка на территории Железногорского района на 2015-2020 годы»**

являются:

- создание комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Железногорского района Курской области, с единой распределительной мультисервисной платформой;

- снижение количества населения пострадавшего в чрезвычайных ситуациях;

- снижение материального ущерба при чрезвычайных ситуациях;

- уменьшение социального риска (числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения).

Основной целью районной муниципальной Программы является:

- формирование единой коммуникационной платформы для органов местного самоуправления с целью устранения рисков обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на базе межведомственного взаимодействия;

- обеспечение информационного обмена на муниципальных уровнях, через единое информационное пространство с учетом разграничения прав доступа к информации разного характера;

- создание дополнительных инструментов на базе муниципальных образований, для оптимизации работы, существующей системы мониторинга состояния общественной безопасности.

В соответствии с муниципальной программой, отделом ГО и ЧС Администрации Железногорского района разработан пакет документов на реализацию и обеспечение правопорядка на территории Железногорского района, безопасности жизнедеятельности населения Железногорского района аппаратно программного комплекса «Безопасный город». Основопологающим документом начала реализации данной муниципальной программы является техническое задание на построение (развитие) технического проекта аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» на базе единой диспетчерской службы Администрации Железногорского района.

в сентября 2017 года техническое задание АПК «Безопасный город» после некоторых в нем уточнений, мною очередной раз направлено в Главное управление МЧС России по Курской области, для согласования и экспертного заключения, а также подготовки технического проекта советом главных конструкторов в г. Москва. В октябре т.г. из МЧС по Курской области поступил в качестве методических рекомендаций, как образец, новый типовой проект технического задания АПК «Безопасный город», в соответствии с которым мною вышеназванный документ был переработан и направлен на проверку его соответствия, предъявляемым требованиям. В настоящее время техническое задание АПК «Безопасный город» находится на проверке в ГУ МЧС России Курской области.

Денежные средства в сумме 103,0 тыс. рублей, запланированные на реализацию муниципальной программы **«Профилактика правонарушений на территории Железногорского района на период 2015-2017 годы и плановый период 2020 года»**, подпрограммы №2 **«Обеспечение правопорядка на территории Железногорского района на 2015-2020 годы»**

из средств муниципального бюджета на 2017 год по не зависящим от нас причинам не освоены, в виду того, что вновь разработанное техническое задание для подготовки технического проекта АПК «Безопасный город» Железногорского района до настоящего времени не рассмотрено советом главных конструкторов.

Учитывая складывающиеся обстоятельства, 19.10.2017 г. мною была подана заявка на имя заместителя управления финансов Администрации Железногорского района Шмыревой Н.В., с просьбой предусмотреть при формировании бюджета муниципального образования «Железногорский район» на 2018 год, денежные средства в размере **103,0** тыс. рублей на разработку технического проекта АПК «Безопасный город».

Начальник отдела по делам ГО и ЧС

Администрации Железногорского района Н.В.Скрипник

Таблица 1

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  показателя  (индикатора) | Ед.  изме­  рения | Значения показателей | | | | | |
| отчетный  год  2017 | текущий  год | очередной  год | первый  год  планового  периода |  | завер­  шающий  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Железногорского района на период 2015-2017 годы и плановый период 2020года», подпрограммы №2 «Обеспечение правопорядка на территории Железногорского района на 2015-2020г | | | | | | | | |
| 1 | Показатель  (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Снижение количества чрезвычайных ситуаций | % | на 10% |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Снижение количества населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях | % | на 15% |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Уменьшение социального риска (числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. населения) | % | на 2,6 % |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Экономический ущерб | % | на 10% |  |  |  |  |  |
| 1.5 | х |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | | | | | | | | |
|  | Показатель  (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |

Таблица 2

Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  основного  мероприятия | Ответ­  ственный  испол­  нитель | Срок | | Ожидаемый  непосред­  ственный  результат  (краткое  описание) | Последствия  нереализации  основного  мероприятия | Связь с показа­телями муниципаль­ной программы (под­программы) |
| начала  реали­  зации | окон­  чания  реали­  зации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа**«**«Профилактика правонарушений на территории Железногорского района на период 2015-2017 годы и плановый период 2020года», подпрограммы №2 «Обеспечение правопорядка на территории Железногорского района на 2015-2020г**»** | | | | | | | |
| 1.1 | Создание на территории Железногорского района Курской области комплесной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Железногорского района аппаратно-програмного комплекса «Безопасныйгород | Отдел по делам ГО И ЧС Администрации Железногорского района | 2017 | 2019 | -созданиекомплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения с единой распределительной мультисервисной платформой; ; -снижение количества чрезвычайных ситуаций;  - снижение количества населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях;  - снизить материальный ущерб при чрезвычайных ситуациях;  - уменьшить социальный риск (числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях). | - увеличение количества чрезвычайных ситуаций на 10 %;  -увеличение количества населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях на 15 %;  - Уменьшение социального риска (числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. населения) на 2,6 %  - увеличение экономический ущерб |  |
|  | Подпрограмма 2 | | | | | | |
|  | Основное  мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 6

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов  
федерального бюджета, областного бюджета,  
местного бюджета и внебюджетных источников на

реализацию целей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной  программы,  подпрограммы  муниципальной  программы,  основного  мероприятия | Источники  ресурсного  обеспечения | Оценка расходов ( руб.), годы | | | |
| очередной год | первый  год  плано  вого  периода | второй  год  плано  вого  периода |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная  программа | Муниципальная программа  «Профилактика правонарушений на территории Железногорского района на период 2015-2017 годы и плановый период 2020года», подпрограммы №2 «Обеспечение правопорядка на территории Железногорского района на 2015-2020г» | всего | **103,0 тыс. руб.** | **252,0 тыс. руб.** | **255,0 тыс. руб.** |  |
| федеральный  бюджет |  |  |  |  |
| областной  бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет  муниципального образования «Железногорский район» Железногорского района Курской области | **103,0 тыс. руб** |  |  |  |
| внебюджетные источники [<1>](#bookmark11) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

<1> Здесь и далее в таблице внебюджетные источники - средства предприятий и организации независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности; прочие источники.

Таблица 14

Информация

о расходах федерального бюджета, областного бюджета,

местного бюджета  
и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной  программы,  подпрограммы  муниципальной  программы,  основного  мероприятия | Источники  ресурсного  обеспечения | Оценка  расходов  [<1>](#bookmark32) | Фактические расходы [<2>](#bookmark33) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | Муниципальная «Профилактика правонарушений на территории Железногорского района на период 2015-2017 годы и плановый период 2020года», подпрограммы№2«Обеспечение правопорядка на территории Железногорского района  на2015-2020г» | всего | **103,0 тыс. руб.** | **0,0 тыс. руб.** |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| **местный бюджет** | **103,0тыс. руб.** | **0,0 тыс. руб.** |
| внебюджетные  источники |  |  |

<1> В соответствии с муниципальной программой.

<2> Кассовые расходы федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета, бюджетов поселений Железногорского района Курской области и фактические расходы внебюджетных источников.