ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2017г

Муниципальная программа

«Развитие культуры в Муниципальном районе «Железногорский район» Курской области на  2015-2017 годы» (утверждена постановлением Администрации Железногорского района Курской области №1007 от 30.12.14г )

Ответственный исполнитель            Управление культуры Администрации    Железногорска района Курской области

Отчетная дата                                        за  2016 год

Дата составления отчета                      11.01. 2017 года

Исполнитель                                          Сизова  О.В.

Начальник Управления культуры Администрации Железногорского района  Курской области

Телефон 8 (471-48) 2-64-31

Адрес электронной почты:

dnt46@yandex.ru

1.Основные результаты, достигнутые в отчетном 2017  году:

Финансовое исполнение  основных мероприятий Программы  в 2017г  составило 95.6% (неисполнение – 1178,4 тыс.руб.). Причина – сложившаяся экономия по заработной плате.

Целевые  показатели и индикаторы подпрограмм в основном исполнены.

Управление  культуры Администрации Железногорского района Курской области  вместе с подведомственными учреждениями культуры  в 2016г являлось соисполнителем  для  других муниципальных программ развития  Муниципального района «Железногорский район» Курской области  до 2020 года:

1.Муниципальная  программа «Развитие образования в Железногорском районе Курской области на 2015-2020 годы» в подпрограмме 1.3: «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей»

2.Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Железногорском районе на 2014-2020годы» в подпрограммах:

1.2. Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан (для обеспечения мер социальной поддержки на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных образовательных организаций, предоставление работникам муниципальных учреждений культуры мер социальной поддержки);

1.3.Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семей и детей в Железногорском районе на 2015-2020 годы.

3.Муниципальная программа   «Повышение эффективности работы с  молодежью, организация отдыха и  оздоровления  детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта  в Железногорском районе Курской области на 2015-2017 годы и плановый период до 2020 года» в подпрограммах:

1.1.Повышение эффективности реализации молодежной политики.

1.3.Оздоровление и отдых детей.

4.Муниципальная программа  «Противодействие злоупотреблению наркотиками в Железногорском районе Курской области на 2015-2017 годы и плановый период до 2020 года» в  подпрограмме 1.1 «Профилактика наркомании в Железногорском районе Курской области на 2015-2017 годы и плановый период до 2020 года»

По соисполнению данных  программ и подпрограмм  Управление культуры принимало участие в заседании оргкомитетов и различных комиссий, проводилось множество мероприятий по отдельным планам, заслушивались отчеты.

В целом все проведенные в 2016г запланированные мероприятия  способствовали укреплению межрегионального  имиджа Железногорского района, как привлекательного и гармоничного района  с высоким уровнем культуры.

Результатом проведенных в 2016 году преобразований стало:

укрепление единого культурного пространства Железногорского района;

повышение качества муниципального  управления и эффективности расходования бюджетных средств;

увеличение уровня социального обеспечения работников культуры, финансовой поддержки творческих коллективов, социально значимых проектов (в 2016г народные коллективы района имели финансовую возможность выезжать за пределы  района и Курской области на значимые мероприятия, смотры и конкурсы, где получали дипломы за призовые места)

увеличение доли объектов культурного наследия (недвижимые памятники), не требующих проведения противоаварийных работ и капитального ремонта, от общего количества объектов культурного наследия -ремонт памятников и приведение в порядок прилегающей территории  ко Дню Победы (В мае 2016 года совместно с ПАО «Михайловский ГОК» в Волковском сельсовете установлен и открыт памятник на братской могиле  воинов Советской Армии);

подготовлена  необходимая документация для оформления права собственности на объекты культурного наследия в муниципальных образованиях;

при  взаимодействии с институтами гражданского общества (совместная работа с Союзом женщин России, с Советом Ветеранов, с поисковыми отрядами  и  др) проводилось множество мероприятий, способствующих  росту духовности населения (в мае 2016г совместно с отрядом «Поиск» было проведено перезахоронение останков воинов в Нижнеждановском сельсовете, проводилось ряд мероприятий (субботники, организация  престольных праздников) совместно с храмами (Погорельцевская церковь и др);

осуществлялся постепенный перевод отрасли на инновационный путь развития и превращение культуры в наиболее современную и привлекательную сферу  общественной деятельности (использование инновационных форм клубной и библиотечной работы, развитие  в 2016 году системы эффективных контрактов);

велось постепенное  внедрение информационных технологий в сферу культуры (открытие сайтов учреждений культуры в 2016г, подключение библиотек к Интернету);

в 2016г начата установка обратной связи с населением  на интернет-ресурсах и путем опроса, анкетирования;

в отчетном году проведен ряд мероприятий по созданию условий для доступности участия всего населения в культурной жизни района, а также вовлеченности детей, молодёжи, лиц с ограниченными физ.возможностями и ветеранов в активную социокультурную деятельность (установка и ремонт пандусов, множество проведенных мероприятий для данных групп населения)

2.Перечень основных  мероприятий Программы и подпрограмм выполненных и не выполненных  (с указанием причин) в установленные сроки:

Финансовое исполнение  основных мероприятий Программы  в 2017г  составило 95,6 % (неисполнение – 1178,4 тыс.руб.). Причина – сложившаяся экономия по заработной плате.

1. «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений; финансовое обеспечение Муниципальной программы и повышение эффективности использования средств областного и местного бюджетов» -  основное мероприятие подпрограммы 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации Муниципальной программы" исполнено на 91,1%. Неисполнение составило 517,6 тыс.руб. в связи со сложившейся экономией по заработной плате.

2. «Развитие библиотечного дела» - основное мероприятие подпрограммы 2 «Наследие» исполнено на 96,7%. Неисполнение составило 360,1 тыс руб. в связи со сложившейся экономией по  заработной плате.

3. «Сохранение и развитие самодеятельного  искусства, традиционной народной культуры и киновидеообслуживания населения» - основное мероприятие подпрограммы 3 «Искусство» исполнено на 97 %.  Неисполнение составило 300,7 тыс.руб. в связи со сложившейся экономией  по заработной плате.

3.Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы:

Подпрограмма 1  «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы"

-Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры  к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере  экономики в регионе (проценты).

Показатель выполнен.  Фактическое соотношение  в 2017г составило 90.3% (по Дорожной карте – 90%). Работников дополнительного образования – 97.5% (по Дорожной карте – 95%)

Подпрограмма 2  «Наследие»

-Доля объектов культурного наследия (проценты), находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия Железногорского района. Показатель исполнен. Доля объектов в удовлетворительном состоянии составила 83.3 %   (в соответствии с «Дорожной картой»). Увеличение доли объектов в 2016г произошло за счет  ремонта объектов культурного наследия за счет средств ОАО «Михайловский ГОК» (Волковский сельсовет)

-Охват  населения библиотечным обслуживанием (%):

2015 г – 52%

План на 2016 г. – 51,7

факт: 51,8   %

-Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения (тыс.экз):

2015 г. - 11.1

План на 2016 г. – 11,6

факт: 11.1

-Количество экземпляров новых поступлений в фонды библиотек (экз):

2015 г. -  1532

План на 2016 г. – 150

факт: 2068

- Доля публичных библиотек, подключенных к сети интернет в общем количестве библиотек (%):

2015 г. -: 38,1

План на 2016 г. – 45,5

Факт: 42,.8

Подпрограмма 3 «Искусство»:

В 2016г в учреждениях культуры  работало 82 клубных формирования с количеством участников 763 человека (в т.ч. 12 народных и образцовых коллективов). 2015год -  работало 72клубных формирования с количеством участников 702 чел. Увеличение клубных формирований  (+10) и числа участников в них (+61 чел) произошло за счет создания в ряде учреждений культуры  новых коллективов любительского художественного творчества.

Среднее число участников клубных формирований составило в 2016году 47 чел в расчете на 1 тысячу человек (2015г - 43).

Удельный вес населения, участвующего в клубных формированиях –– 6,3%.

.-Значение  «среднее число зрителей на платных на платных культурно-досуговых мероприятиях» составляет 457   человек.

Расчет: Население района составляет 16000 человек. За 2016 год на платных мероприятиях присутствовало7305 человек. На одну тысячу- «х» человек.

Х=1000х7305:16000=457 человек

- Значения «среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тысячу населения»  составляет 47 человек ( в 2015 году было 43 человека)

Расчет: Население района составляет 16000 человек. В клубных формированиях участвует 763 человека. На одну тысячу- Х

Х=1000х763:16000=47

-Значение «удельный вес населения, участвующего в клубных формированиях» составляет 4,8 %.

Расчет:16000чел.-100%

763 чел. – х %

х=763х100:16000=4,8%

-Значение «удельный вес населения, участвующего в клубных формированиях в расчете на 1000 человек»

Расчет:763 чел. - это 4,8%от 16000 чел, тогда

на 1000 человек - х %

х=1000х4,8 :763=6,3%

-Значение «увеличение  доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей» не изменилось и составляет 4%.

В 2016г было проведено 148 киносеансов, на которых присутствовало 2452 зрителя (в 2015г соответственно – 143 киносеансов и 1921 зритель). Рост количества киносеансов и зрителей был вызван открытием киноустановки в тематический Год кино в п. Магнитный. Среднее число посещений киносеансов в расчете на одного жителя составило 26  (план – 37; уменьшение произошло в связи с тем, что передвижной видеоустановкой начали обслуживаться малые населенные пункты, не имеющие стационарных киноустановок, где проживает малое количество жителей

4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

Сумма поддержки на выполнение мероприятий муниципальной программы составила 25713,6 тыс.руб., в том числе из средств бюджета Муниципального района «Железногорский район» – 25626,4 тыс. руб., из средств областного бюджета – 37,2 тыс. рублей, из средств федерального бюджета - 50,0 тыс.рублей.

5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение 2016 года в Муниципальную программу изменения не вносились, но был подготовлен проект  постановления  «О внесении изменений в Постановление Администрации Железногорского района Курской области от 30.12.2014г  №1007 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Муниципальном районе «Железногорский район» Курской области на 2015-2017 годы» (постановление № 12 от 18.01.2017г)

6. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Управление рисками реализации муниципальной программы осуществлялось на основе действующего в 2016 году законодательства Российской Федерации и Курской области.

Годовой отчет

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие культуры в Муниципальном районе "Железногорский район" Курской области " в 2017 году

ответственный исполнитель _Управление культуры Администрации Железногорского района  Курской области____

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограмм, мероприятий | Срок реализации | Ответствен-ный исполнитель (соисполни-тель, участник) | Финансирование (тыс.руб.) | Информация о выполнении (причины невыполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | завершение |  | план | факт | источник |  |
| 11 | Муниципальная программа «Развитие культуры в Муниципальном районе "Железногорский район" Курской области " (цель – реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и единства российского общества; создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры и и обеспечения условий реализации муниципальной программы) | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Управление культуры Администра-ции Железно-горского района | 26892,0 | 25713,6 | Бюджет муниципального района «Железно-горский район» | Муниципальная программа исполнена на 95,6 %, неисполнение составило 1178,4 тыс. руб., в связи со сложившейся экономией по заработной плате. |
|  | Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации Муниципальной программы" (задача 1: обеспечение эффективного управления Муниципальной программой и развитие отраслевой инфраструктуры. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Управление культуры Администра-ции Железногор-ского района | 5820,2 | 5302,5 | Бюджет муниципального района «Железно-горский район» | Подпрограмма исполнена на 91,1%, неисполнение составило 517,7 тыс.руб в связи со сложившейся экономией по заработной плате |
|  | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений; финансовое обеспечение муниципальной программы и повышение эффективности использования средств областного и местного бюджетов" | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  | 5820,2 | 5302,5 |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Наследие» задачи подпрограммы 2: 1.повышение доступности и качества библиотечных услуг; 2.обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия; | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Управление культуры Администра-ции Железногор-ского района | 10885,3 | 10525,2 | Бюджет муниципального «Железно-горский район» | Подпрограмма исполнена на 96,7 %, неисполнение составило 360,1 тыс. руб. в связи со сложившейся экономией по заработной плате |
|  | Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  | 10885,3 | 10525,2 | Бюджет муниципального «Железно-горский район» |  |
|  | Подпрограмма 3 «Искусство" задачи подпрограммы 3: создание условий для сохранения и развития самодеятельного искусства; создание условий для поддержки молодых дарований, заслуженных работников культуры создание условий для сохранения и развития системы кинообслуживания населения района; создание условий, направленных на сохранение традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия Железногорского района | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Управление культуры Администра-ции Железногор-ского района | 10186,5 | 9885,9 | Бюджет муниципального района «Железно-горский район» | Подпрограмма исполнена на 97 %, неисполнение составило 300,6 тыс.руб. в связи со сложившейся экономией по заработной плате |
|  | Основное мероприятие "Сохранение и развитие самодеятельного искусства традиционной народной культуры и киновидеообслуживания населения" | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  | 10186,5 | 9885,9 | Бюджет муниципального района «Железно-горский район» |  |

Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию

Муниципальной программы

"Развитие культуры в Муниципальном районе "Железногорский район" Курской области"

в 2017 г

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей), годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2017 года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2017 года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | "Развитие культуры в Муниципальном районе "Железногорский район" Курской области " | Управление культуры Администрации Железногорского района Курской области | 400 | х | х | х | 26167,5 | 26892,0 | 25713,6 |
| Подпрограмма1 | «Управление Муниципальной программой и обеспечение условий реализации Муниципальной программы" | Управление культуры Администрации Железногорского района Курской области | 400 | 0804 | х | х | 5803,7 | 5820,2 | 5302,5 |
|  |  |  | 400 | 0804 | 0000000 | 100 | 5633,5 | 5646,4 | 5136,3 |
|  |  |  | 400 | 0804 | 0000000 | 200 | 170,2 | 173,7 | 166,2 |
| Подпрограмма 2 | "Наследие" | Управление культуры Администрации Железногорского района Курской области | 400 | 0801 | х | х | 10835,3 | 10885,3 | 10525,2 |
|  |  |  | 400 | 0801 | 0000000 | 100 | 10012,4 | 10062,4 | 9767,8 |
|  |  |  | 400 | 0801 | 0000000 | 200 | 822,9 | 822,9 | 757,4 |
|  |  |  | 400 | 0801 | 0000000 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 | "Искусство" | Управление культуры Администрации Железногорского района Курской области | 400 | 0801 | х | х | 9528,5 | 10186,5 | 9885,9 |
|  |  |  | 400 | 00801 | 0000000 | 100 | 8524,3 | 8521,6 | 8259,4 |
|  |  |  | 400 | 00801 | 0000000 | 200 | 1001,4 | 1662,1 | 1624,0 |
|  |  |  | 400 | 00801 | 0000000 | 800 | 2,8 | 2,8 | 2,5 |

Информация о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей

Муниципальной программы «Развитие культуры в Муниципальном районе "Железногорский район" Курской области "

2017 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов1 | Фактические расходы2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | "Развитие культуры в Муниципальном районе "Железногорский район" Курской области на 2015-2017 годы" | всего | 26892,0 | 25713,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 50,0 | 50,0 |
|  |  | областной бюджет | 37,2 | 37,2 |
|  |  | бюджет муниципального района «Железногорский район» | 26804,8 | 25626,4 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Управление Муниципальной программой и обеспечение условий реализации Муниципальной программы" | всего | 5820,2 | 5302,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 37,2 | 37,2 |
|  |  | бюджет муниципального района «Железногорский район» | 5783,0 | 5265,3 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | "Наследие" | всего | 10885,3 | 10525,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 50,0 | 50,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального района «Железногорский район» | 10835,3 | 10475,2 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | «Искусство" | всего | 10186,5 | 9885,9 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет муниципального района «Железногорский район» | 10186,5 | 9885,9 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |

Приложение

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

Муниципальной программы «Развитие культуры в Муниципальном районе «Железногорский район» Курской области на  2015-2017 годы» (утверждена постановлением Администрации Железногорского района Курской области №1007 от 30.12.14г )     за 2016 год

Подпрограмма 3 «Искусство»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измере-ния | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предшест-вующий 2015 год | отчетный 2016 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Среднее число зрителей на платных культурно- досуговых мероприятиях (на 1000 человек) | Чел. | 597 | 115 | 457 | Положительное отклонение вызвано доступностью предоставляемых услуг и улучшению их качества. |
| 2 | Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек | Чел. | 43,0 | 46,2 | 47,0 |  |
| 3 | Удельный вес населения, участвующего в клубных формированиях в расчете на 1000 человек | процентов | 6 | 6 | 4,8 | Небольшое отклонение вызвано уменьшением кол-ва жителей в районе |
| 4 | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей | процентов | 3 | 4 | 4 |  |
| 5 | Среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 жителя населенного пункта, где имеется киноустановка | Чел. | 36 | 37 | 26 | (план – 37; уменьшение произошло в связи с тем, что передвижной видеоустановкой начали обслуживаться малые населенные пункты, не имеющие стационарных киноустановок, где проживает малое количество жителей |