ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие средств массовой информации Железногорского района

Курской области на 2017 -2019 годы и плановый период2020 года»

за 2017 год

Ответственный исполнитель Муниципальное бюджетное учреждение СМИ «Редакция

газеты «Жизнь района»

Отчетная дата 12.01.2018года

Телефон: 8(471-48) 3-57-78

Адрес электронной почты: [zhiznraiona@vandex.ru](mailto:zhiznraiona@vandex.ru)

Главный редактор МБУ СМИ «Редакция газеты «Жизнь района» Е.М.Кондрашова

Доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие средств массовой информации Железногорского района Курской области на 2017 -2019 годы и плановый период 2020 года»

В рамках исполнения муниципальной программы «Развитие средств массовой

информации Железногорского района Курской области на 2017 -2019 годы и плановый период 2020 года» за 2017 год газетой «Жизнь района» проведено: пресс-конференций – 4, интервью – 10, выступление специалистов Администрации Железногорского района Курской области по актуальным вопросам – 41. Кроме того, газета освещала выездные приемы и встречи Главы с гражданами Железногорского района Курской области (9 материалов), официальные выступления Главы Железногорского района Курской области – 29. МБУ СМИ «Редакция газеты «Жизнь района» подготовлено и размещено на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской области 408 информаций, рассказывающих о работе Администрации Железногорского района и Администраций муниципальных образований, входящих в состав Железногорского района. Также в газете размещено 79 Решений Представительного собрания Железногорского района Курской области, а также 252 нормативно-правовых актов Администрации Железногорского района Курской области, общее количество составляет 739 сообщений за 2017 год.

Все сведения о показателях приведены в годовом отчете в табличном варианте, все денежные средства освоены по состоянию на 01.01.2018года. Выделенные денежные средства на муниципальную программу «Развитие средств массовой информации Железногорского района Курской области на 2017 -2019 годы и плановый период 2020 года» использованы по назначению.

Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы и доклада о ходе реализации муниципальной программы «Развитие средств массовой информации Железногорского района Курской области на 2017 -2019 годы и плановый период 2020 года», подготовлены в соответствии с разделом X методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Железногорского района Курской области, утвержденными распоряжением Администрации Железногорского района Курской области № 366-р от 07.09. 2016г., и утвержденной муниципальной программой «Развитие средств массовой информации Железногорского района Курской области на 2017 -2019 годы и плановый период 2020 года» постановлением №671 от 26.12.2016 года, с (изменениями и дополнениями).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/  п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.  измерени  я | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Ообоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год,  предшествующий отчетному 2016г | отчетный  год | |
| План  2017 | Факт  на  01.01.2018 |
| т | 2 | Л | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Развитие средств массовой информации Железногорского района Курской области на 2017 -2019 годы и  плановый период 2020 года» | | | | | | |
| 1 | Размещение информации на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской области в сети Интернет | сообщени  я | 520 | 600 | 739 | +23% |
| 2 | Проведение мероприятий: пресс-конференции |  | 4 | 4 | 4 | 0% |
| 3 | Выездные приемы и встречи с гражданами |  | 12 | 12 | 9 | -25%  опубликованы все фактические приемы и встречи с гражданами |
| 4 | Выступления специалистов Администрации Железногорского района Курской области по актуальным вопросам |  | 52 | 52 | 41 | -21%  Опубликованы все фактические выступления специалистов. |
| 5 | Официальные выступления Главы Железногорского района |  | 24 | 24 | 29 | +21% |
| 6 | интервью |  | 36 | Ьб | 10 | -72% |
| 7 | Издание газетной продукции | экз | 62,4 | 62,4 тыс | 68,4 тыс | + 10%  Увеличение за счет объма выпускаемых экз. |
| 8 | Сохранение количества выпускаемых экземпляров газеты в год | экз | 62,4 | 62,4 тыс | 68,4 тыс | +10%  Увеличение за счет объма выпускаемых  экз. |
|  | Проведение в районном СМИ конкурсов на лучшую публикацию о Железногорском районе Курской области с целью стимулирования стремления журналистов к объективности освещения социально- экономических преобразований и общественных процессов, происходящих в Железногорском районе Курской области |  |  | 1 | 4 | +300% |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Отчет Таблица 13

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Железногорский район» Железногорского района Курской области на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители,  участники | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| ГР  БС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Код  кос  ГУ | сводная бюджетная }оспись, план на 1 января 2017 года | сводная  бюджетная  роспись  на  31.12.2017  года | кассовое исполнение на 31.12.2017 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная  программа | «Развитие средств массовой информации Железногорского района Курской области на 2017 -   1. годы и плановый период 2. года» | всего | X | X | X |  | X | 2202,0 | 2202.0 | 2199,483.02 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы - Муниципальное бюджетное учреждение СМИ «Редакция газеты «Жизнь района» |  | X | X | 111  119  244 | 211  213  226 | 1223,915.68  372,038.54  598.045.78 | 1223,791.07  369.584.95  608,623.98 | 1223,791.07 369,584.95  606,107.00 |
| соисполнитель - отсутствует |  | X | X |  | X |  |  |  |
| Участник - МБУ СМИ«Редакция газеты «Жизнь района» |  | X | X |  | X |  |  |  |
|  |  | всего |  | X  X | X  X |  | X  X |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  | ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" <2> |  | ответственный  исполнитель  муниципальной  программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | участник 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

<1> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

<2> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм.

Информация о расходах федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной  программы,  подпрограммы  муниципальной  программы,  основного  мероприятия | Источники  ресурсного  обеспечения | Оценка  расходов  план на 2017 год | Фактические расходы на 31.12.2017 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | «Развитие средств массовой информации Железногорского района Курской области на 2017 - 2019 годы и плановый период 2020 года» | всего | 2202,00 | 2199,483.02 |
| федеральный бюджет | 0 |  |
| областной бюджет | 0 |  |
| местный бюджет | 2202,00 | 2199,483.02 |
| внебюджетные  источники | 0 |  |
| Подпрограмма 1 |  | всего | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 |
| внебюджетные  источники | 0 |  |

<1> В соответствии с муниципальной программой.

<2> Кассовые расходы федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета, бюджетов поселений Железногорского района Курской области и фактические расходы внебюджетных источников.

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями Железногорского района Курской области по муниципальной программе

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия | Значение  показателя  объема  услуги  (работы) | | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги(выполнение работы) (тыс. рублей) | | |
|  | план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января 2017 года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2017 года | кассовое  исполнение на 31.12.2017 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| «Распространение массовой информации в форме печатной продукции»  (Осуществление издательской деятельности) |  |  |  |  |  |
| Экземпляры газеты ( Кол-во экземпляров издания -52шт, тираж -1200, количество печатных страниц -11, лист печатный - 686400)- план 2017 года  Экземпляры газеты ( Кол-во экземпляров издания -57шт, тираж -1200, количество печатных страниц-11, лист печатный -752400)- факт 2017 года | 62,4 тыс | 68,4 тыс. | 2202.0 | 2202,0 | 2199,483.02 |