**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**«ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 12.02.2018г. № 93

Об утверждении графика выполнения

мероприятий по обеспечению

земельными участками в

Железногорском районе Курской области

граждан, имеющих трех и более детей

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», в целях обеспечения земельными участками граждан , имеющих трех и более детей, Администрация Железногорского района

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1. Утвердить прилагаемый график выполнения мероприятий по обеспечению земельными участками в Железногорском районе Курской области граждан, имеющих трех и более детей.
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном законодательством порядке и разместить на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации Железногорского района Е.Н. Кириченко.
4. Постановление вступает в законную силу со дня его подписания.

**Глава Железногорского района А.Д. Фролков**

Приложение

к постановлению Администрации

Железногорского района

Курской области от 12.02.2018 №93

**ГРАФИК**

**Выполнения мероприятий по обеспечению земельными участками в**

**Железногорском районе Курской области**

**Граждан, имеющих трех и более детей**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок выполнения мероприятия** | **Ответственный за выполнение мероприятия** |
| **1** | Принятие решения о подготовке проекта планировки территории и проекта межевания в его составе для установления границ земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства | До 1 июня 2018г. | Начальник Управления по имуществу, архитектуре, земельным и правовым вопросам Администрации Железногорского района Курской области И.Г. Жученко |
| **2** | Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания в его составе для установления границ земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства | До 1 июля 2018г. | Начальник Управления по имуществу, архитектуре, земельным и правовым вопросам Администрации Железногорского района Курской области И.Г. Жученко |
| **3** | Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекта межевания в его составе для установления границ земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства | До 10 августа 2018г. | Начальник Управления по имуществу, архитектуре, земельным и правовым вопросам Администрации Железногорского района Курской области И.Г. Жученко |
| **4** | Утверждение проекта планировки территории и проекта межевания в его составе для установления границ земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства | До 15 августа 2018г. | Начальник Управления по имуществу, архитектуре, земельным и правовым вопросам Администрации Железногорского района Курской области И.Г. Жученко |
| **5** | Установление границ земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства | До 15 сентября 2018г. | Начальник Управления по имуществу, архитектуре, земельным и правовым вопросам Администрации Железногорского района Курской области И.Г. Жученко |
| **6** | Постановка земельных участков на кадастровый учет | До 15 октября 2018г. | Начальник Управления по имуществу, архитектуре, земельным и правовым вопросам Администрации Железногорского района Курской области И.Г. Жученко |