АДМИНИСТРАЦИЯ

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 01.08. 2018г. № 594

Об утверждении плана мероприятий

 реализации в 2018 году

стратегии социально-экономического

 развития Железногорского района

Курской области до 2025 года

Во исполнение Федерального закона от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", в целях обеспечения реализации в 2018 году стратегии социально-экономического развития Железногорского района Курской области до 2025 года, утвержденной решением Представительного собрания Железногорского района Курской области №76-3-рс 28 ноября 2016 года "О стратегии социально-экономического развития Железногорского района Курской области до 2025 года" Администрация Железногорского района Курской области постановляет:

1. Утвердить [План](#P31) мероприятий по реализации в 2018 году стратегии социально-экономического развития Железногорского района Курской области до 2025 года (далее по тексту - План мероприятий) согласно приложению на 31 листах.

2. Заместителям Главы Администрации Железногорского района Курской области , руководителям структурных подразделений Администрации Железногорского района Курской области, руководителям муниципальных предприятий и учреждений Железногорского района Курской области организовать работу в пределах своих полномочий, принять необходимые меры по выполнению [Плана](#P31) мероприятий и до 20 марта 2019 года подготовить информацию о ходе его выполнения и направить в отдел социально-экономического развития и регулирования продовольственного рынка Управления аграрной политики Администрации Железногорского района Курской области.

3. Рекомендовать крупным и средним ( предприятиям) организациям Железногорского района Курской области предоставлять в отдел социально-экономического развития и регулирования продовольственного рынка Управления аграрной политики Администрации Железногорского района Курской области информацию о ходе выполнения [Плана](#P31) мероприятий в срок до 30 марта 2019 года.

4. Отделу социально-экономического развития и регулирования продовольственного рынка Управления аграрной политики Администрации Железногорского района Курской области (Алистратовой Л.В.) на основании обобщения и анализа информации, предоставленной структурными подразделениями Администрации Железногорского района Курской области и хозяйствующими субъектами всех форм собственности Железногорского района Курской области, подготовить и направить в адрес Главы Железногорского района сводный отчет о выполнении Плана мероприятий до 15 апреля 2019 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Железногорского района Кириченко Е.Н.

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

**Глава Железногорского района А.Д.Фролков**

Приложение

к постановлению

Администрации Железногорского района

Курской области

\_\_\_\_\_\_ 2018 г. N\_\_\_\_

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ В 2018 ГОДУ СТРАТЕГИИ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 ГОДА

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Содержание мероприятий | Меры, принимаемые по реализации мероприятий | Источники финансирования мероприятий | Результаты выполнения мероприятий | Сроки исполнения мероприятий | Ответственный исполнитель |
| Прирост к 2017 году | Создание рабочих мест (ед.) |
| объемных показателей(в соотв. ед. изм.) | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Экономическая политика |
| 1. | Создание условий для социально-экономического развития Железногорского района Курской области | Реализация стратегии социально-экономического развития Железногорского района Курской области, утвержденной решением Представительного собрания Железногорского района от 28.11.2016г. N 76-3-рс "О стратегии социально-экономического развития Железногорского района Курской области до 2025 года", разработка нормативных правовых актов Железногорского района Курской области , реализация мероприятий муниципальных программ | В рамках государственных программ РФ,государственных программ Курской области, муниципальных программ |  |  |  | 2018 г. | Структурные подразделения Администрации Железногорского района Курской области |
| 2. | Разработка и утверждение прогноза социально-экономического развития Железногорского района Курской области | Организация работ по подготовке и разработке предварительного и уточненного вариантов прогноза социально-экономического развития Железногорского района Курской области на 2018 - 2020 годы |  |  |  |  | 2018 г., июнь, октябрь | Отдел социально-экономического развития и регулирования продовольственного рынка Управления аграрной политики Администрации Железногорского района Курской областисовместно со структурными подразделениями Администрации Железногорского района Курской области |
| 3. | Подготовка типовой формы доклада главы о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования " Железногорский район" Курской области за 2016 год и их планируемых значениях на 2017 - 2019 годы | Подготовка типовой формы доклада главы о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования "Железногорский район " Курской области за 2016 год и их планируемых значениях на 2017 - 2019 годы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" |  |  |  |  | До 1 мая 2018 г. | Отдел социально-экономического развития и регулирования продовольственного рынка Управления аграрной политики Администрации Железногорского района Курской области совместно со структурными подразделениями Администрации Железногорского района Курской области |
| 2. | Бюджетная политика |
| 1. | Обеспечение поступлений доходов бюджета Железногорского района Курской области  | Взаимодействие с заинтересованными структурами (в том числе с налоговыми и правоохранительными органами) по повышению собираемости налогов и сборов, сокращению задолженности хозяйствующих субъектов в бюджет Железногорского района Курской области.В целях недопущения и сокращения задолженности по налоговым и неналоговым доходам в бюджет Железногорского района в 2018 году планируется проведение 3 заседаний Межведомственной комиссии по социально-экономическим вопросам(заседания рабочей группы) Железногорского района Курской области , на которые будут приглашены руководители организаций района , имеющих задолженности по платежам в бюджет | За счет всех источников финансирования | Объем поступлений доходов бюджета Железногорского района на 2018 год запланирован в сумме 355,4 млн. руб., в том числе по налоговым и неналоговым доходам – 1165,1 млн. руб., безвозмездным поступлениям в сумме 193,9 млн. руб., что соответственно составляет к фактическому поступлению за 2017 год – 111,5%; 116,6%;81,8 % |  |  | В течение 2018 г. | Управление финансов Железногорского района Курской области |
| 3. | Промышленность |
| 1. | Создание условий для обеспечения устойчивого роста промышленного производства на основе модернизации производства и повышения его эффективности | Реализация нормативных правовых актов Железногорского района Курской области, государственных, муниципальных программ, а также реализация Закона Курской области от 30.12.2004 N 93-ЗКО "О промышленной политике в Курской области" | Средства хозяйствующих субъектов всех форм собственности, бюджеты всех уровней и другие источники финансирования |  |  |  | В течение 2018 г. | Хозяйствующие субъекты всех форм собственности Железногорского района Курской области |
|  | Пищевая и перерабатывающая промышленность |
|  | Индекс промышленного производства (к предыдущему году) - 100,2% |
| 1. | Проведение экономической политики, направленной на повышение самообеспечения Железногорского района Курской области качественными продуктами питания собственного производства | Укрепление позиций районных товаропроизводителей на региональном рынке. Реализация производственных планов и инвестиционных проектов предприятий | Собственные средства хозяйствующих субъектов, кредиты банков и инвестиционных компаний |  |  |  | В течение 2018 г. | Предприятия пищевой и перерабатывающей отрасли Железногорского района Курской области |
| 1.1. | ООО «Агропромкомплектация –Курск» | Запуск нового производства с высокотехнологичным ( выход на проектную мощность) оборудованием,запуск элеватора и комбикормового завода,начало строительства молочного комплекса на 6000 голов КРС | Собственные средства предприятия, кредитные ресурсы |  |  |  | 2018г | ООО «Курский Мясоперерабатывающий Завод»ООО «Агропромкомплектация –Курск |
| 4. | Строительство |
| 1. | Обеспечение положительной динамики объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" | Взаимодействие с организациями, выполняющими строительные работы | Бюджеты всех уровней и внебюджетные источники финансирования | Увеличение объема строительных работ |  |  | 2018 г. | Хозяйствующие субъекты всех форм собственности Железногорского района Курской области |
| 2. | Обеспечение ввода в эксплуатацию не менее 6 тыс. кв. м жилья. | Взаимодействие с организациями - застройщиками по строительству жилых домов, индивидуальными (частными) собственниками жилья | Бюджеты всех уровней, частные инвестиции. |  |  |  | 2018 г. | Управление архитектуры, градостроительства и землеустройства Администрация Железногорского района Курской области совместно с хозяйствующими субъектами Железногорского района Курской области, индивидуальными (частными) собственниками жилья |
| 3. | Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством | Взаимодействие с региональными органами власти по вопросу финансирования расходных обязательств по предоставлению социальных выплат на приобретение жилья молодым семьям - участникам подпрограммы.Реализация мероприятий муниципальной программы, утвержденной Постановлением Администрации Железногорского района от 23.12.2014г. № 953 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Железногорского района Курской области на период 2015-2020 годы».Постановление Администрации Железногорского района от 25.12.2014г. № 960 «Об утверждении муниципальной программы «Социальное развитие села в Железногорском районе Курской области на 2015-2017 годы и на плановый период до 2020 года» | В рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 N 1050, государственной программы Курской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области от 11.10.2013 N 716, утвержденной постановлением Администрации Курской области от 11.10.2013 N 716, муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Железногорского района Курской области на период 2015-2020 годы»утвержденной Постановлением Администрации Железногорского района от 23.12.2014г. № 953 Постановление Администрации Железногорского района от 25.12.2014г. № 960 «Об утверждении муниципальной программы «Социальное развитие села в Железногорском районе Курской области на 2015-2017 годы и на плановый период до 2020 года» | Улучшение жилищных условий молодых  |  | 2018 г. | Структурные подразделения Администрации Железногорского района Курской области |
| 5. | Транспорт |
| 1. | Развитие пассажирских перевозок автомобильным транспортом | Реализация мероприятий муниципальной программы, Постановлением Администрации Железногорского района от 19.12.2014г. № 949«Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров на территории Железногорского района и безопасности дорожного движения на период 2014-2016 годов и на перспективу до 2020 года» | Дорожное управление Курской области, бюджет Железногорского района Курской области в рамках реализации муниципальной программы |  |  |  | В течение 2018 г. | Отдел по строительству и транспорту Администрации Железногорского района Курской области,структурные подразделения Администрации Железногорского района Курской области |
| 6. | Потребительский рынок |
|  | Оборот розничной торговли |
| 1. | Создание условий для развития торговой деятельности в целях удовлетворения потребности и обеспечения доступности товаров для населения Железногорского района Курской области | Реализация ФЗ от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ";- реализация государственной программы, утвержденной постановлением Администрации Курской области от 24.10.2013 N 774-па "Развитие экономики и внешних связей Курской области";- реализация мероприятий муниципальной программы, Постановление Администрации Железногорского района Курской области №843 от 18. 11.2013 годаОб утверждении муниципальной программы «Развитие экономики Железногорского района Курской области на 2014-2020 годы» | Собственные средства хозяйствующих субъектов | Удовлетворение потребности и обеспечение доступности товаров для населения |  | В течение 2018 г. | Структурные подразделения Администрации Железногорского района Курской области совместно с хозяйствующими субъектами Железногорского района Курской области |
| Содействие развитию предприятий розничной торговли, упорядочение нестационарной торговли. Повышение технического уровня предприятий торговли и общественного питания за счет строительства и реконструкции действующих объектов. Развитие конкуренции и сдерживание необоснованного роста цен, формирование оборота розничной торговли, увеличение доли новых и модернизированных предприятий торговли, повышение качества и доступности предоставляемых торговых услуг | Собственные средства хозяйствующих субъектов, средства инвестиционных компаний, кредитные ресурсы | Развитие конкуренции и сдерживание необоснованного роста цен, формирование оборота розничной торговли, увеличение доли новых и модернизированных предприятий торговли, повышение качества и доступности предоставляемых торговых услуг |  | В течение 2018 г. | Структурные подразделения Администрации Железногорского района Курской области совместно с хозяйствующими субъектами Железногорского района Курской области |
| 2. | Участие в проведении выставок, ярмарок, расширенных продаж | Продвижение товаров железногорских производителей на внутренний и внешний рынки, в целях насыщения потребительского рынка и удовлетворения потребностей населения | Собственные средства хозяйствующих субъектов |  |  |  | В течение 2018 г. | Структурные подразделения Администрации Железногорского района Курской области совместно с хозяйствующими субъектами Железногорского района Курской области |
|  | Объем платных услуг населению |
| 1. | Развитие и совершенствование платных услуг населению Железногорского района Курской области  | Создание новых, реконструкция и техническое перевооружение действующих объектов бытового обслуживания населения Железногорского района Курской области . | Собственные средства хозяйствующих субъектов | Улучшение качества и расширение предоставляемых услуг; удовлетворение спроса населения в разнообразных услугах |  | В течение 2018 г. | Структурные подразделения Администрации Железногорского района Курской областисовместно с хозяйствующими субъектами Железногорского района Курской области |
|  | Малое и среднее предпринимательство |
| 1. | Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Железногорского района Курской области  | Реализация мероприятий муниципальной программы по развитию малого и среднего предпринимательства на территории Железногорского района Курской области  | В соответствии с ресурсным обеспечением соответствующей муниципальной программы |  |  | В течение 2018 г. | Структурные подразделения Администрации Железногорского района Курской области совместно с хозяйствующими субъектами Железногорского района Курской области |
| 7. | Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 1. | Замена ветхих и аварийных коммунальных сетей (тепловых, канализационных, водопроводных) , строительство газопроводов на территории Железногорского района Курской области. | Реализация мероприятий муниципальной программы, утвержденной Постановлением Администрации Железногорского района от 08.11.2013 г № 808 «Об утверждении муниципальной программы «Экология и природные ресурсы Железногорского района на 2014-2020гг.»Постановление Администрации Железногорского района от 25.12.2014г. № 960 «Об утверждении муниципальной программы «Социальное развитие села в Железногорском районе Курской области на 2015-2017 годы и на плановый период до 2020 года» | Бюджет Железногорского района Курской области в рамках реализации муниципальных программ, бюджеты всех уровней ( федеральный, областной, бюджеты МО района ) | Снижение доли ветхих и аварийных коммунальных сетей на 2,3% |  | 2018 г. | Структурные подразделения Администрации Железногорского района Курской области, Главы МО Железногорского района Курской области. |
| 8. | Образование |
| 1. | Создание условий получения доступного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования детей в Железногорском районе Курской области | Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования; дополнительных образовательных программ, направленных на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом совершенствовании | В рамках государственной программы, утвержденной постановлением Администрации Курской области от 15.10.2013 N 737-па "Развитие образования в Курской области";бюджет Железногорского района Курской области в рамках реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением Администрации Железногорского района Курской области от 26.12.2014 N 971 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в Железногорском районе Курской области на 2015-2020 годы» | Увеличение доли граждан до 95% удовлетворенных качеством общего образования |  | 2018 г. | Управление образования по делам молодежи. по физической культуре и спорту Администрации Железногорского района Курской области |
| 9. | Культура и искусство |
| 1. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, финансовое обеспечение Муниципальной программы и повышение эффективности использования средств областного и местного бюджетов  |  | Бюджет муниципального района «Железногорский район» | 5868,1(для сведения 2017год 5820,1) | 100,8 | 2018г | Управление культуры Администрации Железногоского района |
| 2. | Развитие библиотечного дела  |  | Бюджет муниципального района «Железногорский район» | 13190,4(для сведения 2017 год 10885,3) | 121,2 | 2018г | Управление культуры Администрации Железногоского района |
| 3. | Сохранение и развитие самодеятельного искусства традиционной народной культуры и киновидеообслуживание населения  |  | Бюджет муниципального района «Железногорский район» |  16028(для сведения 2017 год 10186,5)  | 157,3 | 2018г | Управление культуры Администрации Железногоского района |
| 10. | Молодежная политика, физкультура и спорт |
|  | 1. | Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей района к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни |  ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»Закон РФ от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ»,Постановление Администрации Железногорского района Курской области от 31.12.2014 № 1026 «Об утверждении муниципальной программы Железногорскогорайона Курской области «Повышение эффективности работы с молодежъю, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта на 2015 – 2017 годы и плановый период до 2020 года» | муниципальный бюджет | 550,0тыс.рублей |  | 2018 | Управление образования, по делам молодежи, по физической культуре и спорту Администрации Железногорского района Курской области 31.12.2017г. |
|  | 2. | Создание условий для эффективной реализации молодежной политики и развитие системы оздоровления и отдыха детей и подростков Железногорского района | Постановление Администрации Железногорского района Курской области от 31.12.2014 № 1026 «Об утверждении муниципальной программы Железногорскогорайона Курской области «Повышение эффективности работы с молодежъю, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта на 2015 – 2017 годы и плановый период до 2020 года» | муниципальный бюджетобластной бюджет | 830,0 тыс.руб.402,416 тыс.рублей |  | 2018 | Управление образования, по делам молодежи, по физической культуре и спорту Администрации Железногорского района Курской области  |
| 11. | Социальная защита |
| 1. | Выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих Железногорского района | Решение Представительного Собрания Железногорского района Курской области от 23.12.2016 № 78-3-РС "О бюджете муниципального района "Железногорский район" на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов" | Бюджет муниципального района «Железногорский район» | 162700  | 100,0 |  | 2018 г. | Управление социальной защиты населенияАдминистрации Железногорского района Курской области |
| 2. | Осуществление мер по улучшению положения и качества жизни граждан.Оказание адресной материальной помощи на неотложные нужды: - ветеранам ВОВ, ветеранам труда, вдовам умерших (погибших) участников, инвалидов ВОВ; - инвалидам вех категорий; - семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Решение Представительного Собрания Железногорского района Курской области от 23.12.2016 № 78-3-РС "О бюджете муниципального района "Железногорский район" на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов"; Постановление Администрации Железногорского района «Об утверждении Порядка предоставления адресной материальной помощи гражданам Железногорского района Курской области»;  Распоряжение Администрации Железногорского района «Об утверждении списка граждан Железногорского района Курской области на оказание адресной материальной помощи» | Средства внебюджетных источников | Всего:450000,0 (для сведения2016 г. - 400000,0), в т. ч.: - 110000,0 - 170000,0 - 170000,0 | 100,0 |  | 2018 г. | Управление социальной защиты населенияАдминистрации Железногорского района Курской области |
| 3. | Оказание финансовой поддержки районному Совету ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов | Решение Представительного Собрания Железногорского района Курской области от 23.12.2016 № 78-3-РС "О бюджете муниципального района "Железногорский район" на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов" | Бюджет муниципального района «Железногорский район» | 229000,0(для сведения2017 г. - 229000,0) | 100,0 |  | 2018 г. | Отдел бухучета и отчетности Администрации Железногорского района Курской области |
| 4. | Организация и проведение районных культурно-массовых мероприятий:  - Спартакиады среди инвалидов, детей-инвалидов;  - декады пожилых людей;  - Дня семьи, любви и верности;  - новогоднего праздника для детей-инвалидов, детей, находящихся в ТЖС  | Решение Представительного Собрания Железногорского района Курской области от 23.12.2016 № 78-3-РС "О бюджете муниципального района "Железногорский район" на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов"; Постановление Администрации Железногорского района «О проведении районной Спартакиады среди инвалидов и детей-инвалидов, пенсионеров»; Постановление Администрации Железногорского района «О проведение международного Дня пожилых людей»; Постановление Администрации Железногорского района «О проведении в Железногорском районе Дня семьи, любви и верности»; | Средства внебюджетных источников | Всего:50000,0 (для сведения2017 г. - 50000,0), в т. ч.: - 20000,0 - 15000,0  - 5000,0  - 10000,0 | 100,0 |  | 2018 г. | Управление социальной защиты населения, отдел по опеке и попечительствуАдминистрации Железногорского района Курской области |
| 12. | Развитие рынка труда, улучшение условий и охраны труда |
| 1. | Улучшение условий и охраны труда | В рамках государственной программы Курской области "Содействие занятости населения в Курской области" совершенствование работы по обучению руководителей и специалистов по охране труда, проведение специальной оценки условий труда, обеспечение проведения медицинских осмотров работников предприятий, финансирование мероприятий по охране труда | Собственные средства хозяйствующих субъектов |  |  |  | В течение 2018 г. | Структурные подразделения Администрации Железногорского района Курской области совместно с организациями всех форм собственности Железногорского района Курской области |
| 2. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в соответствии с государственной программой Курской области "Содействие занятости населения в Курской области" | Средства регионального бюджета |  |  |  | 2018 г. | ОКУ "ЦЗН города Железногорска и Железногорского района" |
| 3. | Содействие трудоустройству незанятых инвалидов | Трудоустройство инвалидов из числа ищущих работу и безработных граждан на созданные и оснащенные рабочие места | - | Трудоустройство инвалидов на имеющиеся вакантные рабочие места согласно индивидуальной программы реабилитации инвалида | - |  | 2018 г. | ОКУ "ЦЗН города Железногорска и Железногорского района" |
| 13. | Мероприятия по ГО и ЧС |
| 1. | Создание условий для предупреждения от чрезвычайных ситуаций | Развитие и эксплуатация системы вызова экстренных оперативных служб по номеру "112";- создание и хранение резерва для ликвидации ЧС в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 N 44-ФЗ;- пополнение резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС муниципального характера;- создание, поддержание на достаточном уровне запасов продовольствия, медицинских средств индивид. защиты и иных средств | - | - |  | 2018 г. |  Отдел по делам ГО и ЧС Администрации Железногорского района Курской области  |
| 14. | Развитие внешнеэкономических связей, межрегионального и приграничного сотрудничества |
| 1. | Участие в проведении XV1I межрегиональной универсальной оптово-розничной ярмарки "Курская Коренская ярмарка - 2018 г." | Подготовка к ярмарке; приглашение на ярмарку представителей малого и среднего предпринимательства |  |  |  | В течение 2018 г. | Структурные подразделения Администрации Железногоского района Куркой областисовместно с хозяйствующими субъектами города Железногорска Курской области |