**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММ Ы «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ЖЕЛЕЗНОГОРСКОМ РАЙОНЕ**

**КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»**

Ответственный исполнитель: Администрация

Железногорского района Курской области

(общий отдел)

Дата составления 30 января 2019 года

Непосредственный

исполнитель: консультант по кадровой работе и делопроизводству общего отдела Администрации Железногорского района Курской области

Селихова Валентина Ивановна тел. 2-56-67

**Согласовано:**

**И.о. начальника управления финансов**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В. Шмырева**

**Начальник отдела социально-экономического э**

**развития и регулирования продовольственного рынка**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.В. Алистратова**

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Железногорском районе Курской области» (далее Программа) утверждена постановлением Администрации Железногорского района Курской области от 28 декабря 2016 года № 693.

Муниципальная программа включает в себя одну подпрограмму «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы Железногорского района Курской области»

Оценка эффективности реализации Программы «Развитие муниципальной службы в Железногорском районе Курской области» за 2018 год осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный период.

Оценка достижения по окончании этапа реализации Программы запланированных результатов по каждому расчетному и базовому показателям измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный этап.

В 2018 году из кадрового резерва назначение не было.

Всего назначено в отчетном году из вне 3 муниципальных служащих .

Один из них по срочному трудовому договору на период временно отсутствующего работника ( отпуск по уходу за ребенком).

Аттестовано в 2018 году 12 муниципальных служащих - 19.3% от общего количества муниципальных служащих, которая была проведена 19 апреля 2018 года (распоряжение Администрации Железногорского района от 29.12.2017 № 492-р).

11 муниципальных служащих поощрены почетными грамотами и благодарностями -17,7% от общего количества муниципальных служащих.

12 муниципальных служащих (19,3%) прошли повышение квалификации по различным направлениям, это и охрана труда, мобилизационная подготовка, гражданская оборона, закупки для государственных и муниципальных нужд и т.д. Из них 5 муниципальных служащих прошли повышение квалификации в Курской академии государственной и муниципальной службы по плану Администрации Курской области.

Для выполнения мероприятий программы в 2018 году было предусмотрено 273 247 рублей – 180 247 рублей для проведения диспансеризации и 93 тысячи рублей для обучения на курсах повышения квалификации муниципальных служащих.

Постановлением Администрации Железногорского района Курской области от 28.01.2019 года в соответствии с Решением Представительного Собрания Железногорского района Курской области от 17.12.2018 № 84-4-РС «О внесении изменений и дополнений в Решение Представительного Собрания Железногорского района Курской области от 25.12.2017 № 101-3-РС «О бюджете муниципального района «Железногорский район» на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годы» были внесены изменения в финансировании Программы на 2018 год.

После внесения изменений на финансирование мероприятий было направлено 231173 рубля: из них на повышение квалификации муниципальных служащих - 48880 рублей, на проведение диспансеризации муниципальных служащих 182293 рубля.

Уменьшение расходов на финансирование мероприятий Программы произошло за счет уменьшения средств запланированных на повышение квалификации муниципальных служащих. Планировалось повышение специалиста по мобилизационной работе в ВУЗЕ г. Москва, а фактически повышение квалификации специалиста по программе Администрации Курской области проведено в Юго - Западном государственном университете г. Курска.

Фактически на финансирование мероприятий было израсходовано 227 137 рублей, из них 48880 рублей на повышение квалификации муниципальных служащих и 178257 рублей на поведение диспансеризации муниципальных служащих.

Уменьшение средств на 4036 рублей, выделенных на диспансеризацию муниципальных служащих, произошло в связи с увольнением работника.

На основе проведенной оценки эффективности реализации программы по состоянию на 1 января 2019 года сделаны следующие выводы:

Уровень финансирования муниципальной программы за 2018 год составил 98.3%.

Большое внимание уделяется выполнению основных мероприятий программы развития муниципальной службы.

Продолжается практика применения испытательного срока при замещении должностей муниципальной службы, ведется работа по формированию резерва управленческих кадров. В 2018 году проведен конкурс для включения в резерв управленческих кадров Железногорского района Курской области по высшей и главной группам должностей.

Организовано стопроцентное прохождение диспансеризации муниципальных служащих.

Кадровой службой Администрации Железногорского района обеспечено предоставление в срок муниципальными служащими и гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, проведен анализ достоверности представляемых муниципальными служащими и гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы указанных сведений.

Отделом по правовым вопросам управления по имуществу, архитектуре, земельным и правовым вопросам Администрации района проводится антикоррупционная экспертиза муниципальных правовых актов.

С муниципальными служащими органов местного самоуправления, руководителями муниципальных учреждений Железногорского района проводятся совещания, семинары по вопросам развития муниципальной службы, противодействия коррупции с участием Железногорской межрайонной прокуратуры и общественных организаций.

Нормативно-правовые акты по вопросам развития муниципальной службы, по вопросам противодействия коррупции размещаются на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской области.

**Консультант по кадровой работе**

**и делопроизводству В.И.Селихова**