.

**Отчет по выполнению мероприятий («дорожной карты») по содействию развития конкуренции в Курской области по Железногорскому району на 2017-2018 годы утвержденного постановлением Администрации Курской области от 19.08.2016 года №607 за 2018 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья** | | | | |
| **№** | **Мероприятие** | **Срок** | **Результат выполнения мероприятия** | **Исполнитель** |
| 1.1 | Создание условий для инклюзивного образования в общеразвивающих группах в муниципальных дошкольных образовательных организациях, создание (при необходимости) дошкольных групп для детей с ОВЗ раннего возраста | 2018 | . В 2018 году в дошкольных образовательных организациях специализированные группы для детей с ОВЗ отсутствовали по причине того, что таких детей всего 3 человека (Михайловский детский сад). В рамках создания условий для инклюзивного образования в общеобразовательных группах детских дошкольных образовательных организаций обеспечивалась доступность дошкольного образования для детей с ОВЗ. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды обучались в том же образовательном учреждении, что и здоровые дети. Для проведения занятий с такими детьми использовались различные формы индивидуальной работы, и в целом обучение таких детей проводилось с учетом их индивидуальных психофизических возможностей. В рамках этой деятельности проводилась работа с родителями (законными представителями) детей с ОВЗ. В Железногогорском районе в рамках программы «Доступная среда» оборудовано 7% школьных учреждений от общего количества | Управление образования, по делам молодежи, по физической культуре и спорту Администрации Железногорского района Курской области, дошкольные образовательные организации |
| 1.2 | Работа на базе МКОУ «Студенокская СОШ» консультационного центра по оказанию услуг по психолого-педагогическому сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 0 до 18 лет | 2018 | В целях обеспечения предоставления услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ на базе МКДОУ «Студенокский детский сад» создан консультационный центр по оказанию данных услуг. Внештатными работниками КЦ являются воспитатели ДОУ, а также педагог-психолог и социальный педагог МКОУ «Студенокская средняя общеобразовательная школа»,  В 2017 году в консультативный центр согласно отчетности было зарегистрировано 45 обращений. | Управление образования, по делам молодежи, по физической культуре и спорту Администрации Железногорского района Курской области, МКОУ «Студенокская СОШ» |
| **2.Рынок услуг в сфере культуры** | | | | |
| 2.1 | Оказание организационно-методической помощи инновационным организациям в сфере культуры | 2018г. | В 2018 году была организована методическая помощь в подготовке документов для участия в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры | Управление культуры Администрации Железногорского района Курской области |
| 2.2 | Обобщение опыта работы негосударственных (немуниципальных) малых инновационных предприятий в сфере культуры и искусства | 2018г. | - В течении всего года велась работа по обобщению опыта работы творческих коллективов, лучших учреждений и специалистов через профессиональный журнал «Карагод» | Управление культуры Администрации Железногорского района Курской области |
| 2.3 | Организация участия в конкурсном отборе проектов на получение грантов Губернатора Курской области, направленных на развитие социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере культуры | 2018г. | В течении всего года оказывалась консультативная помощь учреждениям культурно-досугового типа в подготовке проектов на получение грантов Губернатора Курской области, направленных на развитие сельской культуры, премии Губернатора Курской области «Признание» для учреждений культурно-досугового типа | Управление культуры администрации Железногорского района Курской области |
| 2.4 | Осуществление всесторонней методической и консультативной помощи негосударственным структурам в реализации проектов в сфере культуры | 2018г. | В течении всего года оказывалась методическая, консультативной, практической помощи учреждениям культурно- досугового типа, дополнительного образования | Управление культуры Администрации Железногорского района Курской области |
| 2.5 | Содействие в развитии совместной выставочной деятельности предметов изобразительного, прикладного и фотографического творчества между государственными и негосударственными структурами | 2018г. | В 2018 году район принял участие в 15 творческих выставках по линии органов сферы культуры и дополнительного образования различной тематической направленности.. | Управление культуры Администрации Железногорского района Курской области |
| 2.6 | Содействие совместной организации показа населению концертов и спектаклей областными театрально – концертными учреждениями и негосударственными структурами (в т.ч. индивидуальными предпринимателями) | 2018г. | В 2018 году были организованы показы спектаклей Областного драматического театра им. А.С.Пушкина и областного театра кукол;  -Организация концертов артистов Курской областной филармонии;  - в июне и августе 2018 года а в рамках реализации проекта «Открытый экран» в населенных пунктах Железногорского района был организован показ художественных фильмов. | Управление культуры Администрации Железногорского района Курской области |
| **3. Рынок услуг социального обслуживания населения** | | | | |
| 3.1 | Оказание информационно консультативной помощи, необходимой для организации социального обслуживания негосударственным (коммерческим и некоммерческим) организациям социального обслуживания, в том числе, социально ориентированным некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям | по мере поступления обращений | Обращений на оказание информационно консультативной помощи, необходимой для организации социального обслуживания негосударственным (коммерческим и некоммерческим) организациям социального обслуживания, в том числе, социально ориентированным некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям  в 2017 году не поступало | Управление социальной защиты населения Администрации Железногорского района. |
| **4.Рынок услуг детского отдыха и оздоровления** | | | | |
| 4.1 | Оказание информационно консультативной помощи, необходимой для организации негосударственным (коммерческим и некоммерческим) организациям отдыха и оздоровления детей . | по мере поступления обращений | Обращений по оказанию информационно консультативной помощи, необходимой для организации негосударственным (коммерческим и некоммерческим) организациям отдыха и оздоровления детей в 2018 году не поступало. | Управление образования, по делам молодежи, по физической культуре и спорту Администрации Железногорского района Курской области |
| 4.2 | Проведение регионального мониторинга качества отдыха детей на базах негосударственных (немуниципальных) организаций отдыха и оздоровления детей | 2018 | В районе нет негосударственных организаций отдыха и оздоровления детей. Но с целью организации летнего отдыха детей создаются лагеря с дневным пребыванием детей на базах общеобразовательных организаций, лагеря труда и отдыха. Взаимодействуем по этому вопросу с комитетом по делам молодежи, другими организациями, занимающимися оздоровлением детей: приобретаются путевки, решаются вопросы проезда детей к месту их отправки в оздоровительные организации. Родителям постоянно оказывается информационная поддержка.  В 2018 году дети района оздоравливались в детском загородном лагере Курской области МБУ спортивно-оздоровительном лагере «Олимпиец»(Железногорский район «Жидеевские дачи»), в лагерях с дневным пребыванием на базе школ района, лагере труда и отдыха (МКОУ «Троицкая СОШ», а также в санаториях и профильных сменах оздоровительных лагерей Курской области. Всего было оздоровлено 348 человек. Объем финансирования из бюджета района на оздоровление детей в 2018 году в детском оздоровительном лагере и лагерях с дневным пребыванием детей составил 766, 40740 рублей, из бюджета области 421 085 рублей. Процент оздоровленных детей в 2018 году о – 20% ,это лагеря с дневным пребыванием детей от общего количества детей, проживающих на территории Железногорского района от 7 до15 лет включительно, и 0,3 % в детском лагере Курской области от общего количества детей, проживающих и прописанных на территории Железногорского района. Всего денежных средств совместно с бюджетом области выделено на отдых и оздоровление детей в ДОЛ и школьных лагерях, лагере труда и отдыха 1195,84840 рублей. | Управление образования, по делам молодежи, по физической культуре и спорту Администрации Железногорского района Курской области |
| **5.Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства** | | | | |
| 5.1 | Организация работы по проведению оценки эффективности управления государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, осуществляющими деятельность в сферах водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения | 1 раз в год | Повышение эффективности использования имущества, переданного муниципальным унитарным предприятиям на праве хозяйственного ведения | МКУ «Управления Районного Хозяйства» Железногорского района Курской области |
| 5.2 | Проведение анализа финансового состояния организаций коммунального комплекса на основе данных, представленных территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Курской области ( осуществление анализа дебиторской и кредиторской задолженности, анализа структуры доходов и расходов предприятий, причин убыточности деятельности (при наличии таковой) | в срок до 5 апреля года следующего за отчетным | Обеспечение поступлений в бюджет Муниципального района «Железногорский район «Курской области части прибыли муниципальных унитарных предприятий | Комиссия по рассмотрению результатов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий и отдельных учреждений Железногорского района Курской области. |
| 5.3 | Взаимодействие с органами местного самоуправления Железногорского района Курской области по предоставлению ими информации о выполнении распоряжения Администрации Курской области от 22.06.2012 г. №541-ра « Об утверждении графика регистрации прав муниципальной собственности на объекты энергетики и коммунальной сферы, в том числе безхозяйные объекты» ( с последующими изменениями и дополнениями) | ежеквартально | Согласно распоряжению Администрации Курской области от 22.06.2012 №541-ра «Об утверждении графика регистрации прав муниципальной собственности на объекты энергетики и коммунальной сферы, в том числе бесхозяйные объекты» (в редакции распоряжения Администрации Курской области от 19.11.2015 №801-ра) в 2017 году муниципальными образованиями Железногорского района зарегистрировано право муниципальной собственности на 60 объектов коммунальной сферы и энергетики, в том числе 57 объектов водоснабжения и водоотведения.  В соответствии с графиком регистрации прав муниципальной собственности на объекты энергетики и коммунальной сферы, в том числе бесхозяйные объекты, утвержденным распоряжением Администрации Курской области от 24.11.2017 №526-ра «О внесении изменений в распоряжение Администрации Курской области от 22.06.2012 №541-ра» для муниципальных образований Железногорского района Курской области установлен срок окончания регистрации – ноябрь 2020 года. | Управление по имуществу, архитектуре, земельным и правовым вопросам Администрации Железногорского района Курской области |
| **6.Рынок розничной торговли** | | | | |
| 6.1 | Содействие расширению ярмарочной деятельности на территории г. Железногорска с привлечением сельхозтоваропроизводителей и предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности: проведение в городе Железногорске ярмарок, расширенных продаж в том числе и межрегиональных . | 2018 | В связи с тем, что на территории Железногорского района нет площадок (рынков) для проведения ярмарочной деятельности Администрация Железногорского района все ярмарочные мероприятия проводит совместно с администрацией г. Железногорска. В связи с этим составляется график проведения, утверждается ответственный от района отвечающий за данные мероприятия (Постановление администрации города Железногорска Курской области от 14.11.2016 №2687 «Об утверждении графика проведения ярмарок на территории города Железногорска в 2017 году», Постановления администрации города Железногорска №2457 от 11.10.2018 года, а так же руководствуясь ст. 11 Федерального закона от 28.12.2009 №381 –ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Постановлением Администрации Курской области от 02.03 2015 г № 103-па « Порядок организации ярмарок и продажи товаров ( выполнении работ, оказания услуг ) на территории Курской области, распоряжением Губернатора Курской области от 04.09.2018 № 244 –рг «О проведении плодоовощных ярмарок «Осень -2018».  Ответственный за организацию ярмарок от Администрации Железногорского района – начальник Управления аграрной политики Администрации Железногорского района – В.В.Стариковский)  В 2018 году район принял участие в 5 плодоовощных ярмарках и в 5 межрегиональных. В ярмарочных мероприятиях приняли участие сельхозтоваропроизводители района, КФХ, ЛПХ, предприятия переработки, ИП занимающиеся декоративно прикладными ремеслами не только на территории Железногорского района , но и представители других регионов и соседних районов (Хомутовский, Дмитриевский, Фатежский, Обоянский районы), а также сельхозтоваропроизводители Республики Беларусь. | Управление Аграрной политики Администрации Железногорского района Курской области. |