**Отчет по реализации Плана**

**мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Железногорском районе**

**Курской области по итогам 2019 года**

**I. Фактическая информация (в том числе в числовом выражении) в отношении ситуации, сложившейся в каждой отрасли (сфере) экономики (на отдельных товарных рынках) Железногорского района**

**Курской области, и её проблематики по итогам 2019 года**

**1. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | Индикаторы | | **Ответственные исполнители** |
| **План**  **2019** | **Факт**  **2019** |
| **Доля организаций отдыха и оздоровления детей частной формы собственности (%)** | 20 | 20 | Управление образования, по делам молодежи, по физической культуре и спорту Администрации Железногорского района Курской области |

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения мероприятия** | **Отчет об исполнении мероприятия** | **Ответственные исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Финансовое обеспечение оздоровительной компании детей в негосударственных ( немуниципальных) организациях оздоровления и отдыха. | 2019- | Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровление детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Железногорском районе Курской области» имеет 4 подпрограммы:  В рамках муниципальной программы и **Подпрограммы 4** **«Оздоровление и отдых детей»**  Управлением образования, по делам молодежи, по физической культуре и спорту Администрации района в 2019 году проведена работа по организации отдыха и оздоровления для детей, подростков и молодежи Железногорского района в различных детских оздоровительных лагерях, профильных центрах и санаториях.  На основании Соглашения № 6 от 25 марта 2019 года, заключенного между комитетом по делам молодежи и туризму Курской области и Администрацией Железногорского района Курской области «О предоставлении субсидий из областного бюджета местному бюджету МО «Железногорский район» на софинансирование расходного обязательства муниципального образования, связанного с организацией отдыха детей в каникулярное время», на летний отдых и оздоровление детей Железногорского района были выделены денежные средства из областного и местного бюджетов в размере 1 246 104,00 рубля, из них: 446 479,00 рублей- средства областного бюджета, 799 625,00 рублей- средства местного бюджета. Согласно данного документа, в 2019 году подлежало оздоровлению 282 ребенка Железногорского района, из них в лагерях с дневным пребыванием детей-234 человека (20%), в загородных оздоровительных лагерях- 48 человек (3%). В приоритетном порядке обеспечивалась путевками категория детей, нуждающихся в особой заботе государства: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, дети с ОВЗ, дети из многодетных и неполных семей, дети безработных граждан, дети и подростки, состоящие на профилактическом учете в органах внутренних дел и в комиссиях по делам несовершеннолетних при Администрации Железногорского района.  Управлением образования, по делам молодежи, по ФК и спорту Администрации Железногорского района Курской области были закуплены 48 путевок в МБУ СОЛ «Олимпиец» (урочище Жидеевская дача, Железногорский район, Курская область) на 1,2,3,4 смены (июнь-август). Согласно заключенных муниципальных контрактов в оздоровительном лагере «Олимпиец» отдохнули 48 детей, в том числе категории «ТЖС»- 24 ребенка.  На базах образовательных учреждений Железногорского района в июне и в августе полноценно функционировали 9 лагерей с дневным пребыванием детей, в которых отдохнуло 234 ребенка, в том числе дети категории «ТЖС» 140 человек. Лагеря с дневным пребыванием детей были укомплектованы профессиональными педагогическими кадрами. Особое внимание уделялось соблюдению санитарно-эпидеомилогическим требованиям и правилам противопожарной безопасности, своевременному проведению медицинских осмотров педагогических и других работников. В школьных лагерях проводились образовательно-оздоровительные программы, в соответствии с методическими рекомендациями Министерства образования и науки РФ № 09-260 от 26.10.2012г., также были проведены профилактические беседы, лекции и акции по безопасности жизни и здоровья детей с привлечением работников ОБУЗ «Железногорская ЦРБ», МО МВД России «Железногорский, ОГИБДД, инспекторов ПДН и членов КДН и ЗП Администрации Железногорского района.  В летнее каникулярное время **о**хват детей Железногорского района в рамках Соглашения № 6 от 25.03.2019г. составил 100% (282 ребенка, в т.ч. категория «ТЖС» 168 человек). Оказанные услуги по оздоровлению и отдыху детей и подростков района в загородных лагерях и лагерях с дневным пребыванием детей полностью соответствовали условиям и требованиям контрактов. | Управление образования, по делам молодежи, по физической культуре и спорту Администрации Железногорского района Курской области |

**2. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | Индикаторы | | **Ответственные исполнители** |
| **План**  **2019** | **Факт**  **2019** |
| **Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды** | 100 | 100 | Отдел по строительству и транспорту Администрации Железногорского района Курской области |

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения мероприятия** | **Отчет об исполнении мероприятия** | **Ответственные исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Размещение в открытом доступе информации о планируемых к благоустройству дворовых и общественных территориях | 2019 | На территории Железногорского района Курской области участие в реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы» принимают 2 муниципальных образования Железногорского района с численностью населения в населенном пункте свыше 1000 человек – это слобода Михайловка и деревня Студенок. Информации о планируемых к благоустройству дворовых и общественных территориях, а так же о ходе выполняемых и выполненных работ размещена на официальном сайте сети «Интернет» МО «Михайловский сельсовет»и МО «Студенокский сельсовет» Вся проектно-сметная документация, а так же дизайн проект размещены ф федеральной системе ГИС ЖКХ в открытом доступе. Все работы выполнены в соответствии с требованиями закона о контрактной системе (закон о госзакупках). N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Все запланированные работы на 2019 год в рамках данной программы выполнены в полном объеме. Денежные средства выделенные из трех уровней бюджета (федерального, областного, и местного) на 2019 год были освоены полностью. МО «Студенокский сельсовет» было выполнено работ на сумму более 1000 тыс. рублей. МО «Михайловский сельсовет» было выполнено работ на сумму более 1600 тыс. рублей. Были проведены работы: по освещению дворовых территорий, асфальтированию, изготовлению и установке изгородей, установка бордюров, скамеек, урн, установлена детская площадка.  Разделение закупаемых работ ( услуг) на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды на большее количество лотов с уменьшением объема работ при условии сохранения экономической целесообразности такого уменьшения не осуществлялось. | Отдел по строительству и транспорту Администрации Железногорского района Курской области |
| 2.2 | Стимулирование новых предпринимательских инициатив по благоустройству | 2019 |
| 2.3 | Разделение закупаемых работ ( услуг) на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды на большее количество лотов с уменьшением объема работ при условии сохранения экономической целесообразности такого уменьшения | 2019 |

**3. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | Индикаторы | | **Ответственные исполнители** |
| **План**  **2019** | **Факт**  **2019** |
| **Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств** | 100 | 100 | **Отдел по строительству и транспорту Администрации Железногорского района Курской области** |

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения мероприятия** | **Отчет об исполнении мероприятия** | **Ответственные исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Проведение мониторинга состояния рынка ремонта автотранспортных средств Железногорского района Курской области | 2019 | Мониторинг состояния рынка ремонта автотранспортных средств Железногорского района Курской области проводился в 1 и 2 полугодии 2019 года . На основании запроса(запрос на Глав муниципальных образований Железногорского района) составляется реестр (оперативная информация) субъектов малого и среднего предпринимательства частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств. Сверка данных ведется на основании выписки из Федеральной налоговой службы ведения единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на запрашиваемую дату. В документе отражено :наименование/ФИО, тип субъекта, категория, ОГРН,ИНН, основной вид деятельности, населенный пункт, вновь созданный, дата включения в реестр. В 2019 году вновь созданных предприятий и организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств на территории Железногорского района не зарегистрировано. | Отдел по строительству и транспорту Администрации Железногорского района Курской области |
| 3.2 | Оказание консультативной и методической поддержки хозяйствующим субъектам открывающим объекты по ремонту автотранспортных средств в муниципальных образованиях Железногорского района Курской области | 2019 | Консультативная и методическая поддержка хозяйствующим субъектам открывающим объекты по ремонту автотранспортных средств в муниципальных образованиях Железногорского района Курской области в 2019 году не оказывалась ( обращений не поступало) | Отдел по строительству и транспорту Администрации Железногорского района Курской области |

**4. Рынок жилищного строительства**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | Индикаторы | | **Ответственные исполнители** |
| **План**  **2019** | **Факт**  **2019** |
| **Доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства** | 100 | 100 | Управление по имуществу,архитектуре, земельным и правовым вопросам Администрации Железногорского района Курской области |

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения мероприятия** | **Отчет об исполнении мероприятия** | **Ответственные исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Публикация на официальном сайте Администрации Железногорского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» актуальных планов формирования и предоставления прав на земельные участки в целях жилищного строительства, развития застроенных территорий, освоения территории в целях строительства стандартного жилья, комплексного освоения земельных участков в целях строительства стандартного жилья, в том числе на картографической основе | 2019 | . На территории Железногорского района жилищное строительство осуществляется на земельных участках, находящихся в частной собственности. В 2019 году введено в эксплуатацию 15520,3 кв.м жилья, что составляет 216 % от запланированного показателя (7181кв.м).  На официальном сайте Администрации Железногорского района в сети Интернет опубликован перечень земельных участков на территории Железногорского района для бесплатного предоставления в собственность отдельным категориям граждан для индивидуального жилищного строительства.  Также на официальном сайте Администрации Железногорского района в сети Интернет публикуются извещения о проведении аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков в целях жилищного строительства. | Управление по имуществу,архитектуре, земельным и правовым вопросам Администрации Железногорского района Курской области |
| 4.2 | Обеспечение проведения аукционов на право аренды земельных участков в целях жилищного строительства, развития застроенных территорий, освоения территории в целях строительства стандартного жилья, комплексного освоения земельных участков в целях строительства стандартного жилья | 2019 | Администрацией Железногорского района обеспечено проведение аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков в целях жилищного строительства.  По результатам аукциона в 2019 году заключены 1 договор аренды, 1 договор купли-продажи земельного участка для индивидуального жилищного строительства.  В 2019 году земельные участки для развития застроенных территорий, освоения территории в целях строительства стандартного жилья, комплексного освоения земельных участков в целях строительства стандартного жилья не формировались, в аренду не предоставлялись | Управление по имуществу,архитектуре, земельным и правовым вопросам Администрации Железногорского района Курской области |

**5. Рынок кадастровых землеустроительных работ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | Индикаторы | | **Ответственные исполнители** |
| **План**  **2019** | **Факт**  **2019** |
| **Доля организаций частной формы собственности в сфере кадастровых и землеустроительных работ** | 100 | 100 | Управление по имуществу,архитектуре, земельным и правовым вопросам Администрации Железногорского района Курской области |

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения мероприятия** | **Отчет об исполнении мероприятия** | **Ответственные исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Выявление правообладателей ранее неучтенных объектов недвижимого имущества и вовлечение их в налоговый оборот | 2019 | Администрацией Железногорского района обеспечено проведение аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков в целях жилищного строительства.  По результатам аукциона в 2019 году заключены 1 договор аренды, 1 договор купли-продажи земельного участка для индивидуального жилищного строительства.  В 2019 году земельные участки для развития застроенных территорий, освоения территории в целях строительства стандартного жилья, комплексного освоения земельных участков в целях строительства стандартного жилья не формировались, в аренду не предоставлялись | Управление по имуществу,архитектуре, земельным и правовым вопросам Администрации Железногорского района Курской области |

**II.Системные мероприятия**

| **№п/п** | **Наименование мероприятия** | **Отчет о выполнение мероприятия** | **Вид документа** | **Исполнитель**  **(соисполнители)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства** | | | |
| 1. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства | В 2019 году обращений от субъектов малого и среднего предпринимательства на предоставление субсидий не поступало, денежные средства на эти цели не выделялись. Нужно отметить следующее, что в 2019 году полностью обновлена нормативная база по данному направлению. Постановлением Администрации Железногорского района Курской области №1093 от 10.12.2019 утверждена муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Железногорском районе Курской области». Данная программа в 2020 году является финансируемой.Решением Представительного Собрания №79-4-РС от 23.12.2019 года « О внесении изменений и дополнений в Решение Представительного Собрания Железногорского района Курской области от 17ю12.2018 года №83-4-РС « О бюджете муниципального района «Железногорский район» на 2019год и на плановый период 2020и 2021 годов» на основное мероприятие «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Железногорском районе Курской области начинающим собственное дело» на 2020год предусмотрена сумма 30000рублей., | Муниципальная программа  «Развитие малого и среднего предпринимательства в Железногорском районе Курской области»  Постановление Администрации Железногорского района Курской области №1093 от 10.12.2019  Постановление Администрации Железногорского района Курской области №1182 от 23.12.2019года «Об утверждении правил предоставления за счет средств бюджета муниципального района «Железногорский район» субсидии для реализаций мероприятий по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства». | Отдел социально-экономического развития и регулирования продовольственного рынка Управления аграрной политики Администрации Железногорского района Курской области. |
| 2. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с сертификацией, патентованием, государственной регистрацией результатов интеллектуальной деятельности |
| 3. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях |
| **2.** | **Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)** | | | |
| 1. | Устранение случаев (снижение количества) осуществления закупки у единственного поставщика | | | |
| 1.1. | Проведение мероприятий, направленных на централизацию закупок в целях установления единых правил осуществления закупок, единых требований к участникам закупок, закупаемой продукции, представлению заявок | Закупки у единственного поставщика осуществляются на сумму не более трехсот тысяч рублей, при этом годовой объем закупок не превышает пять процентов [совокупного годового объема](http://mobileonline.garant.ru/#/document/70353464/entry/3166) закупок заказчика и не составляет более чем пятьдесят миллионов рублей.  Увеличивается количество закупок на сумму до трехсот тысяч рублей путем проведения аукциона в электронной форме. | Федеральный закон №44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Управление по имуществу, архитектуре, земельным и правовым вопросам Администрации Железногорского района Курской области |
| 1.2. | Организация мероприятий, направленных на осуществление закупок малого объема (до 300 тыс. руб.) в конкурентной форме с использованием информационной системы |
| 1.3. | Использование конкурентных процедур (конкурсов, аукционов, запросов котировок) при осуществлении государственных и муниципальных закупок |
| 2. | Введение механизма оказания содействия заказчикам по вопросам, связанным с получением электронной подписи, формированием заявок, а также правовым сопровождением при осуществлении закупок | | | |
| 2.1. | Проведение обучающих мероприятий для заказчиков по вопросам, связанным с получением электронной подписи, применением типовых технических заданий и контрактов при проведении закупок | Проводилась разъяснительная и консультативная работа | Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»  Федеральный закон №44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Администрация Железногорского района Курской области |
| 3. | **Расширение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)** | | | |
| 3.1. | Осуществление закупок бюджетными, казенными, автономными учреждениями и хозяйствующими субъектами, доля Курской области или муниципального образования в которых составляет более 50 процентов, в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» у субъектов малого и среднего предпринимательства по результатам конкурентных процедур | В 2019 году закупки в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» у субъектов малого и среднего предпринимательства по результатам конкурентных процедур осуществляли предприятия МУП «Районное коммунальное хозяйство» было заключено 2 контракта с единственным поставщиком на сумму 33218485,92 рублей |  | Администрация  МУП «Районное коммунальное хозяйство» |
| 4 | **Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров** | | | |
| 4.1 | Проведение анализа практики реализации муниципальных функций и услуг, относящихся к полномочиям органа местного самоуправления на предмет соответствия такой практики статьям 15 и 16 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции | В процессе реализации муниципальных функций и услуг, относящихся к полномочиям органа местного самоуправления на предмет соответствия такой практики статьям 15 и 16 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции нарушений требований указанных в данных статьях в 2019 году не выявлено |  | Отдел по правовым вопросам управления по имуществу, архитектуре, земельным и правовым вопросам Администрации Железногорского района Курской области |
| 5 | **Наличие в порядках проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Железногорского района Курской области и экспертизы нормативных правовых актов Железногорского района Курской области, устанавливаемых в соответствии с федеральными законами "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", пунктов, предусматривающих анализ воздействия таких проектов актов на состояние конкуренции, а также соответствующего аналитического инструментария (инструкций, форм, стандартов и др.)** | | | |
| 5.1 | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Железногорского района Курской области, и фактического воздействия нормативных правовых актов на состояние конкуренции | Принимаемые в 2019 году нормативно правовые акты Железногорского района Курской области не требовали проведение оценки регулирующего воздействия. |  | Отдел по правовым вопросам управления по имуществу, архитектуре, земельным и правовым вопросам Администрации Железногорского района Курской области |
| 6 | **Совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов местного самоуправления, закрепленных за ними законодательством Российской Федерации, объектами государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности, а также на ограничение влияния государственных и муниципальных предприятий** | | | |
| 6.1 | Создание открытого реестра государственных и муниципальных предприятий и учреждений, акционерных обществ с долей участия Курской области более 50 процентов с включением информации об основных показателях их экономической (финансовой) деятельности и ведение его в актуальном состоянии | В стадии подготовки (до 5 апреля) 2020 года) в соответствии с пунктом 5 Положения о порядке перечисления муниципальными унитарными предприятиями в бюджет муниципального района «Железногорский район» Курской области части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей. | Решение Представительного Собрания Железногорского района Курской области от 22.12.2015 №78-3-РС | Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Железногорского района Курской области |
| 6.2 | Создание условий, в соответствии с которыми хозяйствующие субъекты, доля участия Железногорского района в которых составляет 50 и более процентов, при допуске к участию в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд принимают участие в указанных закупках на равных условиях с иными хозяйствующими субъектами | В 2019 году хозяйствующие субъекты, доля участия Железногорского района в которых составляет 50 и более процентов, при допуске к участию в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в указанных закупках не принимали участие . |  | Отдел по правовым вопросам управления по имуществу, архитектуре, земельным и правовым вопросам Администрации Железногорского района Курской области |
| 6.3 | Обеспечение ликвидации или реорганизации муниципальных унитарных предприятий, имеющих отрицательный финансовый результат деятельности | 1.Положение «О порядке принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий в муниципальном районе «Железногорский район» Курской области.  2.Положение «О проведении обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных унитарных предприятий муниципального района «Железногорский район» Курской области  3.Порядок составления, утверждения, установление показателей планов финансово- хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий и контроля за их выполнением | Решение Представительного Собрания Железногорского района Курской области от 07.07.2015 №39-3-РС  Постановление Администрации Железногорского района Курской области от 03.07.2017 №469  Постановление Администрации Железногорского района Курской области от 30.01.2018 №57 | Отдел по правовым вопросам управления по имуществу, архитектуре, земельным и правовым вопросам Администрации Железногорского района Курской области |
| 7 | **Содействие развитию немуниципальных социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО) и «социального предпринимательства», включая наличие в муниципальных программах поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и (или) субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей, мероприятий, направленных на поддержку немуниципального сектора и развитие «социального предпринимательства» в таких сферах, как дошкольное, общее образование, детский отдых и оздоровление детей, дополнительное образование детей, производство на территории Российской Федерации средств реабилитации для лиц с ограниченными возможностями, включая мероприятия по развитию инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и «социального предпринимательства»** | | | |
| 7.1 | Обеспечение доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению | В районе действует СОНКО ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) ВОЙНЫ,ТРУДА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ,  В 2019 году получено поддержки от органов власти субъектов РФ 124300 рублей, получено поддержки от органов местного самоуправления 229000 рублей.  На реализацию мероприятий было потрачено 66510,40 рублей.  В 2019 году проводились следующие мероприятия:  - -чествование ветеранов в честь юбилейных дат,оказание материальной и иной помощи ветеранам и инвалидам ВОВ, боевых действий, ветеранам труда, инвалидам и гражданам пожилого возраста, находящимся в трудной жизненной ситуации.  - проведение пленумов,президиумов,семинаров, торжественных (траурных) митинг.ов |  | Председатель  СОНКО ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) ВОЙНЫ,ТРУДА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, |
| 8 | **Обучение муниципальных служащих Железногорского района Курской области основам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства Российской Федерации** | | | |
| 8.1 | Обучение муниципальных служащих основам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства Российской Федерации | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Железногорском районе Курской области» (далее Программа) утверждена постановлением Администрации Железногорского района Курской области от 28 декабря 2016 года № 693.  Муниципальная программа включает в себя одну подпрограмму «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы Железногорского района Курской области»  Оценка эффективности реализации Программы «Развитие муниципальной службы в Железногорском районе Курской области» за 2019 год осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный период.  Оценка достижения по окончании этапа реализации Программы запланированных результатов по каждому расчетному и базовому показателям измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный этап.  10 муниципальных служащих (16,3%) прошли повышение квалификации по различным направлениям, из них 6 муниципальных служащих прошли повышение квалификации в Курской академии государственной и муниципальной службы по плану Администрации Курской области. Один муниципальный служащий присутствовал на платном обучающем семинаре по вопросам землепользования.  Для выполнения мероприятий программы в 2019 году было предусмотрено 217 989 рублей из них 26100 рублей для обучения на курсах повышения квалификации муниципальных служащих. |  |  |
| 9 | **Внедрение в Железногорском районе Курской области Стандарта развития конкуренции** | | | |
| 9.1 | Проведение администрацией Железногорском района Курской области мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг | В 2019 году Администрация Железногорского района принимала участие в опросе (анкетирование на территории района) мнения потребителей и производителей товаров и услуг на региональных и (или) муниципальных рынках проводится в рамках проведения мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг Курской области..Администрацией района формы опросников были размещены на официальном сайте , а ссылки на них растиражированы через электронные СМИ и е сайты администраций муниципальных образований Железногорского района , что позволило привлечь значительное число респондентов. Опросники (анкеты) были направлены в Комитет экономике Курской области |  | Отдел социально-экономического развития и регулирования продовольственного рынка Управления аграрной политики Администрации Железногорского района Курской области |
| 9.2 | Проведение мониторинга деятельности унитарных предприятий и хозяйственных обществ, доля участия муниципального образования «Железногорский район» Курской области в которых составляет 50 и более процентов | Проведен мониторинг деятельности унитарных предприятий , доля участия муниципального района «Железногорский район» Курской области в которых составляет 50 и более процентов | Реестр хозяйствующих субъектов, доля участия МР «Железногорский район» Курской области в которых составляет 50 и более процентов | Управление по имуществу, архитектуре, земельным и правовым вопросам Администрации Железногорского района Курской области |
| 9,3 | Информационное освещение деятельности по содействию развитию конкуренции в Железногорском районе Курской области в средствах массовой информации, в том числе на официальном сайте администрации Железногорского района в сети «Интернет» | Информационный материал по данному направлению освещается в районном печатном издании «Жизнь района», а так же на официальном сайте Администрации Железногорского района в разделе «справочные материалы» подраздел стандарт развития конкуренции» |  | Отдел социально-экономического развития и регулирования продовольственного рынка Управления аграрной политики Администрации Железногорского района Курской области |

…………………………