**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ,**

**ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА**

**КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Железногорского района Курской области**

**«Развитие образования в Железногорском районе Курской области»**

**(за 2019 год)**

**Начальник УО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.С. Кожина**

Муниципальная программа Железногорского района Курской области «Развитие образования в Железногорском районе Курской области» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Железногорского района Курской области №644 от 16.08.2018г (с изменениями утвержденными Постановлением Администрации Железногорского района №22 от 20.01.2020 г)

 Размещена на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской области (подраздел «Муниципальные программы» раздела «Муниципальные правовые акты») в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете «Жизнь района».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | - | Управление образования, по делам молодежи, по физической культуре и спорту Администрации Железногорского района Курской области  |
| Соисполнители программы | - | отсутствуют |
| Участники программы | - | Управление по Управление образования, по делам молодежи, по физической культуре и спорту Администрации Железногорского района Курской области; муниципальные образовательные учреждения Железногорского района Курской области, образовательные учреждения Железногорского района Курской области, отдел культуры Администрации Железногорского района Курской области, отдел опеки и попечительства Администрации Железногорского района Курской области |
| Подпрограммы программы | - | 03 1 0000 Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы «Развитие образования в Железногорском районе Курской области»;03 02 0000 Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования детей муниципальной программы «Развитие образования в Железногорском районе Курской области»; 03 3 0000 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей муниципальной программы «Развитие образования в Железногорском районе Курской области» |
|  |  |  |
| Программно-целевые инструменты программы | - | не предусмотрены |
| Цели программы | **-** | внедрение механизмов формирования и реализации современных моделей дошкольного, общего и дополнительного образования детей, обеспечивающих равные возможности для получения качественного образования в соответствии с требованиями инновационного развития экономики, современными потребностями общества и каждого гражданина, развитие и внедрение современных моделей успешной социализации детей;обеспечение объективной информацией о качестве образования для принятия обоснованных управленческих решений на разных уровнях управления образованием, поддержка устойчивого развития системы образования, а также повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Задачи программы | **-** | развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей;-обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования и равных возможностей получения дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования;модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего и дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации;разработка эффективных моделей педагогического сопровождения талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья с целью их оптимальной социальной адаптации и интеграции в общество;создание условий для дополнительного образования детей, выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей, ранняя профессиональная ориентация обучающихся. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | **-** | удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет, проценты;доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе), проценты;увеличение показателя посещаемости до 90 процентов, проценты;увеличение доли детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных программами дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 1,5 до 7лет; проценты;снижение показателей заболеваемости детей до 3 процентов;отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ, проценты;удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся, проценты;доля обучающихся, принимающих участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях (проценты). |

**Освоение бюджетных средств**

 **на реализацию мероприятий Программы в 2019 году.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий подпрограмм** | **Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.** | **% освоения бюджетных ассигнований** | **Примечание** |
| **По плану** | **фактически** |  |
| **1** | **Подпрограмма 03 1 0000 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы «Развитие образования в Железногорском районе Курской области»** | **8292,507** | **8245,938** | 99,4 |  |
| **2** | **Подпрограмма 03 2 0000 «Развитие дошкольного и общего образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в Железногорском районе Курской области»** | **233899,421** | **227639,311** | 97,3 |  |
| **3** | **Подпрограмма 03 3 000 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей муниципальной программы «Развитие образования в Железногорском районе Курской области»** | **11947,171** | **11659,608** | 98 |  |
|  |  | **254139,099** | **247544,857** | 98,2  |  |

Сведения

о показателях (индикаторах)муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы и их значения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование показателей (индикаторов) | Единицы измерения | Значение показателей  |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Муниципальная программа Железногорского района Курской области«Развитие образования в Железногорском районе Курской области»  |
| 1 | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | проценты | 99,4 | 99,4 | 99,4 | 99,4 | 99,4 |  |
| 2 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3до 7 лет (отношение численности детей 3-7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году , и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 мес.до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году , и численности детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | проценты | 75 | 83 | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Увеличение показателя посещаемости детей учреждений дошкольного образования | проценты | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |  |
| 5 | Увеличение доли детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных программами дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет | проценты | 65 | 66 | 68 | 69 | 70 |  |
| 6 | Снижение показателей заболеваемости детей в ДОУ  | проценты | 3,5 | 3,2 | 3 | 3 | 3 |  |
| 7 | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ ( в расчете на один предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ, | проценты | 1,58 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |
| 8 | Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | проценты | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 |  |
| 9 | доля обучающихся, принимающих участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях  | проценты | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 |  |
| 10 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в общем количестве образовательных организаций | проценты | 7,14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 03 1 0000 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы «Развитие образования в Железногорском районе Курской области» |
| 1 | Уровень информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования | проценты | 18 | 21 | 24 | 25 | 30 |  |
| 2 | Количество проведенных мероприятий муниципального уровня по распространению результатов муниципальной программы | единиц | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |  |
| Подпрограмма 03 02 0000 «Развитие дошкольного и общего образования детей муниципальной программы «Развитие образования в Железногорском районе Курской области» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3до 7 лет (отношение численности детей 3-7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году , и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 мес.до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году , и численности детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | проценты  | 75 | 83 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Удельный вес численности детей от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего возраста, в общей численности детей соответствующего возраста | проценты | 20 | 25 | 30 | 33 | 35 |  |
| 4 | Увеличение доли детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных программами дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет | проценты | 65 | 66 | 68 | 69 | 70 |  |
| 5 | Снижение показателей заболеваемости детей в ДОУ | проценты | 3,5 | 3,2 | 3 | 3 | 3 |  |
| 6 | Увеличение показателя посещаемости детей учреждений дошкольного образования | проценты | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 |  |
| 7 | Доля педагогических работников, прошедших курсовую подготовку и профессиональную переподготовку, от общего количества педагогов дошкольных образовательных учреждений | проценты | 35 | 47 | 15 | 15 | 15 |  |
| 8 | Улучшение оснащения пищеблоков дошкольных образовательных учреждений | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 9 | Развитие вариативных форм предоставления дошкольного образования через создание групп кратковременного пребывания детей или предшкольной подготовки | Шт. | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |
| 10 | Увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях | мест | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11 | Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым показана такая форма обучения | проценты | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 12 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | проценты | 14 | 14,8 | 15 | 15,2 | 15,5 |  |
| 13 | Удельный вес численности руководителей муниципальных общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций общего образования | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 14 | Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | проценты | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 |  |
| 15 | Обеспечение муниципальных общеобразовательных организаций автобусами, соответствующими ГОСТ Р 51160-98, для подвоза обучающихся к месту учебы и обратно к месту проживания, единицы | единицы | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ ( в расчете на один предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ, | проценты | 1,58 | 1.5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |
| 17 | Доля педагогических работников и руководителей ОУ, прошедших курсовую подготовку и профессиональную переподготовку, от общего количества педагогов дошкольных образовательных учреждений в соответствии с ФГОС в общей численности руководителей, педагогических работников | проценты | 35 | 47 | 55 | 55 | 55 |  |
| 18 | Доля обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, охваченных горячим питанием, к общей численности указанной категории обучающихся  | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 19 | Доля пищеблоков, соответствующих санитарным нормам | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 20 | Реструктуризация сети общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности | единицы | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 21 | Доля зданий МОУ, требующих капитального ремонта | проценты | 14 | 7,14 | 0 | 0 | 0 |  |
| 22 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в общем количестве образовательных организаций | проценты | 7,14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 23 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в общем количестве образовательных организаций | единицы | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 24 | Количество зданий ДОУ, требующих капитального ремонта | проценты | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 25 | Количество образовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | количество | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |
| 26 | Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых создана (обновлена) материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей | единицы | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |  |
| 27 | Количество зданий муниципальных общеобразовательных организаций в которых реализованы мероприятия по благоустройству зданий в целях соблюдений требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации  | единицы | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| 28 | Доля работников муниципальных образовательных организаций, получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на меры социальной поддержки | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 28 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 03 3 0000 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей муниципальной программы «Развитие образования в Железногорском районе Курской области» |
| 1 | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования детей | проценты | 70 | 71 | 71 | 71 | 72 |  |
| 2 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня | проценты | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| 3 | Удельный вес численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, включенных в социально значимую общественную проектную деятельность в общей численности детей этого возраста | проценты | 48 | 49 | 50 | 50 | 50 |  |
| 4 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по экономике в регионе | Проценты | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | доля обучающихся, принимающих участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях (по ДШИ) | Проценты | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 |  |
| 6 | Количество созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | единицы | 0 | 0 | 90 | 450 | 0 |  |