**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

Муниципальная программа Железногорского района Курской области

**«Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровление детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Железногорском районе Курской области»**

Утверждена постановлением Администрации Железногорского района Курской области от 31.12.2014 года № 1026 (в редакции от 12.05.2015 г. № 295, от 08.09.2015г. № 500, от 10.11.2015г. № 615, от 28.12.2015г. № 704, от 26.04.2016г. № 185, от 19.05.2016г. № 221, от 08.12.2016г. № 694, от 30.01.2017г. № 31, от 10.02.2017г. № 44, от 25.05.2017г. № 324, от 22.01.2018г. № 28, от 29.10.2018г. № 802, от 20.08.2019г. № 628)

Ответственный исполнитель Управление образования, по делам молодежи,

по физической культуре и спорту Администрации

Железногорского района Курской области

Отчетная дата 2019 год

Дата составления отчета 31 января 2020 года

Непосредственный исполнитель консультант по делам молодежи Управления

образования, по делам молодежи, по физической

культуре и спорту Администрации Железногорского

района Курской области

Лапина Вита Сергеевна

тел.: 2-15-35

**Согласовано:**

И.о. Начальник управления

финансов Администрации

Железногорского района

Курской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Н.В.Шмырева**

Начальник отдела по социально-

экономическому развитию и

регулированию продовольственного

рынка управления аграрной политики

Администрации Железногорского

района Курской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Л.В.Алистратова**

Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровление детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Железногорском районе Курской области» имеет 4 подпрограммы:

1. «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»;

2. «Повышение эффективности реализации молодежной политики»;

3. «Развитие физической культуры и массового спорта в Железногорском районе Курской области»;

4. «Оздоровление и отдых детей»

На 01 января 2019 года Подпрограмма **1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»** не имела финансирования.

На 01 января 2019 года объем финансирования Подпрограммы **2** **«Повышение эффективности реализации молодежной политики»** составил 56 000,00 рублей- за счет средств бюджета Железногорского района Курской области. В течение 2019 года на данную подпрограмму было дополнительно выделено из средств местного бюджета 47 215 рублей.

В 2019 году на реализацию Подпрограммы **3 «Развитие физической культуры и массового спорта в Железногорском районе Курской области»** было выделено из бюджета муниципального района «Железногорский район» 500 000,00 рублей.

На 01 января 2019 года объем финансирования Подпрограммы **4 «Оздоровление и отдых детей»** за счет средств бюджета муниципального района «Железногорский район» составил 859 840,00 рублей. В рамках муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровление детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Железногорском районе Курской области» в течение 2019 года денежные средства в размере 47 215,00 рублей были перераспределены с подпрограммы № 4 на подпрограмму   
№ 1.

Деятельность Управления образования, по делам молодежи, по физической культуре и спорту Администрации Железногорского района осуществляется во взаимодействии со структурными подразделениями Администрации Железногорского района, органами местного самоуправления, учреждениями, организациями, расположенными на территории района, комитетом по делам молодежи и туризму Курской области, комитетом по физической культуре и спорту Курской области.

**Целью подпрограммы 2** «Повышение эффективности реализации молодежной политики» муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в Железногорском районе Курской области» является создание возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей.

**Главными задачами подпрограммы 2** являются:

1) создание условий для инновационной деятельности молодых людей, государственная поддержка талантливой молодежи;

2) создание условий для вовлечения молодежи в активную общественную деятельность;

3) профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, формирование механизмов поддержки и реабилитации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации;

4) гражданско-патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи. Формирование российской идентичности и толерантности в молодежной среде;

5) вовлечение молодежи в социальную практику. Поддержка молодой семьи;

6) Информационное обеспечение молодежной политики.

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы:  
- удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи Железногорского района Курской области в возрасте от 14 до 30 лет;

- удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи Железногорского района Курской области в возрасте от 14 до 30 лет;

- удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности патриотических объединений, клубов, центров, в общем количестве молодежи Железногорского района Курской области в возрасте от 14 до 30 лет;

- удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в программах по профессиональной ориентации в общем количестве молодежи Курской области в возрасте от 14 до 30 лет.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы будет способствовать созданию необходимых условий для повышения эффективности государственной молодежной политики на территории Железногорского района Курской области.

В рамках подпрограммы будут обеспечены следующие результаты:

- увеличится удельный вес численности молодых людей в возрасте 14-30 лет, участвующей в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи в Железногорском районе Курской области до **8% в 2019 году;**

- увеличиться удельный вес численности молодых людей в возрасте 14-30 лет, вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи Железногорского района Курской области

**до 6 % в 2019 году;**

-увеличится удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в проектах и программах по работе с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, в общем количестве молодежи Железногорского района Курской области **до 6% к 2019 году**;

- увеличится удельный вес численности молодых людей в возрасте 14-30 лет, участвующих в мероприятиях в деятельности патриотических объединений, клубов, центров, в общем количестве молодежи Курской области **до 5% в**  2019 году;

-увеличится удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в программах по профессиональной ориентации в общем числе количества молодежи  **до 3 % в 2019 году.**

Реализация подпрограммы будет способствовать созданию молодежных сообществ.

Целевой показатель определяется как отношение численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности патриотических объединений, клубов, центров, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет, проживающих на территории Железногорского района Курской области:

Показатель определяется по формуле:

В/А\*100%, где:

В – численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности патриотических объединений, клубов, центров;

А – общая численность молодых людей от 14 до 30 лет, проживающих на территории Железногорского района Курской области, человек.

- численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в программах по профессиональной ориентации в общем числе количестве молодежи Железногорского района Курской области в возрасте от 14 до 30 лет.

Целевой показатель определяется количеством молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в программах по профессиональной ориентации, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет, проживающих на территории Железногорского района Курской области.

Показатель определяется по формуле

В/а8100% , где

В-численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в программах по профессиональной ориентации,

А-общая численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих на территории Железногорского района Курской области.

Значение целевых показателей за отчетный период определяется путем мониторинга, проводимого Управлением образования, по делам молодежи, по физической культуре и спорту Администрации Железногорского района Курской области, включающего в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей.

Реализация Подпрограммы 2 будет осуществляться в один этап с 2015 по 2022 год.

**Результат работы за 2019 год:**

1. Удельный вес численности молодых людей в возрасте 14-30 лет, участвующей в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи в Железногорском районе Курской области в 2019 году

**588х100: 2982= 19,7 %**

**В 2018 г. 565 волонтеров, что составило 18,9%**

2. Удельный вес численности молодых людей в возрасте 14-30 лет, вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи Железногорского района Курской области в 2019 году;

**225х100: 2982 = 7,5 %**

**В 2018 году участников** **209,что составило 7,0 %**

3.Удельный вес численности молодых людей, участвующих в деятельности патриотических объединений, клубов, центров, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет, проживающих на территории Железногорского района Курской области в 2019 году :

**220х100:2982= 7,7 %**

**В 2018 г.участников 188 , что составило 6,3 %**

4. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в программах по профессиональной ориентации в общем числе количества молодежи в 2019 году.

Совет молодых специалистов совместно с управлением образования, по делам молодежи и туризму Курской области, управлением сельского хозяйства проводил встречи со старшеклассниками по профориентации. Всего проведено 11 встреч, в которых приняли участие 240 старшеклассников

**240х100: 2982= 8 %**

**В 2018 году 228 слушателей, что составило 7,6%**

Всего в мероприятиях приняло участие **2880** человек. **Количество подростков и молодежи до 30 лет – 2982 .**

На территории Железногорского района функционируют 14 волонтерских отрядов, из них 12- на базе образовательных учреждений и 2 в ОБУЗ «Железногорская ЦРБ» и ООО «Вагонмаш». Общая численность районных волонтеров составляет 588 человек, из них 518 человек из числа обучающихся и 62 человека- работающая молодежь предприятий и организаций. Волонтерские отряды работают сегодня по разным направлениям. В течение 2019 года 12 школьных добровольческих **отряда приняли активное участие во Всероссийских, областных, районных акциях, конкурсах, фестивалях, таких как: фестиваль** «Детство без границ», **акции:** «5 добрых дел», «Добрые дела волонтеров Железногорского района», **«Голос Победы», «Улыбка Гагарина», «Парта Героя», «**Дорога к обелиску»**, «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Свеча Памяти», «Дерево Победы», «Помоги ветерану», «Вахта Памяти», «Сирень Победы»,** флешмоб «Мы-будущее России», «Улыбка учителю», «Поколение NEXT выбирает ЗОЖ», встреча-дискуссия «Диалог молодежи с властью», спортивный праздник «Молодежь Железногорья за здоровый образ жизни», молодежная акция «Стоп ВИЧ.Стоп СПИД», «Молодежь Железногорья+ОГИБДД= вместе за БДД», а также **в проведении шефских концертов, военно-патриотических митингах, антинаркотическом месячнике «Курский край- без наркотиков!», Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» и др. С волонтерскими отрядами в 2019 году проведено 2 слета. Организован и проведен** конкурс «Лучший волонтерский отряд», по результатам которого добровольцам вручены памятные подарки в виде глобусов, а руководители отрядов отмечены грамотами.

В районе активно работает детская пионерская организация «Радуга», которая является членом Курского союза детских и пионерских организаций. 13 детских объединений работают в общеобразовательных учреждениях района. Количество членов детских объединений района – 692 человека, что на 31 человека больше, чем в 2018 году. Для старших вожатых района проведено 4 семинара. В рамках Дня Пионерии проведены общешкольные и районные мероприятия линейки, вступление в пионеры. Получены и исполнены пионерские задания.

В целях развития военно-патриотического движения Курской области на заседании местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Железногорского района было принято решение об открытии в 2019 году 4-х новых отрядов на базах образовательных учреждений Железногорского района: МКОУ «Разветьевская СОШ», МКОУ «Новоандросовская СОШ», МКОУ «Студенокская СОШ» и МКОУ «Курбакинская СОШ». В канун Дня Победы, 06 мая 2019 года в Разветьевской школе создан юнармейский отряд в честь Героя Советского Союза Николая Ивановича Гулимова, в который вступили 12 юношей и девушек. 12 декабря 2019 года юнармейское движение Железногорского района пополнилось 3 новыми отряда и 42 новобранцами, которые дали торжественную клятву в музее партизанской славы «Большой Дуб».   
В настоящий момент на территории района действуют 6 юнармейских отрядов, численность юнармейцев составляет 90 человек.  
 В течение 2019 года юные патриоты Железногорья принимали участие в районной военно-патриотической игре «Зарница», военно-полевых сборах при воинских частях г.Курска, конкурсе «Юный репортер», региональном этапе Всероссийской военно-спортивной игры «Победа», в районных мероприятиях, приуроченных к Дню Победы, к 75-летию освобождения Михайловского (в н.в. Железногорского) района, Дню «Неизвестного солдата» и в перезахоронениях советских воинов, погибших на территории района. Юнармейские отряды регулярно проводят плановые мероприятия, связанные с тренировочными учениями, строевыми смотрами, стрельбами из пневматического оружия. Ребята ведут исследовательскую и поисковую работу по «Книге памяти», сверяя списки и уточняя данные об односельчанах, погибших или без вести пропавших в годы ВОВ 1941-1945гг. В декабре 2019 года делегация Железногорского района приняла участие в форуме «Наследники Победы», который проходил на базе Железногорского краеведческого музея. 13 декабря 2019 года, в рамках празднования «Дня Героев Отечества», на территории Железногорского района прошел форум юных патриотов «Мы- надежда и будущее России».

На базе МКОУ «Новоандросовская СОШ» в 2002 году был организован и работает военно-патриотический клуб «Застава», где постоянно занимаются 40 подростков. Руководителем клуба является, учитель ОБЖ, Рыжиков В.И. Под его руководством ребята осваивают азы строевой подготовки, знакомятся с историей военного дела, учат порядок сборки и разборки оружия, упражняются в стрельбе, вождении автомобиля. В текущем году ВПК «Застава» 5 раз принимала участие в областных сборах допризывной молодежи. В августе 2019 года руководитель и курсанты ВПК на территории Железногорского района провели турнир по стрельбе из пневматической винтовки и пистолета среди подростков и молодежи района. Численность молодых людей, участвующих в деятельности патриотических объединений, клуба составила более 180 человек.

Всего в образовательных учреждениях района учится 1043 человека, из них приняли участие в мероприятиях патриотической направленности 990, это 95% от общего количества школьников. Если взять общее количество молодежи до 30 лет, принявших участие в патриотических мероприятиях, можно с уверенностью сказать, что мероприятия патриотической направленности посетило 70%, активными участниками и организаторами мероприятий являются 35% подростков и молодежи.

Пропаганда здорового образа жизни и антинаркотическая профилактическая работа среди подростков и молодежи района в настоящее время играет огромную роль в воспитании здорового поколения. В 2019 году на территории Железногорского района проводились антинаркотические мероприятия в рамках областной молодежной антикризисной акции «Твой выбор- твоя жизнь»: «Мы за здоровый образ жизни», «Молодежь против наркотиков», «Спорт против наркотиков», «Спорт- формула жизни», флеш-моб «Скажем наркотикам НЕТ!», «Танцы против наркотиков», «Мы- здоровое и успешное будущее России». В марте 2019 года был организован и проведен районный молодежный антинаркотический форум «Здоровая молодежь Железногорья- успешная молодёжь!», организованный консультантом по делам молодежи Управления образования и приурочен к первому этапу Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!».

В рамках областного месячника «Курский край- без наркотиков!» было проведено более 328 мероприятий, в которых приняло участие 1562 человека, до 18 лет- 857 человек, молодежь до 30 лет- 705 человек. Мероприятия проведены в образовательных учреждениях, Домах культуры, библиотеках, учреждениях, муниципальных образованиях, среди работников сельского хозяйства, с военно-патриотическим клубом и членами «Юнармии», добровольческими отрядами и населением района.

Формы проведения- классные часы, конференции, диспуты, Интернет- уроки, вечера-встречи, Родительские уроки, семинары, лекции с демонстрацией видеофильмов, мультфильмов для младших школьников, Дни информации, «Интернет- уроки», информационные часы. В ноябре 2019 года в районе проведен опрос в рамках Всероссийского исследования, посвященного изучению пагубных привычек и убеждений граждан России.

В рамках муниципальной программы большое внимание уделяется вопросам формирования здорового образа жизни и развитию физической культуры и спорта, а также агитационной работе по сдачи норм ГТО. В 2019 году нормы ГТО сдали 243 человека в возрасте от 15 до 35 лет.

Информация о проводимых молодежных, волонтерских, военно-патриотических мероприятиях и акциях, в том числе и по антинаркотической направленности, регулярно освещались на местном телевидении, в газете «Жизнь района» и в группе «Молодежь Железногорья» («ВКонтакте»). Всего за прошедший период было опубликовано 98 материалов, посвященных молодежным мероприятиям, творческим конкурсам, акциям, спортивным соревнованиям, фестивалям и выставкам.

Объем бюджетных ассигнований **Подпрограммы № 2 «Повышение эффективности реализации молодежной политики»** муниципальной программы на 2019 год составил:

**План (тыс.руб) местный бюджет- 103,215 рублей   
 Исполнение (тыс.руб.) местный бюджет- 103,182 рублей**

В рамках **Подпрограммы 2** денежные средства в сумме 103 182,00 рубля были израсходованы на проведение районных молодежных и волонтерских мероприятий, на военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание подростков и молодежи Железногорского района, из них на:

- на транспортные расходы для ВПК «Застава» -27 189 ,00 рублей;

- на покупку формы для «Юнармии»- 47 125,00 рублей;  
- на транспортные расходы для «Юнармии» - 1 102,00 рубля;

- на проведение форума юных патриотов «Мы- надежда и будущее России»- 6 000,00 рублей;  
- на проведение конкурса «Лучший волонтерский отряд»- 1 728,00 рублей;  
- на приобретение футболок и кепок «Молодежь Железногорья»- 12 750,00   
- на проведение районного слета волонтеров «Кто, если не мы?!»- 7 198,00 рублей;

**Целевой показатель исполнения Подпрограммы № 2 по использованию денежных средств составляет 99,9 %**

Целью Подпрограммы **3 «Развитие физической культуры и массового спорта в Железногорском районе Курской области»** являются:

- создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей Железногорского района к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;  
- создание условий для успешного выступления спортсменов Железногорского района на областных и всероссийских спортивных соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортивного резерва.

Задачи подпрограммы:

-повышение мотивации жителей Железногорского района Курской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;

-обеспечение успешного выступления спортсменов Железногорского района Курской области на региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях;

-совершенствование и развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры Железногорского района Курской области.

Целевыми показателями подпрограммы являются:  
- доля жителей Железногорского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Железногорского района;  
- доля спортсменов Железногорского района, ставших победителями и призерами областных, всероссийских спортивных соревнований, в общем количестве участвовавших спортсменов Железногорского района;

-уровень обеспеченности населения Железногорского района спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта.

Ожидаемые результаты подпрограммы:

- рост количественных показателей, позитивным изменениям в сфере физической культуры и массового спорта,

- рост достижений спортсменами Железногорского района высоких спортивных результатов на областных, всероссийских спортивных соревнованиях, а также успешному проведению в Железногорском районе спортивных мероприятий различного уровня;

-развитие сети спортивных сооружений, доступной для различных категорий и групп населения.

В результате реализации Подпрограммы 3 будет:

-увеличена доля систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Железногорского района Курской области с **23,7% до 35 %**

-увеличена доля спортсменов Железногорского района Курской области, ставших победителями и призерами областных, всероссийских спортивных соревнований, в общем количестве участвовавших спортсменов Железногорского района Курской области с **10% до 19 %** ;

- повышен уровень обеспеченности населения Железногорского района спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, **с 31,2 % до 39%.**

Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и массового спорта в Железногорском районе Курской области» направлена на:

-привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, формирование потребностей к ведению здорового образа жизни;

-создание условий для успешного выступления спортсменов Железногорского района на спортивных соревнованиях различного уровня и развития спортивного резерва.

В рамках данной подпрограммы в 2019 году на территории района проведено 23 спортивно-массовых мероприятия, в которых приняло участие более 2500 человек. Наиболее масштабные из них:

1.Комплексная спартакиада среди обучающихся школ района по 9 видам спорта;

2.Спартакиада среди инвалидов и пенсионеров района;

3.Спартакиада среди муниципальных образований района по 6 видам спорта,

4.Спортивно-массовые мероприятия, посвященные Дню молодежи и Дню физкультурника;

5.Турнир по волейболу среди мужских команд памяти Героя Советского Союза нашего земляка Тимошенко А.И.;

6.Военно-спортивная игра «Зарница»;

7.Фестиваль ГТО.

Команды Железногорского района по волейболу, футболу, русской лапте, стритболу, перетягиванию каната и в других видах спорта активно и успешно принимали участие в областных соревнованиях. По итогам 2019 года Железногорский район занял

6-е место в Областной Спартакиаде среди взрослых и 3 место среди школьников.

Молодежь района активно принимает участие в областных этапах Всероссийских соревнований «Лыжня России», «Оранжевый мяч», «Кросс нации».

Растет доля граждан Железногорского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения:

в 2015г- 31,5%, 2016- 34,8%, 2017 -37,4%, 2018 -40%, 2019-42,7%

В 2019 году произведен капитальный ремонт спортивного зала МКОУ «Студенокская СОШ». В рамках регионального проекта «Спорт-норма жизни» установлена малая спортивная площадка для тестирования норм ВФСК «ГТО» на территории Студенокской школы Железногорского района.

В настоящее время на территории района работают 13 спортивных залов,   
38-плоскостных спортивных сооружений.

Все проводимые спортивно-массовые мероприятия в районе освещаются средствами массовой информации.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 «Развитие физической культуры и массового спорта в Железногорском районе Курской области» в 2019 году составил:

**План (тыс.руб) местный бюджет -500,00руб.**

**Израсходовано (тыс.руб) местный бюджет - 498,6 рублей**

**Исполнение Подпрограммы 3 (по финансированию) составляет 99,7%**

В рамках муниципальной программы и **Подпрограммы 4** **«Оздоровление и отдых детей»**  Управлением образования, по делам молодежи, по физической культуре и спорту Администрации района в 2019 году проведена работа по организации отдыха и оздоровления для детей, подростков и молодежи Железногорского района в различных детских оздоровительных лагерях, профильных центрах и санаториях.

Целью подпрограммы № 4 является- развитие системы оздоровления и отдыха детей Железногорского района Курской области.

Задачами подпрограммы являются:

- организация оздоровления и отдыха детей Железногорского района Курской области;  
- организация оздоровления и отдыха детей Железногорского района в лагерях труда и отдыха;

- участие в специализированных видах отдыха детей.

На основании Соглашения № 6 от 25 марта 2019 года, заключенного между комитетом по делам молодежи и туризму Курской области и Администрацией Железногорского района Курской области «О предоставлении субсидий из областного бюджета местному бюджету МО «Железногорский район» на софинансирование расходного обязательства муниципального образования, связанного с организацией отдыха детей в каникулярное время», на летний отдых и оздоровление детей Железногорского района были выделены денежные средства из областного и местного бюджетов в размере 1 246 104,00 рубля, из них: 446 479,00 рублей- средства областного бюджета, 799 625,00 рублей- средства местного бюджета. Согласно данного документа, в 2019 году подлежало оздоровлению 282 ребенка Железногорского района, из них в лагерях с дневным пребыванием детей-234 человека (20%), в загородных оздоровительных лагерях- 48 человек (3%). В приоритетном порядке обеспечивалась путевками категория детей, нуждающихся в особой заботе государства: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, дети с ОВЗ, дети из многодетных и неполных семей, дети безработных граждан, дети и подростки, состоящие на профилактическом учете в органах внутренних дел и в комиссиях по делам несовершеннолетних при Администрации Железногорского района.

Управлением образования, по делам молодежи, по ФК и спорту Администрации Железногорского района Курской области были закуплены 48 путевок в МБУ СОЛ «Олимпиец» (урочище Жидеевская дача, Железногорский район, Курская область) на 1,2,3,4 смены (июнь-август). Согласно заключенных муниципальных контрактов в оздоровительном лагере «Олимпиец» отдохнули 48 детей, в том числе категории «ТЖС»- 24 ребенка.

На базах образовательных учреждений Железногорского района в июне и в августе полноценно функционировали 9 лагерей с дневным пребыванием детей, в которых отдохнуло 234 ребенка, в том числе дети категории «ТЖС» 140 человек. Лагеря с дневным пребыванием детей были укомплектованы профессиональными педагогическими кадрами. Особое внимание уделялось соблюдению санитарно-эпидеомилогическим требованиям и правилам противопожарной безопасности, своевременному проведению медицинских осмотров педагогических и других работников. В школьных лагерях проводились образовательно-оздоровительные программы, в соответствии с методическими рекомендациями Министерства образования и науки РФ № 09-260 от 26.10.2012г., также были проведены профилактические беседы, лекции и акции по безопасности жизни и здоровья детей с привлечением работников ОБУЗ «Железногорская ЦРБ», МО МВД России «Железногорский, ОГИБДД, инспекторов ПДН и членов КДН и ЗП Администрации Железногорского района.   
В летнее каникулярное время **о**хват детей Железногорского района в рамках Соглашения № 6 от 25.03.2019г. составил 100% (282 ребенка, в т.ч. категория «ТЖС» 168 человек). Оказанные услуги по оздоровлению и отдыху детей и подростков района в загородных лагерях и лагерях с дневным пребыванием детей полностью соответствовали условиям и требованиям контрактов.

**В качестве индикаторов достижения данной цели предлагаются следующие показатели:**

*- доля детей, оздоровленных в текущем году в загородных оздоровительных лагерях, в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет.*

Показатель позволяет оценить результаты реализации в Железногорском районе Курской области мероприятий по оздоровлению и отдыху детей, осуществляемых в соответствии с нормативными правовыми актами Железногорского района Курской области. Данные мероприятия будут способствовать также повышению эффективности использования средств бюджета Железногорского района Курской области, направляемых в загородные оздоровительные лагеря Курской области.

Показатель определяется как отношение количества оздоровленных детей в загородных оздоровительных лагерях Курской области к общей численности детей Железногорского района Курской области школьного возраста от 7 до 18 лет.

Показатель определяется по формуле:

В/А\*100 %, где:

В - численность оздоровленных детей Железногорского района Курской области в загородных оздоровительных лагерях Курской области, человек;

А – общая численность детей Железногорского района Курской области школьного возраста (от 7 до 18 лет), человек.

В 2019 году 48 детей Железногорского района, в возрасте от 7-18 лет, были оздоровлено в детских стационарных оздоровительных лагерях Курской области, что составило **48х100: 1576 ( дети от 7 до 18 ) =3,04%**

*- доля детей, оздоровленных в текущем году в лагерях с дневным пребыванием, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет.* Показатель позволяет оценить результаты реализации в Железногорском районе Курской области мероприятий по оздоровлению и отдыху детей, осуществляемых в соответствии с нормативными правовыми актами Железногорского района Курской области. Данные мероприятия будут способствовать также повышению эффективности использования средств бюджета Железногорского района Курской области, направляемых в лагерях с дневным пребыванием детей Курской области. Показатель определяется как отношение количества оздоровленных детей в лагерях с дневным пребыванием детей Железногорского района Курской области к общей численности детей Железногорского района Курской области школьного возраста от 7 до 15 лет.

*Показатель определяется по формуле: В/А\*100 %, где:*

В - численность оздоровленных детей Железногорского района Курской области в лагерях с дневным пребыванием детей Железногорского района Курской области (человек);

А – общая численность детей Железногорского района Курской области школьного возраста от 7 до 15 лет (человек).

В 2019 году 234 ребенка были оздоровлены в лагерях с дневным пребыванием, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, что составляет 20%.

**234х100: 1168 ( дети от 7 до 15 лет) = 20,03%,**

*- доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, в текущем году.*

Показатель позволяет оценить результаты реализации в Железногорском районе Курской области мероприятий по оздоровлению и отдыху детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, осуществляемых в соответствии с Соглашением между Администрацией Железногорского района Курской области и комитетом по делам молодежи и туризму Курской области о предоставлении из областного бюджета субсидии бюджету Железногорского района Курской области на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Данные мероприятия будут способствовать выполнению показателя предоставления средств областного бюджета (субсидии), направляемых на оздоровление детей Железногорского района Курской области, находящихся в трудной жизненной ситуации (ТЖС).

Показатель определяется как отношение количества оздоровленных детей Железногорского района Курской области, находящихся в трудной жизненной ситуации, к общей численности детей Железногорского района Курской области, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению в текущем году.

*Показатель определяется по формуле: В/А\*100 %, где:*

В - численность оздоровленных детей Железногорского района Курской области, находящихся в трудной жизненной ситуации (человек);

А – общая численность детей Железногорского района Курской области, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению в текущем году ( человек).

В рамках Соглашения с комитетом по делам молодежи и туризму Курской области «Об организации отдыха и оздоровления детей Железногорского района Курской области» от 18 марта 2019 года Железногорскому району была **выделена 51 путевка** в санаторно-курортные организации Курской области(ТЖС-26),в том числе – 7 дополнительных, в профильные лагеря Курской области было выделено **15 путевок,** в том числе 1 путевка на побережье Черного моря(г.Евпатория,Крым) В период с 1 по 13 июня на базе МКОУ «Разветьевская СОШ» полноценно функционировал лагерь труда и отдыха, в котором провели время с пользой   
**10 подростков** ( «ТЖС»- 3 ребенка). Подбор кандидатур в данный лагерь был осуществлен из детей, склонных к совершению правонарушений.

**Итого в 2019 году в санаторно-курортных организациях, профильных сменах, в лагерях с дневным пребыванием детей, в стационарных загородных лагерях всего было оздоровлено 358 детей Железногорского района, из них категории «ТЖС» 194 ребенка.  
 Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, подлежащих оздоровлению в 2019 году, составила 54,1%.  
 194х100: 358=54,1%**

По сравнению с 2018 годом количество оздоровленных детей увеличилось на 10 человек. Количество оздоровленных детей категории «ТЖС» незначительно снизилось, однако процент оздоровления в рамках программы остался на прежнем уровне.

Все заявления, поступившие от родителей на оздоровление детей и подростков в текущем году, удовлетворены полностью.   
 **510 детей** охвачено иными малозатратными формами организованного отдыха(экскурсии, походы, мероприятия и т.д)., из них дети, находящиеся в ТЖС – **260** человек.

**В ходе реализации подпрограммы 4 достигнуты запланированные результаты:**

-обеспечен организованный отдых детей в период школьных каникул;

обеспечена организация оздоровления и отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

-удовлетворена потребность населения Железногорского района Курской области в организованных формах оздоровления и отдыха детей;

-обеспечена безопасность детей при доставке в оздоровительные учреждения, расположенные на территории Курской области;

-сохранена доля детей, оздоровленных в рамках социальной поддержки в общей численности детей школьного возраста;

-увеличен охват детей и подростков Железногорского района Курской области различными формами отдыха.

**В рамках Соглашений от 18.03.2019г. и от 25.03.2019г. с комитетом по делам молодежи и туризму Курской области исполнение подпрограммы № 4 по оздоровлению детей Железногорского района составило 100%.**

Количество детей Железногорского района, оздоровленных в 2019 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Санаторно-курортные организации на территории Курской области | | Лагеря с дневным пребыванием | | Загородные лагеря на территории Курской области | | Лагерь труда и отдыха | | Профильные смены | | Всего детей | | | |
|  | | из них дети, категории «ТЖС» | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| **51** | **51** | **234** | **234** | **48** | **48** | **10** | **10** | **15** | **15** | **358** | **358** | **194** | **194** |

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ОТДЫХА ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Формы оздоровления | | Информация о детях, направленных на отдых и оздоровление | | | | | | | | | |
|  | Всего детей, в т.ч. ТЖС | | | | | | Детей, категории ТЖС | | | | |
| 2015 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| Лагеря с дневным пребыванием детей | 194 | | 225 | 230 | 236 | 234 | 175 | 178 | 150 | 150 | 140 |
| Загородные лагеря | 58 | | 46 | 47 | 47 | 48 | 42 | 24 | 34 | 23 | 24 |
| профильные смены | 18 | | 26 | 13 | 11 | 14 |  | 7 | 5 | 5 | 0 |
| санатории | 42 | | 56 | 43 | 47 | 51 | 21 | 28 | 14 | 20 | 26 |
| южного направления | 12 | | 5 | - | - | 1 | 10 | 5 | - | - | 1 |
| лагеря труда и отдыха | - | | 17 | 25 | 7 | 10 | - | 10 | 13 | 2 | 3 |
| **Всего** | **324** | | **375** | **358** | **348** | **358** | **248** | **245** | **216** | **200** | **194** |

**Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 муниципальной программы в 2019 году за счет средств муниципального и областного бюджетов:**

**План (тыс.руб.)**

местный бюджет- **799,625**  по Соглашению

местный бюджет- **13,0** – лагерь труда и отдыха

областной бюджет **446,479** (субсидия)

**Исполнено: Местный бюджет - 812,625**

**Областной бюджет - 446,479**

**По исполнению денежных средств подпрограмма 4 «Оздоровление и отдых детей» исполнена на 100%.**

**Консультант управления образования, по делам молодежи,   
по ФК и спорту Администрации Железногорского района   
Курской области, ответственный за исполнение программы В.С. Лапина**

телефон 8 (47148) 2-15-35

адрес эл. почты: otdjom@yandex.ru