Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

**Подпрограммы 3 «Улучшение условий и охраны труда в Железногорском районе Курской области»**

**муниципальной программы «Содействие** **занятости населения Железногорского района Курской области»**

утвержденная Постановлением Администрации Железногорского района

№ 1011от30.12.2014 г. (в ред.постановления №141 от 20.02.2018 г.

постановления №301 от 20.04.2018 г.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ответственный исполнитель подпрограммы** |  | |  |  | | --- | --- | |  | Админист Ж – Администрация Железногорского района  Курской об Курской области;  - главный специалист-эксперт по труду  Администрации Железногорского района;  - управление финансов  Администрации Железногорского района; | |
| **Отчетный период**  **Дата составления отчета**  **Исполнитель:** |  | - с 01.01.2020г. по 01.01.2021г.  29.01.2021г.    главный специалист-эксперт по труду - Администрации Железногорского района  Сафонова Г.В. т.2-45-21  Согласовано:  И.о.начальника управления финансов  Администрации Железногорского района  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В.Крейдтнер  Согласовано:  Начальник отдела социально-экономического  развития и регулирования продовольственного  рынка управления аграрной политики  Администрации Железногорского района  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.В.Алистратова |

**1.Основны мероприятий подпрограммы**

Подпрограмма предусматривает следующие мероприятия:

проведение ежегодного анализа состояния условий и охраны труда, причин производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, разработка профилактических мер по снижению уровня производственного травматизма;

содействие внедрению современных систем управления охраной труда;

подготовка, согласование и актуализация нормативных правовых актов по охране труда;

изучение и распространение передового опыта работы по охране труда;

обеспечение контроля за наличием в коллективных договорах и соглашениях мероприятий по улучшению условий труда в организациях, находящихся на территории Железногорского района Курской области, предоставлению компенсаций за работу с вредными и опасными условиями труда;

проведение мониторинга по условиям и охране труда, производственному травматизму;

организация обучения и проверки знаний требований охраны труда руководителей и специалистов организаций Железногорского района Курской области;

организация проведения специальной оценки рабочих мест по условиям труда в организациях Железногорского района Курской области;

проведение конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда среди организаций Железногорского района Курской области;

проведение ежегодных мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда;

проведение семинаров-совещаний, выставок по вопросам охраны труда;

информирование населения через средства массовой информации о состоянии условий и охраны труда в организациях, находящихся на территории Железногорского района Курской области, о новом законодательстве об охране труда.

2. **Цели и задачи подпрограммы, целевые индикаторы и показатели, характеризующие эффективность реализации подпрограммы.**

Целью подпрограммы является улучшение условий и охраны труда в целях снижения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников организаций, расположенных на территории муниципального образования Курской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- увеличение количества рабочих мест, соответствующих нормативным требованиям охраны труда на основе специальной оценки рабочих мест по

- условиям труда, в том в муниципальных бюджетных организациях;

- совершенствование нормативно-правовой базы муниципального образования в области охраны труда;

- организация обучения по охране труда работников на основе современных технологий обучения, в том числе работников муниципальных бюджетных организаций;

- информационное обеспечение и пропаганда охраны труда;

- проведение мониторинга условий и охраны труда.

Достижение цели и решение задач Программы оценивается следующими целевыми индикаторами (показателями):

численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более (чел.);

- численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих;

- численность лиц с установленным в текущем году профессиональным заболеванием в расчёте на 10 тыс. работающих;

- численность лиц, первично вышедших на инвалидность по трудовому увечью, в расчёте на 10 тыс. работающих;

- удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, к общей численности занятых в организациях Железногорского района Курской области (%);

- удельный вес работников, занятых на рабочих местах, аттестованных по условиям труда, от общего количества занятых в организациях Железногорского района Курской области (%);

3. Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Значительно улучшился показатель специальной оценки условий труда. В целом в Железногорском районе проведена спец.оценка на 98.9 % рабочих мест, в 2019 г. этот показатель составлял - 97.5 % , в 2018 году - 89.3 %.

Положительным показателем является наличие в каждой организации с численностью работающих свыше 50 человек, штатного специалиста по охране труда.

Администрацией Железногорского района организовывается обучение руководителей и специалистов организаций, учреждений культуры и образования безопасным приемам и методам труда с приглашением учебных центров имеющих аккредитацию на этот вид деятельности. Стоит также отметить увеличение в 2020 г. суммы средств направленных на мероприятия по улучшению условий и охраны труда, всего организациями Железногорского района на эти цели направлено 15,2 млн.руб.

За 2020 год принято на личном приеме 21 гражданин, проведено 96 консультации по вопросам охраны труда. В целях привлечения внимания к снижению несчастных случаев и профессиональных заболеваний, на предприятиях района проведены комплексные проверки: технического состояния оборудования, заземления электроустановок, санитарно-бытовых помещений; надежность ограждающих устройств; обеспечения работников спецодеждой и СИЗ, состояния аптечек, организации безопасных методов выполнения работ. По результатам проверок были вручены акты с замечаниями.

В феврале Администрацией Железногорского района проведен конкурс на лучшее состояние условий и охраны труда среди предприятий, организаций и учреждений района.

В 2020 г. Администрацией Железногорского района планировалось на проведение специальной оценки условий труда и обучение по охране труда направить 276850 руб. По итогам 2020 года запланированная сумма исполнена в сумме 264699 руб. процент исполнения составил 95.6%.

Главный специалист –эксперт по труду

Администрации Железногорского района Г.В.Сафонова

Таблица 10

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному 1 | отчетный  год | |
| план | факт |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа « Содействие** **занятости населения Железногорского района Курской области»** | | | | | | | |
| 1 | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Железногорском районе Курской области» | | | | | | | |
|  | Проведение СОУТ | | Руб. | 0 | 276850 | 264699 | Исполнение просчитано на 1 января 2021 года |
|  |  | |  |  |  |  |  |

Таблица 13

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Железногорский район»

Железногорского района Курской области на реализацию муниципальной программы

( рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители,  участники | Код бюджетной классификации | | | | Расходы ( рублей), годы | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная  бюджетная  роспись  на  отчетную дату [<1>](#bookmark30) | | кассовое  исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |
| Муниципальная  программа | Муниципальная программа «Содействие занятости населения Железногорского района Курской области» | всего | x | x | x | x | 276850 | 276850 | | 264699 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы |  | x | x | x |  |  | |  |
|  |  | x | x | x |  |  | |  |
|  |  | x | x | x |  |  | |  |
| Подпрограмма 3. | «Улучшение условий и охраны труда в Железногорском районе Курской области» | всего |  | x | x | x | 276850 | 276850 | | 264699 |
| ответственный исполнитель подпрограммы |  | x | x | x |  |  | |  |
|  |  | x | x | x |  |  | |  |
| Основное мероприятие 1.1Проведение СОУТ |  | ответственный исполнитель главный специалист-эксперт по труду | 300 | 0701 | 17301с1404 | 244 | 145500 | 145500 | | 140844 |
| 300 | 0702 | 17301с  1404 | 244 |  |  | | 116355 |
| 123850 | | 123850 |
| 300 | 0709 | 17301с  1404 | 244 | 7500 | | 7500 | 7500 |
|  |  |  |  |  | |  |  |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" [<2>](#bookmark31) |  | ответственный  исполнитель  муниципальной  программы |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |

Таблица 14

Информация

о расходах федерального бюджета, областного бюджета,

местного бюджета  
и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы

( рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной  программы,  подпрограммы  муниципальной  программы,  основного  мероприятия | Источники  ресурсного  обеспечения | Оценка  расходов  [<1>](#bookmark32) | Фактические расходы [<2>](#bookmark33) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа |  | всего | 276850 | 264699 |
| Муниципальная | федеральный бюджет |  |  |
|  | программа | областной бюджет |  |  |
|  | «Содействие занятости населения Железногорского района Курской области» | **местный бюджет** | 276850 | 264699 |
|  |  | внебюджетные  источники |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Улучшение | всего | 276850 | 264699 |
|  | условий и охраны | федеральный бюджет |  |  |
|  | труда в | областной бюджет |  |  |
|  | Железногорском  районе | **местный бюджет** | 276850 | 264699 |
|  | Курской области» | внебюджетные  источники |  |  |

Таблица 15

Отчет

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями Железногорского района Курской области по муниципальной программе

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги (работы) | | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)  ( рублей) | | |
| план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | кассовое  исполнение на 1 января 2020г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: проведение СОУТ |  | | | | |
| Показатель объема услуги: |  | | | | |
| Подпрограмма 3. «Улучшение условий и охраны труда в Железногорском районе Курской области» | 276850 | 264699 | 276850 | 276850 | 264699 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | |

Таблица 16

Сведения

об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы текущий год | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| план | ожидаемое значение на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа  Муниципальная программа « Содействие занятости населения Железногорского района Курской области» | | | | |
| 1 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3. «Улучшение условий и охраны труда в Железногорском районе Курской области» | | | | |
|  | Показатель. Проведение СОУТ | руб | 276850 | 264699 | - |
|  |  | |  |  |  |