ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Железногорского района Курской области»

Постановлением № 959 от 25 декабря 2014г. принята районная муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Железногорского района Курской области на 2015-2020 и 2021 годы»

Внесены изменения постановлением от 12 апреля 2016 года №160 «О внесении изменений в постановление Администрации Железногорского района Курской области от 25.12.2014 года № 959 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций. обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Железногорского района Курской области на 2015-2020 годы и 2021 годы».

Внесены изменения постановлением Администрации Железногорского района от 29.10.2018г №805 «О внесении изменений в постановление Администрации Железногорского района от 25.12.2014 г. №959 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Железногорского района Курской области на 2015-2020 и 2021 годы»

Ответственный исполнитель Администрация Железногорского района

Курской области

Отчетная дата За 2020 год

Дата составления отчета 2 февраля 2021 года

Исполнитель Фомочкин Н.Н. начальник отдела по делам

ГО и ЧС Администрации Железногорского

района

Телефон 8 (47148) 2-50-34

Адрес электронной почты: go.zhelrayon@mail.ru

Начальник отдела по делам ГО и ЧС

Администрации Железногорского района Н.Н. Фомочкин

СОГЛАСОВАННО :

И.о.начальника управления финансов

Администрации Железногорского района А.В. Крейднер

Начальник отдела по социально-экономическому развитию

и регулированию продовольственного рынка

Администрации Железногорского района Л.В. Алистратова

ОТЧЕТ

Уважаемые члены оценочной комиссии!

Основными задачами программы являются:

- совершенствование системы оповещения населения при авариях на гидротехнических сооружениях, на потенциально опасных объектах, улучшения качества оповещения населения муниципальных поселений , включенных в зону экстренного оповещения населения;

- совершенствование средств связи и информирования, ЭВТ, программного обеспечения, а также средств объективного контроля;

- пропаганда единого номера «112» в средствах массовой информации, распространение печатной продукции среди населения по предоставлению информации о ЧС природного и техногенного характера;

- проведение информационно – разъяснительной работы с населением района. с целью снижения уровня гибели людей на водных объектах;

- подготовка руководителей системы ТП РСЧС, работников уполномоченных на решение задач в области предупреждения и ликвидации ЧС, работающего населения;

- приобретения средств индивидуальной защиты для работающего населения Администрации района и учреждений района;

- приобретение и оснащение оперативной группы КЧС и ОПБ имуществом и оборудованием, позволяющим выполнять задачи по предназначению в зоне ЧС.

Основной целью районной муниципальной Программы является. предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций, а также снижение рисков последствий чрезвычайных ситуаций на территории Железногорского района.

На территории Железногорского района находятся потенциально опасные производственные объекты в том числе: 2 химически-опасных объекта, 1 пожароопасный объект и 6 ГТС, на которых администрацией этих объектов разработаны и согласованы планы ликвидации аварий.

В области защиты населения от ЧС природного и техногенного характера, комиссионным путем в составе межведомственных рабочих групп проводится ежегодно обследование потенциально **-** опасных производственных объектов.

В соответствии с планом основных мероприятий Железногорского района Курской области в области гражданской обороны предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 год выполнены мероприятия по подготовке населения, руководителей и работников районного звена ТП РСЧС, по выполнению первоочередных мероприятий гражданской обороны и защиты населения Железногорского района от чрезвычайных ситуаций.

В 2019 году в соответствии с муниципальной программой, в целях качественной подготовки (обучения) органов управления и сил районного звена территориальной подсистемы РСЧС Железногорского района проведено:

**-** КШУ – 42, привлекалось – 2022чел.;

**-** КУ **–** 1, привлекалось – 114 чел.;

**-** ОТ – 94, привлекалось – 118 чел.;

**-** ТСУ – 6, привлекалось – 658 чел.;

В соответствии с методическими рекомендациями, по оборудованию и оснащению учебно **-** консультационного пункта по гражданской обороне Администрации Железногорского района в 2019 году:

**-** приобретен телевизор на сумму **25200,00** рублей, использование интернет связи для оперативной группы КЧС и ОПБ Администрации Железногорского района на сумму **6600, 00** рублей

В 2019 году Администрацией Железногорского района приняты 6 (девять) нормативно-правовых актов, в части касающейся выполнения мероприятий гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с планом работы КЧС и ОПБ Администрации Железногорского района на 2019 год, проведено 7 заседаний комиссии, в решениях которых главным вопросом являлось обеспечение координации действий сил и средств ТП РСЧС, по выполнению превентивных мероприятий и мероприятий при возникновении возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В целях пропаганды и информирования населения по вопросам пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах подготовлено и доведено до населения района через СМИ – 42 статьи, изготовлено и установлено – 54 аншлагов, 2 баннера, приобретено и роздано 105 плакатов на противопожарную тематику в муниципальные образования и организации.

В 2020 году в рамках реализации муниципальной программы Железногорского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Железногорского района Курской области на 2015-2020 и 2021 годы проведена следующая работа.

Распоряжением Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60–рг введен режим «повышенной готовности». В 2020 году на основании данного распоряжения, Администрацией Железногорского района приняты 43 (сорок три) нормативно-правовых акта, в части касающейся выполнения мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций (в частности по недопущению распостранения коронавирусной инфекции на территории Железногорского района).

В 2020 году было запланировано 709 537, 60 руб. (31 800 руб.) на выполнение вышеуказанной муниципальнойпрограммы, с учетом сложившейся обстановки - распостранением пандемии (коронавирусной инфекции). Освоено - 645 485,17 руб. ( 7 000 руб.) на профилактику и устранение последствий коронавирусной инфекции (закупку масок, спецобработку (дезинфекцию) помещений, оплаты анализов на COVID) Не освоены суммы 64 052,43 руб. ( 24 800 руб.) , по причине также затрат на эти цели муниципальных образований сельсоветов.

На обеспечение в 2021 году муниципальной программы « Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Железногорского района Курской области» будут запланированы финансовым управлением администрации Железногорского района Курской области денежные средства в сумме 271 300 руб.

В соответствии с планом работы КЧС и ОПБ Администрации Железногорского района на 2020 год, проведено 8 заседаний комиссии, из них в решениях 7 заседаний комиссии главным вопросом являлось обеспечение координации действий сил и средств ТП РСЧС, по выполнению превентивных мероприятий и мероприятий при возникновении возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также с заболеваниями животных. В связи с обнаружением ветеринарной службой ООО «АПК-Курск», на площадках №3 (откорм) д. Ст. Бузец и на площадке № 2 (доращивание) с. Троицкое больных свиней с клиническими признаками АЧС 29.12.2020 на основании постановления Губернатора Курской области «Об установлении карантина по заболеванию АЧС на территории Железногорского района» , а затем и решением КЧС и ОПБ Железногорского района (протокол №8), а также распоряжением администрации Железногорского района от 30.12.2020 № 621-р введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация». Все силы и средства районного звена РСЧС были приведены в режим функционирования «Чрезвычайная ситуация», до настоящего времени режим «Чрезвычайная ситуация» не отменен. Приняты следующие меры, согласно сведений предоставленных с ОБУ «СББЖ Железногорского района» Управления ветеринарии Курской области на 17.01.2021 было всего утилизировано- 55 350 голов (общим весом 3 297 460 кг), из них 54 947 голов свиней ООО «АПК-Курск» ( с площадки № 2 (доращивания) -21 231 голова, с площадки № 3 (откорм) -33 716 голов с площадки откорма –весом 3 281 640 кг), 403 головы ЗАО «Заря» - весом 15 820 кг. В настоящее время ситуация на территории Железногорского района нормализована, очаг по заболеваемости «Африканской чумой свиней» ликвидирован, в оставшемся поголовье АЧС не выявляется.

В 2020 году продолжает работу, установленная в ЕДДС программа КСЭОН для оповещения и информирования населения, оперативного оповещения сотрудников Администрации Железногорского района по мобилизационной подготовке, членов КЧС и ОПБ, РСЧС при возникновении и ликвидации ЧС природного и техногенного характера.

Начальник отдела по делам ГО и ЧС

Администрации Железногорского района Н.Н. Фомочкин

Таблица 1

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  показателя  (индикатора) | Ед.  изме­  рения | Значения показателей | | | | | |
| отчетный  год  2020 | текущий  год | очередной  год | первый  год  планового  периода |  | завер­  шающий  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Железногорского района Курской области на 2015-2020 и 2021 годы»** | | | | | | | | |
| 1 | Показатель  (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Время реагирования оперативных служб на происшествия | мин. | на 24меньше |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Количество погибших людей | чел. | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Количество пострадавшего населения | чел. | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Экономический ущерб | руб. | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Спасение людей на водных объектах | чел. | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Система безопасности людей на водных объектах | кол. рейдов | 5000 |  |  |  |  |  |

Таблица 2

Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  основного  мероприятия | Ответ­  ственный  испол­  нитель | Срок | | Ожидаемый  непосред­  ственный  результат  (краткое  описание) | Последствия  нереализации  основного  мероприятия | Связь с показа­телями муниципаль­ной программы (под­программы) |
| начала  реали­  зации | окон­  чания  реали­  зации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Железногорского района Курской области на 2015-2020 и 2021годы»** | | | | | | | |
| 1.1 | Предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций | Отдел по делам ГО И ЧС Администрации Железногорского района | 2015 | 2021 | -уменьшение среднего времени реагирования оперативных служб при происшествии на 23 мин.  - |  |  |
| 1.2 | Снижение рисков последствий чрезвычайных ситуаций | О тдел по делам ГО и ЧС Администрации Железногорского района | 2015 | 2021 | -отсуствие количества гибели люде от ЧС природного и техногенного характера- 0%;  -отсуствие экономического ущерба –0%;  -отсуствие необходимости количества спасения населения на водных объектах не менее-0%;  -повышение эффективности системы безопасности людей на водных объетах-не менее 3% | недостаточные знания правил поведения в чрезвычайных ситуациях, вызванных проявлениями терроризма и экстремизма, отсутствие навыков посетителей и работников; отсутствие кнопок тревожной сигнализации, систем оповещения, видеонаблюдения, металлических дверей и надежного ограждения согласно П.П. РФ №272 от 25.03.2015г. |  |
|  | Подпрограмма 1 | | | | | | |
|  | Основное  мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 6

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов  
федерального бюджета, областного бюджета,  
местного бюджета и внебюджетных источников на

реализацию целей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной  программы,  подпрограммы  муниципальной  программы,  основного  мероприятия | Источники  ресурсного  обеспечения | Оценка расходов ( руб.), годы | | | |
| очередной год | первый  год  плано  вого  периода | второй  год  плано  вого  периода |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная  программа | Муниципальная программа«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Железногорского района Курской области на 2015-2020 и 2021 годы» | всего | 31,8 тыс. руб. | 31,8 тыс. руб. | 31,8 тыс. руб. |  |
| федеральный  бюджет |  |  |  |  |
| областной  бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет |  | . | . |  |
| бюджет  муниципального образования «Железногорский район» Железногорского района Курской области | 31,8 тыс. руб. | 31,8 тыс. руб. | 31,8 тыс. руб. |  |
| внебюджетные источники [<1>](#bookmark11) |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | всего | - | - | - |  |
| федеральный  бюджет |  |  |  |  |
| областной  бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет  муниципального района |  |  |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

<1> Здесь и далее в таблице внебюджетные источники - средства предприятий и организации независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности; прочие источники.

Таблица 14

Информация

о расходах федерального бюджета, областного бюджета,

местного бюджета  
и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной  программы,  подпрограммы  муниципальной  программы,  основного  мероприятия | Источники  ресурсного  обеспечения | Оценка  расходов  [<1>](#bookmark32) | Фактические расходы [<2>](#bookmark33) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Железногорского района Курской области на 2015-2020 и 2021 | всего | 31,8 тыс. руб. | 7,0 тыс. руб. |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 31,8тыс. руб. | 7,0 тыс. руб. |
| внебюджетные  источники |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | всего | - | - |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |

<1> В соответствии с муниципальной программой.

<2> Кассовые расходы федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета, бюджетов поселений Железногорского района Курской области и фактические расходы внебюджетных источников.