**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ,**

**ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА**

**КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Железногорского района Курской области**

**«Развитие образования в Железногорском районе Курской области»**

**(за 2020 год)**

**Начальник УО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Н. Биленко**

Муниципальная программа Железногорского района Курской области «Развитие образования в Железногорском районе Курской области» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Железногорского района Курской области №644 от 16.08.2018г (с изменениями утвержденными Постановлением Администрации Железногорского района №22 от 20.01.2020 г)

 Размещена на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской области (подраздел «Муниципальные программы» раздела «Муниципальные правовые акты») в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете «Жизнь района».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | - | Управление образования, по делам молодежи, по физической культуре и спорту Администрации Железногорского района Курской области  |
| Соисполнители программы | - | отсутствуют |
| Участники программы | - | Управление по Управление образования, по делам молодежи, по физической культуре и спорту Администрации Железногорского района Курской области; муниципальные образовательные учреждения Железногорского района Курской области, образовательные учреждения Железногорского района Курской области, отдел культуры Администрации Железногорского района Курской области, отдел опеки и попечительства Администрации Железногорского района Курской области |
| Подпрограммы программы | - | 03 1 0000 Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы «Развитие образования в Железногорском районе Курской области»;03 02 0000 Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования детей муниципальной программы «Развитие образования в Железногорском районе Курской области»; 03 3 0000 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей муниципальной программы «Развитие образования в Железногорском районе Курской области» |
|  |  |  |
| Программно-целевые инструменты программы | - | не предусмотрены |
| Цели программы | **-** | внедрение механизмов формирования и реализации современных моделей дошкольного, общего и дополнительного образования детей, обеспечивающих равные возможности для получения качественного образования в соответствии с требованиями инновационного развития экономики, современными потребностями общества и каждого гражданина, развитие и внедрение современных моделей успешной социализации детей;обеспечение объективной информацией о качестве образования для принятия обоснованных управленческих решений на разных уровнях управления образованием, поддержка устойчивого развития системы образования, а также повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Задачи программы | **-** | развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей;-обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования и равных возможностей получения дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования;модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего и дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации;разработка эффективных моделей педагогического сопровождения талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья с целью их оптимальной социальной адаптации и интеграции в общество;создание условий для дополнительного образования детей, выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей, ранняя профессиональная ориентация обучающихся. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | **-** | удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет, проценты;доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе), проценты;увеличение показателя посещаемости до 90 процентов, проценты;увеличение доли детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных программами дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 1,5 до 7лет; проценты;снижение показателей заболеваемости детей до 3 процентов;отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ, проценты;удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся, проценты;доля обучающихся, принимающих участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях (проценты). |

**Освоение бюджетных средств**

 **на реализацию мероприятий Программы в 2020 году.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий подпрограмм** | **Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.** | **% освоения бюджетных ассигнований** | **Примечание** |
| **По плану** | **фактически** |  |
| **1** | **Подпрограмма 03 1 0000 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы «Развитие образования в Железногорском районе Курской области»** | **11 799,614****(11 799 614,57)** | **11 613,754****(11 613 754,14)** | 98,4 |  |
| **2** | **Подпрограмма 03 2 0000 «Развитие дошкольного и общего образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в Железногорском районе Курской области»** | **233899,421** | **227639,311** | 97,3 |  |
|  | **общее образование** | 185 041,070(185 041 070,33) | 176 357,225(176 357 225,62) | 95,31 |  |
|  | **дошкольное образование** | 61 576,327 (61 576 327,80) | 57 523,319(57 523,319) | 93,42 |  |
| **3** | **Подпрограмма 03 3 000 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей муниципальной программы «Развитие образования в Железногорском районе Курской области»** | **11947,171** | **11659,608** | 98 |  |
|  | **ЦДТ** | 4199,364(4 199 364,88) | 4105,705(4 105 705,34) | 97,8 |  |
|  | молодежи, по физической культуре и спорту Администрации Железногорского района Курской области (**Молодежь Железногорского района)** | 1468,890(1468890,00) | 1454,675(1 454 675,60) | 99,03 |  |
|  | **спорт** | 500,000(500 000) | 281,200(281 200) | 56,24 |  |

1. **год**

**1.Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»:** *создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом* (капитальный ремонт спортивного зала Новоандросовская школа). На капитальный ремонт спортивного зала всего выделено 955 370,00 руб, в том числе из федерального бюджета – 540 262,00 руб., из областного бюджета 80 728,00 руб., из бюджета Железногорского района 334 380,00 руб. Все выделенные средства освоены.

В ходе освоения денежных средств отремонтирована система отопления, освещения, произведена окраска полов, стене, потолков, заменены дверные блоки и др. На эти цели израсходовано 96,84 % выделенных средств, на остальные 3,16 % приобретено спортивное оборудование и инвентарь.

В рамках реализации данного проекта в школе создан спортивный клуб «Факел», разработана программа дополнительного образования детей «Территория здоровья». На базе спортивного клуба проводятся занятия по русской лапте, футболу, мини-футболу, баскетболу

**2. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»:** *создание дополнительных мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.*(Центр детского творчества – техническая направленность. На базе Новоандросовской школы» создано 90 ученико-мест по робототехнике. Реализуется программы: «Робототехника и Лего-конструирование», (руководитель – педагог дополнительного образования Иванин А.Н); «Робототехника» - руководитель Лошкарев А.А. Программы рассчитаны на 1 год обучения (108 часов). Педагоги прошли курсы повышения квалификации по технической направленности «Робототехника» в объеме 72 часов.

На данный проект выделялись денежные средства в сумме 614 тыс. руб. Освоено 506456 рублей. Закуплено все необходимое оборудование в рамках выделенных средств. Экономия составила 25 794 рубля.

**3.Федеральный проект «Современная школа».**

Обновлена материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ, естественно-научного и гуманитарного профилей. Как и планировалось на 2020 год, на базе Михайловская школа создан цифровой центр «Точка роста». Для его создания и дальнейшего функционирования отремонтированы два кабинета, приобретена мебель: стол и стулья для проектной деятельности, шкафы-стеллажи, компьютерный стол и стул, столы и стулья для шахмат, всего 43 единицы. Для укомплектования кабинетов цифрового центра «Точка роста» приобретено оборудование: 3D-принтер, МФУ, ноутбук мобильного класса, ноутбук виртуальной реальности, кварокоптеры, смартфон, практическое пособие для изучения основ механики, кинематики, динамики в начальной школе, фотоаппарат, оборудование для занятий ОБЖ, а также инвентарь для занятий.

В рамках проекта были выделены денежные средства в сумме 1 139 855,00 рублей. Реализовано 1 102 605, 26 руб., остаток денежных средств составил 37 249, 74 руб.

В рамках федерального проекта «**Цифровая образовательная среда»** согласно плану в Студенокской школе в образовательные программы внедряются современные цифровые технологии. В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» для реализации проекта направлены денежные средства в сумме 2 083 479,00 рублей федерального, областного и местного бюджетов для обновления материально-технической базы. Приобретены два интерактивных комплекса, ноутбуки для учителей и учащихся.

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы и их значения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование показателей (индикаторов) | Единицы измерения | Значение показателей  |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Муниципальная программа Железногорского района Курской области«Развитие образования в Железногорском районе Курской области»  |
| 1 | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | проценты | 99,4 | 99,4 | 99,4 | 99,4 | 99,4 | 99,4 |
| 2 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3до 7 лет (отношение численности детей 3-7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году , и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 мес.до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году , и численности детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | проценты | 75 | 83 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Увеличение показателя посещаемости детей учреждений дошкольного образования | проценты | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 5 | Увеличение доли детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных программами дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет | проценты | 65 | 66 | 68 | 69 | 70 | 70 |
| 6 | Снижение показателей заболеваемости детей в ДОУ  | проценты | 3,5 | 3,2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ ( в расчете на один предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ, | проценты | 1,58 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 8 | Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | проценты | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | доля обучающихся, принимающих участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях  | проценты | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 50 |
| 10 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в общем количестве образовательных организаций | проценты | 7,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 03 1 0000 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы «Развитие образования в Железногорском районе Курской области» |
| 1 | Уровень информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования | проценты | 18 | 21 | 24 | 25 | 30 | 30 |
| 2 | Количество проведенных мероприятий муниципального уровня по распространению результатов муниципальной программы | единиц | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 17 |
| Подпрограмма 03 02 0000 «Развитие дошкольного и общего образования детей муниципальной программы «Развитие образования в Железногорском районе Курской области» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3до 7 лет (отношение численности детей 3-7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году , и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 мес.до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году , и численности детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | проценты  | 75 | 83 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Удельный вес численности детей от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего возраста, в общей численности детей соответствующего возраста | проценты | 20 | 25 | 30 | 33 | 35 | 35 |
| 4 | Увеличение доли детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных программами дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет | проценты | 65 | 66 | 68 | 69 | 70 | 70 |
| 5 | Снижение показателей заболеваемости детей в ДОУ | проценты | 3,5 | 3,2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | Увеличение показателя посещаемости детей учреждений дошкольного образования | проценты | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 91 |
| 7 | Доля педагогических работников, прошедших курсовую подготовку и профессиональную переподготовку, от общего количества педагогов дошкольных образовательных учреждений | проценты | 35 | 47 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 8 | Улучшение оснащения пищеблоков дошкольных образовательных учреждений | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Развитие вариативных форм предоставления дошкольного образования через создание групп кратковременного пребывания детей или предшкольной подготовки | Шт. | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях | мест | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым показана такая форма обучения | проценты | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | проценты | 14 | 14,8 | 15 | 15,2 | 15,5 | 15,5 |
| 13 | Удельный вес численности руководителей муниципальных общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций общего образования | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | проценты | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 15 | Обеспечение муниципальных общеобразовательных организаций автобусами, соответствующими ГОСТ Р 51160-98, для подвоза обучающихся к месту учебы и обратно к месту проживания, единицы | единицы | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ ( в расчете на один предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ, | проценты | 1,58 | 1.5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 17 | Доля педагогических работников и руководителей ОУ, прошедших курсовую подготовку и профессиональную переподготовку, от общего количества педагогов дошкольных образовательных учреждений в соответствии с ФГОС в общей численности руководителей, педагогических работников | проценты | 35 | 47 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 18 | Доля обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, охваченных горячим питанием, к общей численности указанной категории обучающихся  | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | Доля пищеблоков, соответствующих санитарным нормам | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20 | Реструктуризация сети общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности | единицы | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Доля зданий МОУ, требующих капитального ремонта | проценты | 14 | 7,14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в общем количестве образовательных организаций | проценты | 7,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в общем количестве образовательных организаций | единицы | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | Количество зданий ДОУ, требующих капитального ремонта | проценты | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Количество образовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | количество | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 26 | Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых создана (обновлена) материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей | единицы | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 27 | Количество зданий муниципальных общеобразовательных организаций в которых реализованы мероприятия по благоустройству зданий в целях соблюдений требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации  | единицы | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Доля работников муниципальных образовательных организаций, получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на меры социальной поддержки | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 28 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 03 3 0000 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей муниципальной программы «Развитие образования в Железногорском районе Курской области» |
| 1 | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования детей | проценты | 70 | 71 | 71 | 71 | 72 | 72 |
| 2 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня | проценты | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 3 | Удельный вес численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, включенных в социально значимую общественную проектную деятельность в общей численности детей этого возраста | проценты | 48 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 4 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по экономике в регионе | Проценты | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | доля обучающихся, принимающих участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях (по ДШИ) | Проценты | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 40 |
| 6 | Количество созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | единицы | 0 | 0 | 90 | 450 | 0 | 0 |