АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ПО ИМУЩЕСТВУ, АРХИТЕКТУРЕ, ЗЕМЕЛЬНЫМ  И ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Администрации Железногорского района Курской области

«Управление муниципальным имуществом  и земельными ресурсами Железногорского района Курской области »

Ответственный исполнитель Программы: управление по имуществу, архитектуре, земельным и правовым вопросам Администрации Железногорского района Курской области

Непосредственный исполнитель Программы: И.о.начальника отдела по имуществу и земельным правоотношениям управления по имуществу, архитектуре, земельным и правовым вопросам Администрации Железногорского района Курской области – Квасова Татьяна Дмитриевна, тел. № 8(47148)2-68-54

Отчетный  период – 12 месяцев 2021 года

Дата составления отчета - 02.02.2022 года

Начальник управления по имуществу,

архитектуре, земельным и правовым вопросам

Администрации Железногорского района

Курской области                                                                                      Л.С.Забелина

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления финансов

Администрации Железногорского района

Курской области                                                                                       А.В.Крейдтнер

Начальник отдела социально-экономического

развития и регулирования продовольственного

рынка Управления аграрной политики

Администрации Железногорского района                                         Л.В.Алистратова

ДОКЛАД

О ходе реализации муниципальной программы Администрации

Железногорского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Железногорского района

Курской области »

Муниципальная программа Администрации Железногорского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами  Железногорского района Курской области» (далее – Программа) утверждена  постановлением Администрации Железногорского района Курской области от 31.12.2014 года.

Размещена на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской области (подраздел «Муниципальные программы» раздела «Муниципальные правовые акты») в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете «Жизнь района» от 13.01.2015 №1.

Цель Программы –повышение эффективности  управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами Железногорского района Курской области.

Задачи Программы:

- формирование оптимального состава и структуры муниципального имущества;

- обеспечение эффективного управления, целевого использования и сохранности объектов муниципального имущества:

-обеспечение учета и мониторинга муниципального имущества путем развертывания единой системы учета и управления муниципальным имуществом, обеспечивающей механизмы сбора, консолидации и представления информации для принятия и анализа эффективности управленческих решений в отношении объектов муниципального имущества;

- обеспечение рационального, эффективного использования находящихся в муниципальной собственности земельных участков;

- развитие рынка земли на территории Железногорского района Курской области, право государственной собственности на которую не разграничено; в т.ч :

а) освоение и развитие территорий в целях строительства жилья и других объектов капитального строительства; б) создание условий для разработки документов территориального планирования и градостроительного зонирования;

- обеспечение предоставления в собственность бесплатно земельных участков отдельным категориям граждан,

- совершенствование системы кадастровой оценки объектов недвижимости;

- обеспечение поступлений средств в бюджет муниципального района «Железногорский район» Курской области от использования и  продажи муниципальных объектов недвижимого имущества и земельных участков.

На реализацию выполнения мероприятий Программы на 2021 год планировались средства местного бюджета в  объеме 2106,2 тыс. руб.

Изменения в  Программу  внесены в соответствии с постановлением  Администрации Железногорского района Курской области: от 27.12.2021 №868 «О внесении изменений в постановление Администрации Железногорского района Курской области от 31.12.2014 №1022 «Об утверждении  муниципальной программы Железногорского района Курской  области «Управление муниципальным  имуществом и земельными ресурсами Железногорского района  Курской области»

Уточненная Программа размещена на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской области (подраздел «Муниципальные программы» раздела «Муниципальные правовые акты») в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»  и в газете «Жизнь района»

Таблица №1

Исполнение Муниципальной программы Администрации

Железногорского района Курской области «Управление муниципальным  имуществом и земельными ресурсами Железногорского района Курской области»

за  12 месяцев 2021 года

| Наименование мероприятия | Запланировано финансирование на 2021 год (т.руб.) | Исполнено финансирование за 2021 год (т. руб.) | Процент выполнения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма №1 «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений на территории Железногорского района Курской области » | 2106,2 | 1652,5 | 78,5 |
| Из них: - в области имущественных отношений, в т.ч на: | 590,2 | 251,5 | 42,6 |
| В области земельных отношений: | 655,7 | 540,7 | 82,5 |
| Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий в области земельных отношений | 860,2 | 860,2 | 100 |

***	План мероприятий по муниципальной программе на 2021 год был скорректирован, в результате чего объем финансирования  составил 2106,2 тыс. руб., в том числе на мероприятия в области имущественных отношений – 590,2 тыс. руб., в области земельных отношений – 1516 тыс. руб.

В результате анализа использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы следует отметить, что в целом по Программе объем бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы использован на 78,5% , в том числе  на мероприятия по подпрограмме №1 на 78,5%. Минимальные показатели были выявлены в области имущественных отношений  в связи с тем, что на 2021 год были запланированы мероприятия  инвентаризации муниципального имущества, была выявлена необходимость замены двигателя на автомобиль Toyota Highlander t126tt, после ремонта двигателя, лимиты финансирования были вовремя не скорректированы из-за ориентировочных прогнозов выполнения ремонта. В области земельных отношений исполнение финансирования составило 82,5%.Денежные средства в размере 115тыс.руб планировались на проведение работ по межеванию земельных участков под ГРПШ, однако было выявлено наложение с земельными участками, которые замежеваны под газопроводом . В связи с чем оформление результата работ по состоянию на 31.12.2021 г. не представлялось возможным

Все выполненные подготовительные мероприятия позволят более эффективно распорядиться  муниципальным имуществом и земельными участками, расположенными на территории Железногорского района Курской области в соответствии с действующим законодательством и укрепить  бюджет муниципального района «Железногорский район» Курской области.