МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

 «ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

18.05.2022г. № 296

**г. Железногорск**

О реорганизации Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Студенокская средняя общеобразовательная школа Железногорского района Курской области» в форме присоединения к немуМуниципального казенного общеобразовательного учреждения «Трояновская основная

общеобразовательная школа Железногорского района Курской области»

В соответствии со статьями 57-60 Гражданского[кодекса](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=300822&date=28.05.2019) Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 13 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=317662&date=28.05.2019) от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=300845&date=28.05.2019) от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральнымзаконом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», [Уставом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW417&n=69995&date=28.05.2019) муниципального района «Железногорский район» Курской области, Решением Представительного Собрания Железногорского района Курской области от 25 августа 2011 г. N 50-2-РС «Об утверждении Порядка, создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», Администрация Железногорского района Курской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Реорганизовать Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Студенокская средняя общеобразовательная школа Железногорского района Курской области» в форме присоединения к нему Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Трояновская основная общеобразовательная школа Железногорского района Курской области».

2. После завершения процедуры реорганизации в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Студенокская средняя общеобразовательная школа Железногорского района Курской области» создатьфилиал и определить его наименование:

-полное: Трояновский филиал Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Студенокская средняя общеобразовательная школа Железногорского района Курской области»;

-сокращенное:Трояновский филиал МКОУ «Студенокская средняя общеобразовательная школа».

3. Определить, что основные цели деятельности реорганизованного МКОУ «Студенокская средняя общеобразовательная школа» не изменяютсяи направлены на создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования поосновным общеобразовательным программам.

4. МКОУ «Студенокская средняя общеобразовательная школа»со дня завершения процедуры реорганизации является правопреемником по всем правам и обязательствам МКОУ «Трояновская основная общеобразовательная школа».

5. Утвердить перечень мероприятий по реорганизации согласно приложению на5 листах.

6. Управлению образования, по делам молодежи, по физической культуре и спорту Администрации Железногорского района Курской области (Ольховская Л.В.) обеспечить публикацию настоящего постановления в газете «Жизнь района» и размещение его на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской области в сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы Администрации Железногорского района Т.С. Уткину.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

И.о. Главы Администрации Железногорского района Е.Н. Кириченко

Приложение к постановлению

Администрации Железногорского района

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. №\_\_\_\_\_\_\_

[Перечень](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%5CDesktop%5C%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%9C%D0%9E%D0%A3%D0%94%D0%9E%D0%94%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B3.%20%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%282%29.rtf#Par30) мероприятий

по реорганизации МКОУ «Студенокская средняя общеобразовательная школа» в форме

присоединения к немуМКОУ«Трояновская основная общеобразовательная школа»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| 1. | Информирование руководителей общеобразовательных организаций и председателя Железногорской территориальной организации Курской областной организации профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации с постановлением о реорганизации общеобразовательных организаций | В течение 1 дня со дня принятия постановления о реорганизации | Управление образования, по делам молодежи, по ФК и спорту Железногорского района (далее – Управление образования) |
| 2. | Письменное уведомление Инспекции Федеральной  налоговой службы по г.Курскуо начале процедуры реорганизации путем присоединения реорганизуемым лицом с приложением постановления о реорганизации  | В течение 3 рабочихдней со дня принятияпостановления о реорганизации | Руководитель МКОУ «Студенокская средняя общеобразовательная школа» |
| 3. | Уведомление Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия Железногорского района» служебным письмом о проведении процедуры реорганизации | В течение 3 рабочих дней со дня подписанияпостановления о реорганизации | Управление образования |
| 4. | Проведение общего собрания работников реорганизуемых организаций, с целью ознакомления с постановлением, вручение письменных уведомлений работникам присоединяемой организации о реорганизации и предложении продолжить трудовые отношения с МКОУ «Студенокская средняя общеобразовательная школа»на основании статьи 75 Трудового Кодекса РФ  | Не позднее 5 рабочихдней со дня принятияпостановления о реорганизации | Руководители реорганизуемых организаций |
| 5. | Уведомление родителей (законных представителей) о реорганизации общеобразовательных организаций | Не позднее 5 рабочихдней со дня подписанияпостановления о реорганизации | Руководители реорганизуемых организаций |
| 6. | Уведомление внебюджетных организаций: Пенсионного Фонда РФ, Фонда социального страхования, Фонда обязательного Медицинского страхования о начале процедуры реорганизации с указанием в данном уведомлении учреждения-правопреемника | В течение 1 месяца со дня принятия постановления о реорганизации | Управление образования, руководители реорганизуемых учреждений  |
| 7. | Письменное уведомление кредиторов, дебиторов и постоянных контрагентов по договорам и контрактам о реорганизации | В течение 5 рабочихдней после даты подачи заявления о реорганизациив Инспекцию Федеральной  налоговой службы по г.Курску | Руководители реорганизуемых учреждений |
| 8. | Разработка проекта штатного расписания реорганизуемого учреждения | В течение 7 дней после подписанияпостановления о реорганизации | МКУ «ЦБ учреждений образования Железногорского района», руководитель МКОУ«Студенокскаясредняя общеобразовательная школа» |
| 9. | Публикация сообщения в средствах массовой информации о процедуре реорганизации учреждений:-в журнале «Вестник государственной регистрации» на сайте vestnik-gosreg;-на официальном сайте Администрации Железногорского района;-размещение информации в Едином федеральном реестре сведений о деятельности юридических лиц уведомления о реорганизации МКОУ «Студенокская средняя общеобразовательная школа» в форме присоединения к нему МКОУ «Трояновская основная общеобразовательная школа»  | Дважды с периодичностью один раз в месяц после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) записи о начале процедуры реорганизации.Первая публикация – после внесения в ЕГРЮЛ сведений о начале процедуры, вторая – через месяц после первой публикацииВ сроки, установленные законодательствомВ течение 3 рабочих дней с даты, принятия решения о реорганизации | Руководитель МКОУ «Студенокская средняя общеобразовательная школа» |
| 10. | Письменное уведомление Инспекции Федеральной  налоговой службы по г.Курску о завершении процедуры реорганизации. Оформление в установленном порядке заявлений о внесении записи в ЕГРРЮЛ о прекращении деятельности присоединенных организаций в регистрирующий орган | После истечения 30дней,с даты второго опубликования сообщения о реорганизации юридических лиц в журнале «Вестник государственной регистрации» | Руководитель МКОУ «Студенокская средняя общеобразовательная школа» |
| 11. | Издание приказа о создании инвентаризационной комиссии и проведении инвентаризации имущества и обязательств, а также всех видов расчетов, присоединяемого учреждения с указанием даты ее проведения | Не позднее 14 календарных дней со дня принятия решения о реорганизации | Руководители реорганизуемых организаций  |
| 12. | Инвентаризация имущества и обязательств участников реорганизации  | В течение 1 месяца со дня принятия решения о реорганизации  | Инвентаризационная комиссия |
| 13. | Составление акта приема-передачи на недвижимое и движимое имущество присоединяемой организации в виде реестров, с указанием инвентарных номеров, года ввода в эксплуатацию, первоначальной (балансовой) суммы, начисления амортизации и остаточной стоимости и осуществление передачи присоединяемой организацией данного имущества на баланс МКОУ«Студенокская средняя общеобразовательная школа» | До направления заявлений о прекращении деятельности в соответствии с п. 10 | МКУ «ЦБ учреждений образования Железногорского района», руководители реорганизуемых организаций |
| 14. | Передача присоединяемой организацией согласно акта приема-передачи в МКОУ «Студенокская средняя общеобразовательная школа» действующих документов, архивов в соответствии с номенклатурой дел | Не позднее даты направления заявлений о прекращении деятельности в соответствии с п. 10 | Руководители реорганизуемых организаций |
| 15.  | Разработка и утверждение устава МКОУ «Студенокская средняя общеобразовательная школа» в новой редакции(при необходимости) | После исключения присоединяемой организации из ЕГРЮЛ | Руководитель МКОУ «Студенокская средняя общеобразовательная школа» |
| 16. | Разработка и утверждение Положений о филиале | После исключения присоединяемой организации из ЕГРЮЛ | Руководители реорганизуемых организаций |
| 17. | Регистрация заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащемся в Едином государственном реестре юридических лиц(при необходимости) | В течение 3 рабочих дней после подписания постановления об изменениях, внесенных в учредительные документы | Руководитель МКОУ «Студенокская средняя общеобразовательная школа» |
| 18. | Утверждение штатного расписания реорганизованных организаций | После исключения присоединяемых организаций из ЕГРЮЛ | Управление образования |
| 19. | Письменное уведомление работников о реорганизации и об изменении условий трудовых договоров, а в случае сокращения численности или штата - о предстоящем увольнении в связи с сокращением численности или штата | В течение 3 дней после утверждения штатного расписания реорганизованной организации | Руководители реорганизуемых организаций |
| 20. | Оформление прав на здания, сооружения и земельные участки | В соответствии с законодательством РФ | Руководитель МКОУ«Студенокскаясредняя общеобразовательная школа» |
| 21. | Передача показателей, отраженных в лицевых счетах учреждения, прекращающего свою деятельность, учреждению-правопреемнику на основании акта приемки-передачи показателей лицевого счета и закрытие лицевого счета учреждения, прекращающего свою деятельность | На дату составления акта премки-передачи показателей лицевого счета | МКУ «ЦБ учреждений образования Железногорского района» |
| 22. | Уплата налогов, заключительная бухгалтерская отчетность (анализ кредиторской и дебиторской задолженности по реорганизуемым учреждениям) | На дату предшествующую дате исключения присоединяемой организации из ЕГРЮЛ | МКУ «ЦБ учреждений образования Железногорского района» |
| 23. | Внесение изменений в сводный реестр. Перерегистрация лицевого счета, карточек образцов подписей руководителя МКОУ«Студенокская средняя общеобразовательная школа» | На дату последующую дате исключения присоединяемой организации из ЕГРЮЛ | МКУ «ЦБ учреждений образования Железногорского района», руководитель МКОУ«Студенокскаясредняя общеобразовательная школа»  |
| 24. | Изменение муниципального задания. Заключение территориальных соглашений, дополнительных соглашений  | В сроки, установлен-ные действующим законодательством РФ | Руководитель МКОУ«Студенокскаясредняя общеобразовательная школа» |
| 25. | Формирование разделительного баланса по реорганизованным организациям в объеме форм годовой отчетности, установленных Министерством финансов Российской Федерации и Инструкции 33н | После исключения присоединяемых организаций из ЕГРЮЛ | МКУ «ЦБ учреждений образования Железногорского района», руководители реорганизованных организаций |
| 26. | Переоформление лицензий на образовательную деятельность и дополнительное образование | В сроки, установленные действующим законодательством РФ | Руководитель МКОУ«Студенокскаясредняя общеобразовательная школа» |
| 27. | Переоформление свидетельства об аккредитации  | В сроки, установленные действующим законодательством РФ | Руководитель МКОУ«Студенокскаясредняя общеобразовательная школа» |
| 28. | Заключительные мероприятия (принятие мер к трудоустройству работников, перевод обучающихся, внесение записей в трудовые книжки работников). | В установленные законом сроки | Руководитель МКОУ «Студенокская средняя общеобразовательная школа» |
| 29. | Иные юридически значимые действия, связанные с реорганизацией вышеуказанных муниципальных общеобразовательных учреждений | Не позднее 4 месяцев со дня подписания настоящего постановления | Управление образования, МКУ «ЦБ учреждений образования Железногорского района», руководители реорганизуемых организаций |