ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2023 год

Муниципальная программа

«Сохранение и развитие архивного дела в Железногорском районе Курской области»

| Ответственный исполнитель | Администрация Железногорского района (Архивный отдел Администрации Железногорского района) |
| --- | --- |
| Отчетная дата | за 2023 год |
| Дата составления отчета | «05» декабря 2023 года |
| Исполнитель | Стойчева С. Б. - начальник архивного отдела Администрации Железногорского района |
|  | Телефон 8 (471-48) 4-94-25 |
|  | Адрес электронной почты: arhiv46@yandex.ru |

Начальник архивного отдела                                                          С. Б. Стойчева

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления финансов

Администрации Железногорского района                                   Н.В. Шмырева

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела по социально-экономическому

развитию и регулированию продовольственного рынка

Администрации Железногорского района                               Л. В. Алистратова

1.​ Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Повышен уровень безопасности документов архивного фонда Курской области за счет модернизации материально-технической базы архивного отдела.

В  2023 году  закартонировано 1500 ед. хр. Проведено сканирование архивных документов в соответствии с утвержденным планом – 2624 листов.

2.​ Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных

(с указанием причин) в установленные сроки:

1. Удовлетворенность заявителей муниципальных услуг в сфере архивного дела качеством предоставления услуг.

Мероприятие выполнено на 100%. Отдел работал стабильно, обеспечивая цели и задачи, поставленные в муниципальной программе.

2. Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела.

Мероприятие выполнено на 100% . Отделом успешно выполнялись мероприятия по осуществлению отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела, выделенные субвенции в размере 272, 248       тыс. руб. израсходованы полностью по назначению (на зарплату консультанта архивного отдела)

Подпрограмма 1. «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области» муниципальной программы «Сохранение и развитие архивного дела в Железногорском районе Курской области»

Мероприятие 1: «Мероприятия по обеспечению сохранности документов архивного фонда Курской области и иных архивных документов, хранящихся в архивном отделе Администрации Железногорского района Курской области, с соблюдением оптимальных (нормативных) условий и режимов, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение»

Мероприятие выполнено на 100%. В течение отчетного периода обеспечивалась сохранность документов.

Мероприятие 2: «Картонирование архивных документов, хранящихся в архивном отделе Администрации Железногорского района».

Мероприятие выполнено на 42%  при плане 80%. Закартонировано  16155 ед. хр. Причина:    недостаточность  картонных коробов.    Работы    по картонированию будут продолжены в 2023 году.

Мероприятие  3: «Доля принятых на хранение в архивный отдел документов архивного фонда Курской области, от общего объема документов, подлежащих приему»

Мероприятие выполнено на  106%, при плане 100%.

Мероприятие  4: «Доля документов архивного фонда Курской области внесенных  в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд 5.0».                                  Мероприятие при плане 100% выполнено  на 100%

Мероприятие 5: «Мероприятие по переводу документов, хранящихся в архивном отделе администрации Железногорского района, в электронный вид».

Мероприятие при плане 1% выполнено -  0, 5%;

Причина: отсутствие в штате архивного отдела IT специалиста.

Мероприятие  6: «Доля архивной информации, предоставленной пользователям информационными ресурсами в электронном виде»

Мероприятие при плане 25% выполнено – 25%;

Мероприятие 7: «Доля поисково-справочных средств (описей), переведенных в электронный вид»

Мероприятие при плане 100% выполнено  на 100%;

Мероприятие 8: «Доля  помещений архивного отдела, оснащенных   автоматической системой  пожаротушения».

Мероприятие выполнено на 100%: все помещения архивного отдела обеспечены  автоматической системой  пожаротушения.

Мероприятие  9: «Количество пользователей, обратившихся к архивной информации через сеть Интернет»

Мероприятие выполнено, в 2023 году обратилось 143 чел.;

Мероприятие 10: « Количество приобретенной научной, методической и другой литературы, периодических изданий»

Мероприятие перевыполнено, при плане 5 экз. в 2023 году приобретено 8 экз. методической и другой литературы, периодических изданий.

Мероприятие 11: « Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы к общему количеству целевых показателей (индикаторов)»

Мероприятие перевыполнено, при плане 91% в 2023 году достигнуто 96%

Мероприятие 12: « Количество запланированных инициативных мероприятий, направленных на популяризацию документов архивного фонда Курской области и иных архивных документов (выставки, семинары, «круглые столы»)»

Мероприятие выполнено на 140%, при плане 5 мероприятий в 2023 году проведено 7 инициативных мероприятий.

3.​ Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Сохранение и развитие архивного дела в Железногорском районе Курской области»

Показатель 1: санитарно-гигиенический и влажностный режимы полностью соблюдались, документы хранятся в оптимальных условиях- 100%.

Показатель 2: доля закартонированных дел, хранящихся в архивном отделе, составляет 42%  при плане 80%. Закартонировано  16155 ед.

Причина: недостаточность картонных коробов. Работы по картонированию будут продолжены в 2024 году.

Показатель 3: доля принятых на хранение в архивный отдел документов архивного фонда Курской области, от общего объема документов, подлежащих приему,  составила 106%, при плане 100%.

Показатель 4: Документы архивного фонда Курской области внесены  в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд 5.0»- 100%,  при плане - 100%

Показатель 5: 26 документов архивного фонда Курской области была переведена в электронный вид – 0, 3%.

Показатель 6: доля архивной информации, предоставленной пользователям информационными  ресурсами в электронном виде составила 0 %, т. к.  архивным управлением Курской области не установлена в архивном отделе программа ознакомления с документами архивного фонда в режиме «онлайн» – 0%.

Показатель 7: все описи архивных фондов переведены в электронный вид и доступны пользователям – 100%

Показатель 8: все помещения архивного отдела обеспечены  автоматической системой  пожаротушения – 100%

Показатель 9: количество пользователей, обратившихся к архивной информации через  сеть Интернет, в 2023 году составило 143 чел.

Показатель 10: в 2023 году приобретено 8 экз. методической и другой литературы, периодических изданий – 160%

Показатель 11: доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы к общему количеству целевых показателей (индикаторов) составила 104%.

Показатель 12: архивным отделом в 2023 году проведено 7 инициативных мероприятий -140%

4.​ Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

На 2023 год было выделено из местного бюджета за счет субвенций, полученных  из областного бюджета,  272, 248       руб.,  выделенные средства в размере 272, 248       тыс. руб. израсходованы полностью – 100%

5.​ Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

Изменения в муниципальную программу в 2023 году  вносились: постановлением Администрации Железногорского района Курской области от 26. 06. 2023    № 469  «О внесении изменений в муниципальную программуЖелезногорского района Курской области «Сохранение и развитие архивного дела в Железногорском районе Курской области»

6.​ Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы в 2023 году проходила в полном соответствии с планом, внесенные в программу мероприятия в основном выполнены в запланированные сроки и в полном объеме.

7.​ Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится по следующим направлениям:

степень достижения запланированных результатов муниципальной программы;

степень достижения запланированных значений целевых показателей основных мероприятий;

уровень финансирования за отчетный период мероприятий программы от запланированных объемов;

степень выполнения мероприятий программы.

| Формулировка подкритерия | Балльная оценка |
| --- | --- |
| Средний процент выполнения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы | 101 % |
| Полнота использования средств областного бюджета | 100 % |
| Процент выполнения мероприятий муниципальной программы | 104 % |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 104 % |

В муниципальной программе выделено 12 показателей (индикаторов). Средний процент выполнения целевых показателей составил 104 %.

Плановый объем финансирования по муниципальной программе  составил 272, 248       тыс. рублей, факт 272, 248       тыс. рублей. Полнота использования средств областного бюджета составила 100 %.

В муниципальной программе выделено 6 контрольных событий, все они выполнены в установленные сроки, процент выполнения составил 104                                                                                                                                                                                                                  %.

При полноте использования бюджетных средств на 100 %, средний процент выполнения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы составил 104 %. Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы составила 104 %.

Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности так как:

- значение комплексного показателя эффективности реализации программы составляет 104 %;

- значение показателя степени выполнения мероприятий программы составляет 104 %.

Муниципальная программа

«Сохранение и развитие архивного дела в Железногорском районе

Курской области»

утверждена постановлением Администрации Железногорского района Курской области от 25.12.2014 № 957

(ответственный исполнитель Стойчева Светлана Борисовна, тел. 4-94-25)

| № п/п | Наименование программы (указать контрольно-целевые показатели указанные в паспорте программы) | Номер НПА о внесе-нии измене-ний |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023г. |
|  |  |  | планировалось | использовано |
|  |  |  | всего | в том числе по подпрограммам | всего | в том числе по подпрограммам |
|  | «Сохранение и развитие архивного дела в Железногорском районе Курской области» Подпрограмма №1 | - | Средства местного бюджета за счет субвен-ций, получен-ных из област-ного бюджета 272, 248 тыс. руб. | Подпрограмма №1 – средства местного бюджета за счет субвенций, получен-ных из областного бюджета 272, 248 тыс. руб | Средства местного бюджета за счет субвен-ций, получен-ных из област-ного бюджета 272, 248 тыс. руб | Подпрограмма №1 – средства местного бюджета за счет субвенций, полученных из областного бюджета 272, 248 тыс. руб |