Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности **Муниципальной программы «Содействие** **занятости населения Железногорского района Курской области»,** утвержденной Постановлением Администрации Железногорского района

№ 105 от 21.02.2022 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Исполнители, соисполнители программы** |  | |  |  | | --- | --- | |  | - Администрация Железногорского района  Курской области;  - главный специалист-эксперт по труду  Администрации Железногорского района;  - управление финансов Администрации  Железногорского района;  - ОКУ «Центр занятости населения города  Железногорска и Железногорского района» | |
| **Отчетный период**  **Дата составления отчета** |  | с 01.01.2023г. по 01.01.2024г.  8.02.2024г.    Согласовано:  Начальник отдела социально-экономического  развития и регулирования продовольственного  рынка управления аграрной политики  Администрации Железногорского района  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.В.Алистратова |

**Ответственный исполнитель** главный специалист-эксперт по труду

Администрации Железногорского района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.В. Анкилова

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности **Подпрограммы 1 «Содействие временной занятости отдельных категорий граждан Железногорского района Курской области» Муниципальной программы «Содействие занятости населения Железногорского района Курской области»**

**1.Основные цели и задачи подпрограммы**

Целями подпрограммы являются:

* создание условий    временной занятости несовершеннолетних граждан;
* развитие рынка труда, повышение эффективности занятости населения;
* оказание социальной поддержки безработным гражданам.

Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач:

* содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям - в подборе необходимых работников;
* содействие занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
* развитие трудовых ресурсов, снижение дисбаланса на рынке труда;
* поддержка предпринимательской инициативы безработных граждан;

осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными.

**2. Результаты, достигнутые в отчетном периоде**

Совместно с ОКУ «Центр занятости населения города Железногорска и Железногорского района» в отчетном 2023 году проводилось оказание информационных услуг о ситуации на рынке труда; организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест; создание временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; оказание профориентационных услуг в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения.

По итогам 2023 года запланированная сумма в размере 41375 руб., выделенная для создания временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. В летний период пять учащихся Михайловской школы отдыхали и работали в лагере «Труда и отдыха». Исполнено 35878,51 (процент исполнения составил 86,7%), в связи с отсутствием желающих.

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности **Подпрограммы 2** «**Развитие институтов рынка труда в Железногорском районе Курской области» Муниципальной программы «Содействие** **занятости населения Железногорского района Курской области»**

**1.Основные цели и задачи подпрограммы**

|  |
| --- |
| Целью подпрограммы является содействие поддержанию высокой квалификации и сохранению здоровья работников, обеспечение защиты трудовых прав граждан, улучшение условий и охраны труда в целях снижения профессиональных рисков работников организаций, расположенных на территории Железногорского района Курской области, а также создание условий для повышения качества рабочей силы и развития ее профессиональной мобильности, улучшение условий труда, обеспечение соблюдения трудовых прав граждан, внедрение механизмов управления профессиональными рисками в системы управления охраной труда в организациях, расположенных на территории Железногорского района Курской области. |
|  |

**2. Результаты, достигнутые в отчетном периоде**

В рамках переданных полномочий в сфере трудовых отношений проводится работа по подготовке муниципальных правовых актов по вопросам трудовых отношений, проводится постоянный мониторинг организаций с предоставлением отчетов в региональные органы власти, координируются работы в сфере трудовых отношений. Проводятся мероприятия по обеспечению своевременности предоставления информации о произошедших несчастных случаях на производстве, направляются аналитические материалы по несчастным случаям в средства массовой информации и работодателям.

По состоянию на 1 января 2023 года на осуществление отдельных государственных полномочий направлено 348100 руб. По итогам 2023 года запланированная сумма исполнена в полном объеме.

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности **Подпрограммы 3 «Улучшение условий и охраны труда в Железногорском районе Курской области» Муниципальной программы «Содействие** **занятости населения Железногорского района Курской области»**

1. **Цели и задачи подпрограммы**

Целью подпрограммы является улучшение условий и охраны труда в целях снижения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников организаций, расположенных на территории Железногорского района Курской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- увеличение количества рабочих мест, соответствующих нормативным требованиям охраны труда на основе специальной оценки условий труда на рабочих местах;

- совершенствование нормативно-правовой базы муниципального образования в области охраны труда;

- организация обучения по охране труда работников на основе современных технологий обучения, в том числе работников муниципальных бюджетных организаций;

- информационное обеспечение и пропаганда охраны труда;

- проведение мониторинга условий и охраны труда.

2. Основные результаты, достигнутые в отчетном году

В целях привлечения внимания к снижению несчастных случаев и профессиональных заболеваний на предприятиях района проводятся комплексные проверки: технического состояния оборудования, заземления электроустановок, санитарно-бытовых помещений, надежности ограждающих устройств, обеспечения работников спецодеждой и СИЗ, состояния аптечек, организации безопасных методов выполнения работ.

По итогам 2023 года запланированная сумма в размере 144600 руб., выделенная для организации проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах в органах местного самоуправления (Представительное собраниеи Управление финансов) и в организациях сферы образования, исполнена в размере 94077 руб. Процент исполнения составил 65,1%, который сложился в связи с тем, что было запланировано провести СОУТ в четырех детских садах (план 9000), а по факту провели два садика (исполнено 4500). И в четырех школах (план 130000), по факту провели в двух школах (исполнено 85377). Органы местного самоуправления запланированные средства для проведения СОУТ исполнили в полном объеме.

В целом по программе процент исполнения составляет 89,5%.

Приложение 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшест  вующий  отчетному | отчетный  год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа « Содействие** **занятости населения Железногорского района Курской области»** | | | | | | |
| **Подпрограмма 1 «Содействие временной занятости отдельных категорий граждан Железногорского района Курской области»** | | | | | | |
| 1 | создание временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Руб. | 0 | 41375 | 35878,51 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 2** «**Развитие институтов рынка труда в Железногорском районе Курской области»** | | | | | | |
| 1 | осуществление отдельных государственных полномочий | Руб. | 311000 | 348100 | 348100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 **«Улучшение условий и охраны труда в Железногорском районе Курской области»** | | | | | | |
| 1 | организация проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах | Руб. | 0 | 144600 | 94077 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Железногорский район»

Курской области на реализацию муниципальной программы

( рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители,  участники | Код бюджетной классификации | | | | Расходы ( рублей), годы | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная  бюджетная  роспись  на  отчетную дату | кассовое  исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа «Содействие занятости населения Железногорского района Курской области» | всего | x | x | x | x | 534075 | 534075 | 477955,51 |
|  | x | x | x | x |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Содействие временной занятости отдельных категорий граждан Железногорского района Курской области» | всего | x | x | x | x |  |  |  |
| Основное мероприятие | создание временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | главный специалист-эксперт по труду |  |  |  |  | 41375 | 41375 | 35878,51 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Развитие институтов рынка труда в Железногорском районе Курской области» | всего | x | x | x | x |  |  |  |
| Основное мероприятие | осуществление отдельных государственных полномочий | главный специалист-эксперт по труду |  |  |  |  | 348100 | 348100 | 348100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Улучшение условий и охраны труда в Железногорском районе Курской области» | всего | x | x | x | x |  |  |  |
| Основное мероприятие | организация проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах | главный специалист-эксперт по труду |  |  |  |  | 144600 | 144600 | 94077 |

Приложение 2

Информация

о расходах федерального бюджета, областного бюджета,

местного бюджета  
и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы

( рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной  программы,  подпрограммы  муниципальной  программы,  основного  мероприятия | Источники  ресурсного  обеспечения | Оценка  расходов | Фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | Муниципальная программа «Содействие занятости населения Железногорского района Курской области» | всего |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| **местный бюджет** | 534075 | 477955,51 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Содействие временной занятости отдельных категорий граждан Железногорского района Курской области» | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | **местный бюджет** | 41375 | 35878,51 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Развитие институтов рынка труда в Железногорском районе Курской области» | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | **местный бюджет** | 348100 | 348100 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Улучшение условий и охраны труда в Железногорском районе Курской области» | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | **местный бюджет** | 144600 | 94077 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

Приложение 3