**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

 **«ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**03.04.2024** № **209**

**г. Железногорск**

О реорганизации Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Новоандросовская средняя общеобразовательная школа Железногорского района Курской области» в форме присоединения к нему Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Троицкая средняя общеобразовательная школа Железногорского района Курской области»

В соответствии со статьями 57-60 Гражданского [кодекса](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=300822&date=28.05.2019) Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 13 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=317662&date=28.05.2019) от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=300845&date=28.05.2019) от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», [Уставом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW417&n=69995&date=28.05.2019) муниципального района «Железногорский район» Курской области, Решением Представительного Собрания Железногорского района Курской области от 25 августа 2011 г. N 50-2-РС «Об утверждении Порядка, создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», Администрация Железногорского района Курской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Реорганизовать Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Новоандросовская средняя общеобразовательная школа Железногорского района Курской области» в форме присоединения к нему Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Троицкая средняя общеобразовательная школа Железногорского района Курской области».

2. После завершения процедуры реорганизации в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Новоандросовская средняя общеобразовательная школа Железногорского района Курской области» создать филиал и определить его наименование:

-полное: Троицкий филиал Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Новоандросовская средняя общеобразовательная школа Железногорского района Курской области»;

-сокращенное: Троицкий филиал МКОУ «Новоандросовская средняя общеобразовательная школа».

3. Определить, что основные цели деятельности реорганизованного МКОУ «Новоандросовская средняя общеобразовательная школа» не изменяются и направлены на создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам.

4. МКОУ «Новоандросовская средняя общеобразовательная школа» со дня завершения процедуры реорганизации является правопреемником по всем правам и обязательствам МКОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа».

5. Утвердить перечень мероприятий по реорганизации согласно приложению на 5 листах.

6. Администрации Железногорского района Курской области (Б.В. Зинаков) обеспечить публикацию настоящего постановления в газете «Жизнь района» и размещение его на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской области в сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Железногорского района Т.С. Уткину.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

**Главы Железногорского района А.Д. Фролков**

 Приложение

к постановлению Администрации

 Железногорского района

 от 03.04.2024 № 209

[Перечень](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%5CDesktop%5C%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%9C%D0%9E%D0%A3%D0%94%D0%9E%D0%94%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B3.%20%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%282%29.rtf#Par30) мероприятий

по реорганизации МКОУ «Новоандросовская средняя общеобразовательная школа»

в форме присоединения к нему МКОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| 1. | Информирование руководителей общеобразовательных организаций и председателя Железногорской территориальной организации Курской областной организации профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации с постановлением о реорганизации общеобразовательных организаций | В течение 1 дня со дня принятия постановления о реорганизации | МКУ «Управление в сфере образования, молодежной политики, физической культуры и спорта» (далее – Управление образования) |
| 2. | Письменное уведомление Инспекции Федеральной  налоговой службы по г. Курску о начале процедуры реорганизации путем присоединения реорганизуемым лицом с приложением постановления о реорганизации  | В течение 3 рабочихдней со дня принятияпостановления о реорганизации | Руководитель МКОУ «Новоандросовская средняя общеобразовательная школа» |
| 3. | Уведомление Муниципального казенного учреждения «Центр бюджетного учета Железногорского района» служебным письмом о проведении процедуры реорганизации | В течение 3 рабочих дней со дня подписанияпостановления о реорганизации | Управление образования |
| 4. | Проведение общего собрания работников реорганизуемых организаций, с целью ознакомления с постановлением, вручение письменных уведомлений работникам присоединяемой организации о реорганизации и предложении продолжить трудовые отношения с МКОУ «Новоандросовская средняя общеобразовательная школа» на основании статьи 75 Трудового Кодекса РФ  | Не позднее 5 рабочихдней со дня принятияпостановления о реорганизации | Руководители реорганизуемых организаций |
| 5. | Уведомление родителей (законных представителей) о реорганизации общеобразовательных организаций | Не позднее 5 рабочихдней со дня подписанияпостановления о реорганизации | Руководители реорганизуемых организаций |
| 6. | Уведомление внебюджетных организаций: Социального Фонда России, Фонда обязательного Медицинского страхования о начале процедуры реорганизации с указанием в данном уведомлении учреждения-правопреемника | В течение 1 месяца со дня принятия постановления о реорганизации | Управление образования, руководители реорганизуемых учреждений  |
| 7. | Письменное уведомление кредиторов, дебиторов и постоянных контрагентов по договорам и контрактам о реорганизации | В течение 5 рабочихдней после даты подачи заявления о реорганизациив Инспекцию Федеральной  налоговой службы по г.Курску | Руководители реорганизуемых учреждений |
| 8. | Разработка проекта штатного расписания реорганизуемого учреждения | В течение 7 дней после подписанияпостановления о реорганизации | МКУ «ЦБУ», руководитель МКОУ«Новоандро-совская средняя общеобразовательная школа» |
| 9. | Публикация сообщения в средствах массовой информации о процедуре реорганизации учреждений:-в журнале «Вестник государственной регистрации» на сайте vestnik-gosreg;-на официальном сайте Администрации Железногорского района;-размещение информации в Едином федеральном реестре сведений о деятельности юридических лиц уведомления о реорганизации МКОУ «Новоандросовская средняя общеобразовательная школа» в форме присоединения к нему МКОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа»  | Дважды с периодичностью один раз в месяц после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) записи о начале процедуры реорганизации.Первая публикация – после внесения в ЕГРЮЛ сведений о начале процедуры, вторая – через месяц после первой публикацииВ сроки, установленные законодательствомВ течение 3 рабочих дней с даты, принятия решения о реорганизации | Руководитель МКОУ «Новоандросовская средняя общеобразовательная школа» |
| 10. | Письменное уведомление Инспекции Федеральной  налоговой службы по г. Курску о завершении процедуры реорганизации. Оформление в установленном порядке заявлений о внесении записи в ЕГРРЮЛ о прекращении деятельности присоединенных организаций в регистрирующий орган | После истечения 30дней, с даты второго опубликования сообщения о реорганизации юридических лиц в журнале «Вестник государственной регистрации» | Руководитель МКОУ «Новоандросовская средняя общеобразовательная школа» |
| 11. | Издание приказа о создании инвентаризационной комиссии и проведении инвентаризации имущества и обязательств, а также всех видов расчетов, присоединяемого учреждения с указанием даты ее проведения | Не позднее 14 календарных дней со дня принятия решения о реорганизации | Руководители реорганизуемых организаций  |
| 12. | Инвентаризация имущества и обязательств участников реорганизации  | В течение 1 месяца со дня принятия решения о реорганизации  | Инвентаризационная комиссия |
| 13. | Составление акта приема-передачи на недвижимое и движимое имущество присоединяемой организации в виде реестров, с указанием инвентарных номеров, года ввода в эксплуатацию, первоначальной (балансовой) суммы, начисления амортизации и остаточной стоимости и осуществление передачи присоединяемой организацией данного имущества на баланс МКОУ«Новоандросовская средняя общеобразовательная школа» | До направления заявлений о прекращении деятельности в соответствии с п. 10 | МКУ «ЦБУ», руководители реорганизуемых организаций |
| 14. | Передача присоединяемой организацией согласно акта приема-передачи в МКОУ «Новоандросовская средняя общеобразовательная школа» действующих документов, архивов в соответствии с номенклатурой дел | Не позднее даты направления заявлений о прекращении деятельности в соответствии с п. 10 | Руководители реорганизуемых организаций |
| 15.  | Разработка и утверждение устава МКОУ «Новоандросовская средняя общеобразовательная школа» в новой редакции(при необходимости) | После исключения присоединяемой организации из ЕГРЮЛ | Руководитель МКОУ «Новоандросовская средняя общеобразовательная школа» |
| 16. | Разработка и утверждение Положений о филиале | После исключения присоединяемой организации из ЕГРЮЛ | Руководители реорганизуемых организаций |
| 17. | Регистрация заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащемся в Едином государственном реестре юридических лиц(при необходимости) | В течение 3 рабочих дней после подписания постановления об изменениях, внесенных в учредительные документы | Руководитель МКОУ «Новоандросовская средняя общеобразовательная школа» |
| 18. | Утверждение штатного расписания реорганизованных организаций | После исключения присоединяемых организаций из ЕГРЮЛ | Управление образования |
| 19. | Письменное уведомление работников о реорганизации и об изменении условий трудовых договоров, а в случае сокращения численности или штата - о предстоящем увольнении в связи с сокращением численности или штата | В течение 3 дней после утверждения штатного расписания реорганизованной организации | Руководители реорганизуемых организаций |
| 20. | Оформление прав на здания, сооружения и земельные участки | В соответствии с законодательством РФ | Руководитель МКОУ«Новоандро-совская средняя общеобразовательная школа» |
| 21. | Передача показателей, отраженных в лицевых счетах учреждения, прекращающего свою деятельность, учреждению-правопреемнику на основании акта приемки-передачи показателей лицевого счета и закрытие лицевого счета учреждения, прекращающего свою деятельность | На дату составления акта премки-передачи показателей лицевого счета | МКУ «ЦБУ» |
| 22. | Уплата налогов, заключительная бухгалтерская отчетность (анализ кредиторской и дебиторской задолженности по реорганизуемым учреждениям) | На дату предшествующую дате исключения присоединяемой организации из ЕГРЮЛ | МКУ «ЦБУ» |
| 23. | Внесение изменений в сводный реестр. Перерегистрация лицевого счета, карточек образцов подписей руководителя МКОУ«Новоандросовская средняя общеобразовательная школа» | На дату последующую дате исключения присоединяемой организации из ЕГРЮЛ | МКУ «ЦБУ», руководитель МКОУ«Новоандро-совская средняя общеобразовательная школа»  |
| 24. | Изменение муниципального задания. Заключение территориальных соглашений, дополнительных соглашений  | В сроки, установлен-ные действующим законодательством РФ | Руководитель МКОУ«Новоандро-совская средняя общеобразовательная школа» |
| 25. | Формирование разделительного баланса по реорганизованным организациям в объеме форм годовой отчетности, установленных Министерством финансов Российской Федерации и Инструкции 33н | После исключения присоединяемых организаций из ЕГРЮЛ | МКУ «ЦБУ», руководители реорганизованных организаций |
| 26. | Переоформление лицензий на образовательную деятельность и дополнительное образование | В сроки, установленные действующим законодательством РФ | Руководитель МКОУ«Новоандро-совская средняя общеобразовательная школа» |
| 27. | Переоформление свидетельства об аккредитации  | В сроки, установленные действующим законодательством РФ | Руководитель МКОУ«Новоандро-совская средняя общеобразовательная школа» |
| 28. | Заключительные мероприятия (принятие мер к трудоустройству работников, перевод обучающихся, внесение записей в трудовые книжки работников). | В установленные законом сроки | Руководитель МКОУ «Новоандросовская средняя общеобразовательная школа» |
| 29. | Иные юридически значимые действия, связанные с реорганизацией вышеуказанных муниципальных общеобразовательных учреждений | Не позднее 4 месяцев со дня подписания настоящего постановления | Управление образования, МКУ «ЦБУ», руководители реорганизуемых организаций |